#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности заключения, эффективности и результативности исполнения инвестиционных соглашений, заключенных Администрацией г.Сарова для поддержки инвестиционных проектов, реализованных (реализуемых) на территории города в 2013-2015 годах».

**Объект проверки**: Администрация г. Сарова (далее – администрация).

### Проверяемый период: 2013 -2015 год.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

1. Заключение реализуемых администрацией инвестиционных соглашений для поддержки инвестиционных проектов на территории города в 2013-2015 годах осуществлялось в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством РФ и принятыми нормативными правовыми документами Нижегородской области и города Сарова в данной сфере.
2. Установлены факты не соблюдения субъектами инвестиционной деятельности условий инвестиционных соглашений и непринятия к ним мер со стороны администрации.
3. Большинство плановых показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, реализованных (реализуемых) в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями, субъектами инвестиционной деятельности не выполнены.
4. Контроль за ходом реализации инвестиционных соглашений осуществляется бессистемно и не позволяет своевременно принимать меры по фактам несоблюдения условий инвестиционных соглашений в отношении субъектов инвестиционной деятельности.

**Основные нарушения:**

1. В результате некорректного расчета, завышен размер планового бюджетного эффекта от реализации проекта за период срока действия инвестиционного соглашения для бюджета г. Сарова по трем инвестиционным соглашениям на общую сумму 3 752,8 тыс. рублей.
2. В результате неисполнения субъектами инвестиционной деятельности обязательств по инвестиционным соглашениям в полном объеме, в том числе в части освоения запланированных объемов инвестиций, создания рабочих мест, уплаты налогов и иных платежей, большинство плановых показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности проектов не выполнены:

* не реализовано полностью - 2 проекта;
* не выполнили запланированные показатели:

- по объемам инвестиций 3 субъекта на общую сумму 114 653 тыс. руб.

- по объемам отгруженной продукции - 3 субъекта на общую сумму 1 990 790 тыс. руб.

- по запланированным объемам платежей (23% НДФЛ, арендная плата за землю) в местный бюджет (бюджетный эффект) – 4 субъекта на общую сумму 4 928,9 тыс. руб.

- социальной эффективности (по созданию новых рабочих мест) -3 субъекта. В результате не создания рабочих мест в бюджет города Сарова не перечислялся НДФЛ (23 %) на общую сумму не менее 509, 5 тыс. руб. ежегодно.

1. Отчеты субъектов инвестиционной деятельности, предоставленные в администрацию, не соответствуют утвержденным формам, заполняются формально, содержат неполные (недостоверные) данные, что не позволяет провести реальный анализ исполнения инвестиционных соглашений.
2. В нарушение Положения о порядке заключения и контроля за ходом реализации инвестиционных соглашений города Сарова, администрацией не проводились совместные выездные проверки субъектов инвестиционной деятельности с целью оперативного контроля реализации инвестиционных соглашений и определения фактического исполнения инвестиционных соглашений.
3. В связи с невыполнением условий инвестиционного соглашения, и неиспользованием земельного участка по его целевому назначению, администрацией не приняты меры по изъятию земельного участка площадью 732 м² предоставленного индивидуальному предпринимателю под реализацию инвестиционного проекта.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением отчета;
2. В администрацию г.Саров – представление.
3. В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.