#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности, результативности использования средств городского бюджета выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы» муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» в 2015 и текущем периоде 2016 года»

**Объект проверки:** администрация г. Сарова (далее – администрация).

### Проверяемый период: 2015 г., текущий период 2016 г.

**Объем проверенных средств**: 577 217,2 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**: 10 482,2 тыс. рублей.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

* + - 1. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности г. Сарова соответствуют действующему законодательству и Уставу г. Сарова.
      2. Средства городского бюджета, выделенные администрации в 2015 и текущем периоде 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом допускались неэффективные расходы.
      3. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Вместе с тем, принимаемые МКУ УКС меры по взысканию с подрядчиков штрафов и пеней за нарушение условий муниципальных контрактов являются недостаточными.

**Основные нарушения:**

1. МКУ УКС, в нарушение устава учреждения, в 2015-2016 годах неправомерно от своего имени заключил 12 муниципальных контрактов, договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, на сумму **797,8 тыс.** рублей – следовало заключить от имени муниципального образования.
2. При определении цены муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству общественного кладбища, в результате неправильного применения положений нормативного акта, определяющего порядок использование коэффициента дополнительных затрат на удорожание работ в зимнее время, Заказчиком завышена стоимость работ на **270,8 тыс. руб**.
3. В нарушение п.10.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52290-2004 в муниципальном контракте на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство транспортно-пешеходного моста через р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Сахарова с подъездными путями» занижен гарантийный срок (2 года вместо 7 лет) на поставляемые 56 дорожных знаков на сумм**у 473,0 тыс. руб.**
4. В нарушение условий муниципальных контрактов, а также п. 4.33 МДС 81-35.2004 «Методика определение стоимости строительной продукции на территории РФ», подрядчик без расшифровки и подтверждающих документов, т.е. необоснованно, включил в акты приемки выполненных работ по 2 контрактам непредвиденные расходы на общую сумму **35,7 тыс. руб**. и оплатил их.
5. При исполнении муниципальных контрактов, заключенных МКУ УКС в 2015 годуна ПИР и разработку ПСД:

- проектировщиком допускались нарушения договорных условий по 1 контракту на сумму **1 386,5 тыс. руб**.;

- по 3 контрактам существуют риски их неисполнения на сумму **286,8 тыс. руб**.

1. В нарушение условий муниципальных контрактов, заказчиком не применены меры ответственности к Подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ. По состоянию на 31.01.2017 г. не взысканы пени по 5 неисполненным муниципальным контрактам из них:

**-** на ПИР и разработку ПСДна общую сумму **881,6 тыс. руб.**

- на выполнение подрядных работ на сумму **615,2 тыс. руб**.

1. В нарушение условий муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству дороги, заказчик при оплате подрядчику за выполненные работы превысил установленный в контракте размер предварительных платежей (80% от стоимости выполненных работ) и произвел частичную оплату с превышением на 3,22% или на **4 001,2 тыс. руб.**
2. При окончательной приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по строительству ливневого водоотвода, отмостки и благоустройству территории в районе пр.Мира, заказчиком, в нарушение установленного порядка, в акт приемки законченного строительством объекта дополнительно были включены расходы заказчика не предусмотренные данным контрактом и ранее принятые актами в 2014 году на сумму **1 153,1 тыс. руб.;**
3. В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, строительство отдельных объектов в проверяемом периоде было начато и велось без получения в установленном порядке разрешения на строительство.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова –

информация;

1. в администрацию г.Саров – информационное письмо;
2. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.