**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова**

от 02.06.2016 № 42/6-гд

Об отчете о выполнении

«Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Сарова

на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года»

за 2015 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1176 от 29.04.2016) о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 113/5-гд, от 19.12.2013 № 102/5-гд, от 26.12.2014 № 96/5-гд), за 2015 год, Городская Дума города Сарова

**решила:**

Отчет о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за 2015 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 02.06.2016 № 42/6-гд

**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРОГРАММЫ**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА НА 2011-2015 Г.Г. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» ЗА 2015 ГОД**

Городская Дума города Сарова утвердила «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) (решение Городской Думы 29.09.2011 № 92/5-гд), разработанную Администрацией города Сарова. Решением Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 № 96/5-гд были внесены последние изменения в Программу.

**Основными целями Программы являются:**

1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города.

2. Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3. Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.

4. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.

5. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города.

7. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

**Отчет о выполнении мероприятий программы**

В Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению до 2020 года, по следующим направлениям:

1. Перспективная схема электроснабжения.

2. Перспективная схема теплоснабжения.

3. Перспективная схема генерации.

4. Перспективная схема водоснабжения.

5. Перспективная схема водоотведения.

6. Перспективная схема газоснабжения.

Перечень выполненных мероприятий в 2015 году и объем их финансирования приведены в приложении к настоящему отчету.

**I. Перспективная схема электроснабжения**.

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания».

Невыполнение некоторых мероприятий связано с переносом работ на более поздние сроки.

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

**II. Перспективная схема теплоснабжения.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, кроме мероприятия «Реконструкция тепловой сети кварталов № 3, 5» в связи с отсутствием финансирования.

**III. Перспективная схема генерации.**

Невыполнение некотрых мероприятий связано с переносом работ на более поздние сроки.

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

**IV. Перспективная схема водоснабжения.**

В 2015 году выполнено только одно мероприятие за счет внебюджетных источников «Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис».

Остальные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

**V. Перспективная схема водоотведения.**

В 2015 году выполнено одно мероприятие за счет местного бюджета «Хозяйственно-бытовая канализация в МКР-20 (ул.Чкалова, ул.Ломоносова, Комсомольский проезд), в т.ч ПИР».

Остальные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

**VI. Перспективная схема газоснабжения.**

В 2015 году мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2015 году составил 553 839 тыс. рублей. В том числе за счет средств:

1. бюджета города Сарова (МБ) – 12 269 тыс. рублей;
2. из внебюджетных источников (в т.ч. средства «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») (ВИ) - 528 470 тыс. рублей;
3. ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ (ВИ\*) - 13 100 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2015 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления развития города Сарова | 2015 год, тыс. руб. | | % |
| План | Факт |
| Перспективная схема электроснабжения | 133 097 | 95 094 | 71,4 |
| Перспективная схема теплоснабжения | 23 474 | 11 350 | 48,4 |
| Перспективная схема генерации | 657 567 | 435 743 | 66,3 |
| Перспективная схема водоснабжения | 6 496 | 6 000 | 92,4 |
| Перспективная схема водоотведения | 11 180 | 5 652 | 50,6 |
| Перспективная схема газоснабжения | 4 790 | 0 | 0,0 |
| Всего по Программе: | 836 604 | 553 839 | 66,2 |
| *в т.ч. по источникам финансирования* |  |  |  |
| МБ | 15 237 | 12 269 | 80,5 |
| ВИ | 798 977 | 528 470 | 66,1 |
| ВИ\* | 22 390 | 13 100 | 58,5 |