#### ИНФОРМАЦИЯ

**по результатам экспертизы  муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы»**

 **Руководитель контрольного мероприятия:** аудитор КСП Понеделко Ю.В.

**В ходе проведения экспертизы установлено:**

1. В программе отсутствуют направления, утвержденные на государственном и региональном уровнях, характеризующих степень развития МСП:

- уровень оплаты труда в сфере МСП;

- налоговые поступления от субъектов МСП;

- объем оборота на малых и средних предприятиях;

- динамика доли МСП в валовом продукте.

2. Программой не предусмотрено оказание имущественной поддержки в качестве одной из форм поддержки МСП, установленной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ.

На момент проведения экспертизы вопрос по включению в программу мероприятий по имущественной поддержке субъектам МСП рассматривался в органах Администрации.

3. В программе отсутствует подробный анализ состава малого и среднего бизнеса, причин, мешающих развитию малого и среднего предпринимательства.

4. В программе не указаны сведения о порядке сбора информации для расчета показателей (индикаторов).

5. В программе отсутствуют мероприятия и показатели оценки решения проблемы Подпрограммы 1 «Ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом», а мероприятия Подпрограммы 1 не увязаны с непосредственными результатами, что не позволит полноценно оценить результат и эффективность реализации Программы в целом.

6. В экспертном заключении на программу общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Нижегородской области в г.Саров отмечено о необходимости:

- провести подробный анализ «теневого» бизнеса, его направлений, количества работников, оценки объемов укрытых доходов, на основании которых разработать соответствующие мероприятия для вывода из тени;

- расширить список видов поддержки;

- привлекать к разработке программы дополнительно опытных специалистов в области бизнеса, Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Привлекать к реализации программы вышеуказанный Институт, Саровский бизнес-клуб и др.

Предложения по результатам проведения экспертизы.

В целях повышения качества муниципальной программы, эффективного и целевого использования бюджетных средств, палатой предложено администрации г.Сарова:

1. Не допускать утверждение Плана реализации программы позже срока, установленного нормативными актами.

2. Рассмотреть вопрос:

- о внесении в программу дополнительных показателей, характеризующих степень развития МСП, разработанных на государственном и региональном уровнях;

- о расширении списка видов поддержки МСП;

- о дополнении программы более подробным анализом состава МСП, причин, мешающих развитию МСП;

- об увязке проблем с алгоритмом их решения, мероприятиями и показателями, характеризующими решение обозначенных проблем;

- о дополнении текстовой части Подпрограммы 2 в части определения проблематики и выполнения мероприятий, соисполнителем которых является МБУ "ЦПП";

- об увязке мероприятий программы с непосредственными результатами;

- о влиянии изменения объемов финансирования на значения индикаторов достижения цели и ожидаемые результаты. При необходимости установить более корректные показатели;

- о привлечении предпринимательского сообщества г.Сарова к разработке и реализации программы.