#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка и анализ финансовых, организационных условий и эффективности реализации в 2012 - 2014 годах муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова на 2012-2015 годы»».

**Объект проверки:** Администрация города Сарова – как главный распорядитель бюджетных средств, Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова – как разработчик и координатор Программы, получатели субсидий.

 **Проверяемый период:** 2012 -2014 года.

 **Объем проверенных средств:** 20 771 тыс. руб.

 **Установлено нарушений и недостатков: 3 926 тыс. руб.**

 **Основные нарушения и недостатки:**

**1.** В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядок предоставления грантов субъектам малого предпринимательства не содержит положения об обязательной проверке получателей грантов главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим гранты и органом муниципального финансового контроля.

**2.** Согласно Порядка предоставления грантов субъектам малого предпринимательства (далее – субъект МСП), Порядка возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по регистрации, сертификации продукции, услуг и системы менеджмента качества обязательным условием получения финансовой поддержки является обеспечение уровня средней заработной платы не ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области для трудоспособного населения. Не используя данный критерий в частных случаях при предоставлении грантов индивидуальным предпренимателям, не имеющим наемных работников, субъекты МСП ставятся в неравные условия.

Данное условие не применялось в 5 случаях при выдаче грантов, субсидий индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица не имеющим наемных работников на общую сумму 761 тыс. руб.

**3.** В нарушение пункта 3 статьи 78 БК РФ, в Порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков не определен механизм возврата субсидии в бюджет города, в случае нарушения получателем условий, установленных при их предоставлении. В результате чего отсутствует возможность требовать возврата с трех субъектов предпринимательства 924 тыс. руб. полученной субсидии при не соблюдении ими условий предоставления субсидий.

**4.** В ходе реализации Программы за 2012-2014 года финансовая поддержка оказывалась 76 раз 60 субъектам МСП на общую сумму 14 771 тыс. руб., а также 6 000 тыс. руб. предоставлено АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера». При предоставлении и использовании финансовой поддержки в 20 случаях выявлены нарушения на общую сумму 3 926 тыс. руб., что составляет 26 % и в рублевом, и в количественном эквивалентах. Из них в 10 случаях (на общую сумму 2 085 тыс. руб.) нарушения допущены при предоставлении грантов, субсидий, в 10 случаях (на общую сумму 1 841 тыс. руб.) субъекты МСП, получившие гранты не соблюдали условия Соглашений предоставления грантов.

Основная доля нарушений приходится на гранты 2 991 тыс. руб. – 76 % от суммы нарушений или 80 % от количества. Гранты предоставлялись в 2012-2013 годах 22 субъектам МСП. На начало проверки по двум субъектам МСП – получателям грантов возбуждено исполнительное производство на возврат. По результатам проверки 12 субъектов МСП обязаны возвратить в бюджет города Сарова полученные гранты на общую сумму 2 241 тыс. руб. В период проверки (15.01.2015) один субъект МСП вернул грант в размере 200 тыс. руб., полученный в декабре 2012 года, 16.03.2015 вручены уведомления 7 субъектам МСП на возврат грантов.

Экономическая, социальная эффективность при предоставлении грантов не прослеживается.

**5.** Утвержденная система целевых индикаторов и их значения установлены некорректно и не обеспечивают возможность объективно оценить эффективность реализации Программы.

Все из 6 установленных Программой индикаторов не отвечают требованиям достоверности, один не отвечает требованию прозрачности, четыре установлены некорректно.

Финансирование Программы осуществлялось в полном объеме, при этом уровень значений целевых индикаторов достигался не по всем индикаторам:

- в 2012 году два целевых индикатора из шести не достигли уровня плана;

- в 2013 году один целевой индикатор из шести не достиг уровня плана;

- в 2014 году четыре целевых индикатора из шести не достигли уровня плана.

К тому же, при увеличении расходов бюджета на развитие МСП в расчете на одно МСП от 1,61 тыс. руб. в 2012 году до 2,92 тыс. руб. в 2013 году и 2,1 тыс. руб. в 2014 году прослеживается отрицательная динамика роста 5 индикаторов из шести установленных.

При этом, согласно отчетам координатора Программы, эффективность выполнения Программы за 2012 год составила 106,6%, за 2013 год – 103,8 %, за 2014 год – 103 %.

К тому же, финансовая поддержка оказывается очень незначительной доле субъектов МСП города (0,8 % в 2012 году; 0,6 % в 2013 году; 0,4 % в 2014 году), поэтому влияние данной части реализации мероприятий Программы на деятельность субъектов МСП города столь мала, что она практически не оказывает влияния на достижение установленных целевых индикаторов.

**По итогам проведенного контрольного мероприятия**

в порядке информации направлены:

Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением отчета;

в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки;

в Администрацию города Сарова – представление.

|  |  |
| --- | --- |
|  Аудитор КСП | Е.В. Крапивина |