#### ИНФОРМАЦИЯ

#### о результатах экспертизы муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»

**Руководитель мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Сарова от 31.10.2014 №4460.

Заказчиком-координатором Программы определен Департамент городского хозяйства администрации г. Саров (далее - ДГХ);

Программа реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 годы

**Выводы по результатам мероприятия:**

### Цели и задачи Программы, в целом соответствуют основным направлениям государственной политики в сфере охраны окружающей среды и направлены на реализацию полномочий органов местного самоуправления, определенных нормативными правовыми актами РФ и Нижегородской области.

### Система целевых показателей (индикаторов и непосредственных результатов) Программы и подпрограмм в ряде случаев не отвечает установленным требованиям адекватности, объективности и однозначности. Значения отдельных показателей необоснованно занижены (завышены), как в связи с отсутствием объективных предпосылок, так и вследствие расчетных ошибок.

### Вышеперечисленные факторы создают риски достижения не в полном объеме ожидаемых результатов Программы в действующей редакции.

**Основные недостатки и нарушения:**

1. В нарушение принципа формирования муниципальных программ, цели и задачи Программы не увязаны с приоритетами Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года. (далее - ПКСЭР Сарова) и не соответствуют стратегическим целям развития города Сарова.
2. В текстовой части Программы, отсутствует прогноз развития сферы реализации Программы, а также анализ рисков реализации Программы.
3. Показатели (Индикаторы и непосредственные результаты) выполнения самой Программы и ее мероприятий определены без необходимых расчетов по утвержденным методикам и без учета данных статистического наблюдения.
4. По отдельным мероприятиям Программы, не определены целевые показатели (индикаторы и непосредственные результаты).
5. В Программу не включены целевые показатели, отражающие основные параметры муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство города Сарова» (прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации программы).
6. Отдельные показатели, установленные для основных мероприятий Программы, определены не корректно, не взаимоувязаны между собой и занижены.
7. В ПКСЭР Сарова, при определении одной из ключевых проблем социально-экономического развития ЗАТО Саров – «проблемы утилизации ТБО и задачи продления срока действия существующего полигона ТБО», каких либо мероприятий для их реализации не запланировано.

8. При нехватке в городе озелененных территорий, эта проблема, как в ПКСЭР Сарова, так и в Программе не обозначена, мероприятий также не запланировано.

По итогам экспертизы в соответствии со статьей 8 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация об основных итогах экспертизы;
2. В Администрацию города Сарова и ДГХ – заключение, с предложением принять соответствующие меры по устранению недостатков и нарушений.