12.02.2004	05-гд

# О выполнении Программы

капитального строительства

за 2003 год

# Заслушав информацию начальника УКСа Администрации города о выполнении Программы капитального строительства за 2003 год, Дума

р е ш и л а:

Информацию о выполнении Программы капитального строительства за 2003 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

Приложение

к решению Думы

от 12.02.2004 № 05-гд

Председатель Думы г. Саров

_____________ Н.Ф.Попков

Отчет

об исполнении программы капитального строительства

за 2003 год

финансирование в млн. руб.

| № | Наименование | Наименование финансирования | По плану | Фактическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОРФО | федеральное | 182,9 | 152,5 |
|  |  | местное | 20,8 | 20,8 |
| 2 | Долевое участие | частичные вклады | 14,0 | 14,0 |
|  |  | учреждения, предприятия | 66,0 | 66,0 |
| 3 | Драмтеатр | федеральное | 31,0 | 31,0 |
|  |  | другие источники | 101,0 | 101,0 |
|  | ВСЕГО |  | 415,7 | 385,3 |

Фактическое финансирование ниже планового по причине не выполнения строительными организациями запланированных объемов работ.

Освоение капвложений по кодам строительства (СМР)

| № | Наименование строительства | План | Фактическое освоение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное | 95 | 91 |
| 2 | Непроизводственного назначения | 283 | 162 |
|  | ВСЕГО | 378 | 253 |

Освоение капвложений (СМР) по основным генподрядчикам

| № | Наименование генподрядной организации | По плану | Фактическое освоение | Освоение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «ОМНИ Структуре Нижний Новгород» | 145,5 | 37,5 | 25 % |
| 2 | ООО «Индустрия – ВНИИЭФ – Конверсия» | 70,1 | 53,3 | 76 % |
| 3 | МуП «Металлик» | 80,8 | 80,8 | 100 % |
| 4 | ОДО «Союз профессиональных строителей» | 61,5 | 61,0 | 99 % |
| 5 | ЗАО «Управление строительства 909» | 10,1 | 8,9 | 88 % |
| 6 | ООО «Вассер» | 2,4 | 2,4 | 100 % |
| 7 | МУ «ДЭП» | 2,3 | 2,3 | 100 % |
| 8 | ООО «Стройиндустрия – сервис» | 2,5 | 2,5 | 100 % |
| 9 | ЗАО «Саровгидромонтаж» | 1,0 | 0,4 | 40 % |

Ввод объектов в эксплуатацию за 2003 год

| № | Наименование объекта | Ввод в эксплуатацию по плану | Введен в эксплуатацию | Характе-ристика объекта | Генпод-рядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежитие № 39 с отделениями почты и сберкассы МКР 16 | январь 2003 | март 2003 | S общ. 5036 кв.м. | ООО «ИВК» |
| 2 | Жилой дом № 31 МКР 16 | декабрь 2003 | декабрь 2003 | S общ. 4026,7 кв.м. | МуП «Металлик» |
| 3 | Жилой дом № 63 МКР 21 | декабрь 2002 | ноябрь 2003 | S общ. 2500 кв.м. | ООО «ИВК» |
| 4 | Мойка автомобилей «Горводоканал» | ноябрь 2003 | ноябрь 2003 |  | МуП «Металлик» |
| 5 | Ячейки ГРУ ТЭЦ | июль 2003 | ноябрь 2003 | 3 шт. | ООО «ИВК», «МСУ-101» |
| 6 | ТП-24 МКР 16 | октябрь 2003 | октябрь 2003 | S общ. 54 кв.м. | МуП «Металлик» |
| 7 | ТП-34 МКР 16 | декабрь 2003 | декабрь 2003 | S общ. 55 кв.м. | МуП «Металлик» |
| 8 | ТП-1 водозабор I очередь | ноябрь 2003 | декабрь 2003 | S общ. 55 кв.м. | ООО «ИВК» |
| 9 | ТП-32 МКР 16 | декабрь 2003 | декабрь 2003 | S общ. 54 кв.м. | ОДО «СПС» |
| 10 | ТП-3, ТП-7 ТИЗ | декабрь 2003 | декабрь 2003 | S 32 кв.м., S 27 кв.м. | ОДО «СПС» |
| 11 | Кабельные высоковольтные линии электро-снабжения от ТЭЦ до водозаборных сооружений 6 кв. | ноябрь 2003 | ноябрь 2003 | 9150 п.м | ОДО «СПС» |
| 12 | Кабельные высоковольтные сооружения до водозабора I очереди | ноябрь 2003 | ноябрь 2003 | 5635 п.м. | ОДО «СПС» |
| 13 | Скважины на ТБО | июль 2003 | июль 2003 | 4 шт. | ООО «ИВК» |

Объекты, по которым не выполнен план освоения капвложений

за 2003 год

| № | Наименование объекта | Ввод в эксплуатацию по плану | Отставание от планового ввода (месяцы) | Генподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Драмтеатр | август 2003 | 8 | ЗАО «ОМНИ Структуре Нижний Новгород» |
| 2 | Детский сад № 61 МКР 15 | декабрь 2003 | 8 | ООО «ИВК», МуП «Металлик» |
| 3 | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» | сентябрь 2004 | 5 | ООО «ИВК», МуП «Металлик» |
| 4 | Пождепо (стадион) | июль 2003 | 10 | ООО «ИВК», МуП «Металлик» |
| 5 | Лабораторный корпус СарФТИ | сентябрь 2003 | 5 | ООО «ИВК» |
| 6 | Жилой дом № 33 МКР 16 | декабрь 2003 | 2 | ЗАО «УС-909», ОДО «СПС» |