12.02.2004	07-гд

# Об исполнении капитального

ремонта за 2003 год по объектам

жилищного фонда, учреждений

и предприятий обслуживания,

автодорог и объектов внешнего

благоустройства

# Заслушав информацию начальника УМХ об  исполнении капитального ремонта за 2003 год по объектам жилищного фонда, учреждений и предприятий обслуживания, автодорог и объектов внешнего благоустройства, Дума

р е ш и л а:

Информацию об  исполнении капитального ремонта за 2003 год по объектам жилищного фонда, учреждений и предприятий обслуживания, автодорог и объектов внешнего благоустройства принять к сведению.

Приложения:

- Отчет об исполнении ремонта по объектам жилищного фонда за 2003 год.

- Отчет об исполнении капремонта по объектам учреждений и предприятий обслуживания за 2003 год.

- Отчет об исполнении капремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства за 2003 год.

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф.Попков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решением Думы г. Саров |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  | от 12.02.2004г. №07-гд |
|  |  |  |  |  |  |  | об исполнении ремонта по объектам жилищного фонда |  |  |  | __________________ | Н.Ф.Попков |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за |  | 2003г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование разделов и направлений | Кол-во обектов по титулу | Кол-во объектов дополн. включенных в титул | Кол-во объектов исключенных из титула | Всего кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану за отчетн. период | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта фактически за отчетн. период | % сдачи объектов из ремонта за отчетн. период | Первонач. сметная ст-ть обекта тыс.руб | Планов. Объем финансирования в текущем году тыс.руб. | Уточненная сметная ст-ть обекта тыс.руб | Уточненный объем финансирования в текущем году тыс.руб | Планов. Объем финансирования за отчетн. период тыс.руб. | Фактич. объем финансирования за отчетн. период тыс.руб | Фактич. выполнен. объем работ за отчетн. период тыс.руб | Фактич. оплаченный объем работ за отчетн. период тыс.руб | % исполнения работ по плану | % исполнен. Обязательств бюджета по плану |
| 1. | Выборочныи капремонт жилых зданий | 5 |  |  | 5 | 3 | 3 | 100 | 36344,0 | 13550,0 | 38939,0 | 14116,0 | 14116,0 | 14116,0 | 13972,8 | 13898,3 | 99 | 100 |
| 2. | Фасады | 7 |  |  | 7 | 5 | 5 | 100 | 7198,0 | 5940,0 | 6516,0 | 4259,0 | 4259,0 | 4259,0 | 4375,9 | 4221,4 | 103 | 100 |
| 3. | Кровли | 18 | 1 |  | 19 | 18 | 18 | 100 | 7920,0 | 7920,0 | 10159,0 | 8709,0 | 8709,0 | 8709,0 | 8613,4 | 8613,3 | 99 | 100 |
| 4. | Квартиры | 8 | 3 |  | 11 | 11 | 100 | 100 | 190,0 | 190,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 149,6 | 264,6 | 70 | 100 |
| 5. | Бдагоустройство территорий |  | 8 |  | 8 | 5 | 5 | 100 |  |  | 17659,0 | 7006,0 | 7006,0 | 7006,0 | 6398,8 | 7003,7 | 91 | 100 |
| 5. | Ремонт инженерного оборудования в т.ч. | 34 | 3 | 0 | 37 | 14 | 14 | 100 | 27700,0 | 11000,0 | 29008,0 | 11917,0 | 11917,0 | 11917,0 | 10986,0 | 11914,9 | 92 | 100 |
|  | Газификация ж/домов |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение кварталов |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газового оборудования | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловых и водопроводных вводов | 9 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифтов | 10 |  |  | 10 | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудования в жилых зданиях | 9 |  |  | 9 | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 72 | 15 | 0 | 87 | 56 | 145 | 79 | 79352,0 | 38600,0 | 102496,0 | 46222,0 | 46222,0 | 46222,0 | 44496,5 | 45916,2 | 98 | 100 |
| 8. | Прочие затраты ( резерв, ПСД, НСБ, АПЗ, технадзор ) |  |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 1400,0 | 3142,0 | 3143,0 | 3143,0 | 3143,0 | 3690,0 | 3505,6 |  | 100 |
|  | Всего: | 72 | 15 | 0 | 87 | 56 | 145 | 79 | 80752,0 | 40000,0 | 105638,0 | 49365,0 | 49365,0 | 49365,0 | 48186,5 | 49421,8 | 98 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | об исполнении капремонта по объектам учреждений и предприятий обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за |  | 2003г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование разделов и направлений | Кол-во обектов по титулу | Кол-во объектов дополн. включенных в титул | Кол-во объектов исключенных из титула | Всего кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану за отчетн. период | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта фактически за отчетн. период | % сдачи объектов из ремонта за отчетн. период | Первонач. сметная ст-ть обекта тыс.руб | Планов. Объем финансирования в текущем году тыс.руб. | Уточненная сметная ст-ть обекта тыс.руб | Уточненный объем финансирования в текущем году тыс.руб | Планов. Объем финансирования за отчетн. период тыс.руб. | Фактич. объем финансирования за отчетн. период тыс.руб | Фактич. выполнен. объем работ за отчетн. период тыс.руб | Фактич. оплаченный объем работ за отчетн. период тыс.руб | % исполнения работ по плану | % исполнен. Обязательств бюджета по плану |
| 1. | Культура | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 3 | 100 | 21769,0 | 4990,0 | 29263,0 | 7384,0 | 7384,0 | 7344,9 | 7183,6 | 7132,8 | 97 | 99 |
| 2. | Образование | 11 | 6 |  | 17 | 14 | 14 | 100 | 109513,0 | 47676,0 | 119051,0 | 53343,0 | 53343,0 | 50886,2 | 51800,4 | 49535,2 | 97 | 95 |
| 3. | Здравоохранение | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 100 | 17502,0 | 8000,0 | 17556,0 | 8054,0 | 8054,0 | 7934,5 | 7177,5 | 7811,7 | 89 | 99 |
| 4. | Государственное управление | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 4208,0 | 1000,0 | 4208,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1019,9 | 982,4 | 102 | 100 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Правоохранительная деятельность | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2065,2 | 2049,2 | 101 | 100 |
| 7. | Сельское хозяйство | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4192,0 | 800,0 | 4192,0 | 800,0 | 800,0 | 798,2 | 1212,7 | 740,7 | 152 | 100 |
| 8. | Прочие объекты | 4 | 13 |  | 17 | 17 | 17 | 100 | 3200,0 | 3200,0 | 12772,0 | 9634,0 | 9634,0 | 8888,8 | 9412,1 | 9306,7 | 98 | 92 |
|  | Итого по р. I-8 | 23 | 22 |  | 45 | 14 | 8 | 100 | 162434,0 | 67716,0 | 189092,0 | 82265,0 | 82265,0 | 78902,6 | 79871,4 | 77558,7 | 97 | 96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | об исполнении капремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за |  | 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование разделов и направлений | Кол-во обектов по титулу | Кол-во объектов дополн. включенных в титул | Кол-во объектов исключенных из титула | Всего кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану за отчетн. период | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта фактически за отчетн. период | % сдачи объектов из ремонта за отчетн. период | Первонач. сметная ст-ть обекта тыс.руб | Планов. Объем финансирования в текущем году тыс.руб. | Уточненная сметная ст-ть обекта тыс.руб | Уточненный объем финансирования в текущем году тыс.руб | Планов. Объем финансирования за отчетн. период тыс.руб. | Фактич. объем финансирования за отчетн. период тыс.руб | Фактич. выполнен. объем работ за отчетн. период тыс.руб | Фактич. оплаченный объем работ за отчетн. период тыс.руб | % исполнения работ по плану | % исполнен. Обязательств бюджета по плану |
| 1. | Комплексный ремонт улиц, дорог | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 4185,0 | 1200,0 | 4185,0 | 1235,0 | 1235,0 | 1235,0 | 1312,0 | 1305,0 | 106 | 100 |
| 2. | Выборочный ремонт улиц, дорог | 4 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 6866,0 | 3710,0 | 8190,0 | 5025,0 | 5025,0 | 5025,0 | 5022,7 | 5022,2 | 100 | 100 |
| 3. | Тротуары | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 2580 | 300,0 | 2580,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 297,9 | 297,9 | 100 | 100 |
| 4. | Благоустройство территорий | 3 | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 1532 | 1532,0 | 3812,0 | 3812,0 | 3812,0 | 3812,0 | 3812,2 | 3812,2 | 100 | 100 |
| 5. | Обустройство мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Гидротехнические сооружения | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 10181 | 7300,0 | 9081,0 | 6283,0 | 6283,0 | 6283,0 | 6283,5 | 6174,9 | 100 | 100 |
| 7. | Обеспечение безопасности движения | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 900 | 900,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 100 | 100 |
|  | Итого по р.I-YII: | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 17 | 100 | 26244,0 | 14942,0 | 30148,0 | 18953,0 | 18953,0 | 18953,0 | 19028,3 | 18912,2 | 100 | 100 |
| 8. | Прочие затраты (резерв, разработка ПСД.НСБ, технадзор) |  |  |  |  |  |  |  | 2648 | 2648,0 | 892,0 | 892,0 | 892,0 | 892,0 | 839,4 | 933,3 | 94 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 100 | 28892,0 | 17590,0 | 31040,0 | 19845,0 | 19845,0 | 19845,0 | 19867,7 | 19845,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Зам. начальника УМХ по ИТВ |  |  | В.Н.Кошелев |  |  |  |  |  |  |