27.01.2000	09-гд

Об утверждении Программы

по капитальному ремонту

на 2000 год

Рассмотрев представленную Администрацией города Программу по капитальному ремонту на 2000 год, городская Дума

решила:

Утвердить прилагаемую Программу по капитальному ремонту на 2000 год.

Приложение: Программа по капитальному ремонту на 2000 год

Председатель городской Думы                              А.Т.Амеличев

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2000 год

| №№ | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс .руб. | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь м2 | Сведения о предыдущем ремонте | Налич. ПСД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на 2000 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул. Пушкина, 26 | 3070.0 | 2450.0 | III кв. 1999г. | IV кв. 2000г. | 850 | 1995г. - кровля | + | Пер. с 1999г. |
| 1.2 | Ул. Пушкина, 28 | 2790.0 | 2110.0 | IV кв. 1999г. | IV кв. 2000г. | 930 | 1995г. - кровля | + | Пер. с 1999г. |
| 1.3 | Ул. Пушкина, 24 | 3420.0 | 300.0 | IV кв. 2000г. | IV кв. 2001г. | 853 | 1995г. - кровля | + |  |
| 1.4 | Ул. Пушкина, 34 | 3420.0 | 300.0 | IV кв. 2000г. | IV кв. 2001г. | 850 | 1995г. - кровля | _ |  |
| 1.5 | Ул. Зернова, 24 | 3000.0 | 2500.0 | IV кв. 1999г. | IV кв. 2000г. | 1206 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 1.6 | Ул. Куйбышева, 21 | 3300.0 | 1000.0 | II кв. 2000г. | II кв. 2001г. | 4137 |  | + |  |
|  | ИТОГО по зданиям: | 19000.0 | 8660.0 |  |  | 8826 |  |  |  |
|  | 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пр. Ленина, 21 | 1000.0 | 500.0 | IV кв. 1997г. | III кв. 2000г. | 6414 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.2 | Пр. Ленина, 23 | 1100.0 | 150.0 | IV кв. 1997г. | II кв. 2000г. | 6414 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.3 | Пр. Ленина, 5 | 415.0 | 310.0 | III кв. 1998г. | III кв. 2000г. | 2302 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.4 | Пр. Мира, 18 | 420.0 | 305.0 | III кв. 1998г. | III кв. 2000г. | 1842 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.5 | Пр. Мира, 20 | 390.0 | 300.0 | III кв. 1998г. | III кв. 2000г. | 1522 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.6 | Ул. Шевченко, 19 | 225.0 | 135.0 | III кв. 1998г. | II кв. 2000г. | 1265 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.7 | Ул. Шевченко, 42 | 310.0 | 240.0 | III кв. 1998г. | III кв. 2000г. | 2531 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.8 | Ул. Шевченко, 44 | 220.0 | 150.0 | IV кв. 1998г. | III кв. 2000г. | 1459 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.9 | Пр. Ленина, 36 | 345.0 | 50.0 | IV кв. 1998г. | II кв. 2000г. | 1659 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.10 | Пр. Ленина, 39 | 370.0 | 370.0 | IV кв. 1998г. | IV кв. 2000г. | 1659 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.11 | Ул. Александровича, 16 | 470.0 | 50.0 | IV кв. 1998г. | II кв. 2000г. | 2013 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 2.12 | Пер. Колхозный, 1 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 620 |  | + |  |
| 2.13 | Пер. Колхозный, 2 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 620 |  | + |  |
| 2.14 | Ул. Курчатова, 24 | 600.0 | 600.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 4646 |  | + |  |
| 2.15 | Ул. Шверника, 43 | 450.0 | 450.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 4571 |  | _ |  |
| 2.16 | Ул. Фрунзе, 11 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 653 |  | + |  |
| 2.17 | Ул. Фрунзе, 13 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 660 |  | + |  |
| 2.18 | Замена и усиление несущих конструкций балконов: - ул. Силкина, 2,10,19 - пр. Музрукова, 17,18,29/1 | 200.0 | 200.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
| 2.19 | Ремонт ограждений лоджий и балконов ЖРЭП-6,7 | 200.0 | 200.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
|  | ИТОГО по фасадам: | 6195.0 | 4490.0 |  |  | 40850 |  |  |  |
|  | 3. Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулонные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул. Фрунзе, 26 | 140.0 | 140.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 546 |  | + |  |
| 3.2 | Ул. Фрунзе, 27 | 140.0 | 140.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 546 |  | + |  |
| 3.3 | Ул. Силкина, 2Б | 220.0 | 220.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 882 |  | + |  |
| 3.4 | Ул. Силкина, 8а | 220.0 | 220.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 880 |  | + |  |
| 3.5 | Ул. Силкина, 10 | 360.0 | 360.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1439 |  | + |  |
| 3.6 | Ул. Куйбышева, 28 | 360.0 | 360.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 947 |  | + |  |
| 3.7 | Ул. Куйбышева, 30 | 360.0 | 360.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 947 |  | + |  |
| 3.8 | Ул. Шевченко, 29 | 140.0 | 140.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 546 |  | + |  |
| 3.9 | Ул. Шевченко, 35 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 481 |  | + |  |
| 3.10 | Ул. Шевченко, 37 | 180.0 | 180.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 693 |  | + |  |
| 3.11 | Пр. Музрукова, 29/1 | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 364 |  | + |  |
| 3.12 | Пр. Музрукова, 29/2 | 100.0 | 100.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 397 |  | + |  |
| 3.13 | Устройство гидроизоляции антрес. этажа пр. Музрукова, 22 | 290.0 | 290.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1475 |  | _ |  |
|  | ИТОГО по рулонным кровлям: | 2720.0 | 2720.0 |  |  | 10143 |  |  |  |
|  | Шиферные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Пр. Мира, 3 | 230.0 | 230.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1288 |  | + |  |
| 3.17 | Ул. Александровича, 4 | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 478 |  | + |  |
| 3.18 | Ул. Ак.Харитона, 2 | 230.0 | 230.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1256 |  | + |  |
| 3.19 | Ул. Ак.Харитона, 10 | 210.0 | 210.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1156 |  | + |  |
| 3.20 | Ул. Дзержинского, 7 | 120.0 | 120.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 644 |  | + |  |
| 3.21 | Ул. Победы, 6 | 80.0 | 80.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 417 |  | + |  |
| 3.22 | Ул. Победы, 20 | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 478 |  | + |  |
| 3.23 | Ул. Победы, 22 | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 478 |  | + |  |
| 3.24 | Пр. Октябрьский, 10 | 60.0 | 60.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 308 |  | + |  |
| 3.25 | Пр. Октябрьский, 12 | 60.0 | 60.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 308 |  | + |  |
| 3.26 | Пр. Октябрьский, 21 | 60.0 | 60.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 308 |  | + |  |
| 3.27 | Пр. Октябрьский, 31 | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 478 |  | + |  |
| 3.28 | Ул. Александровича, 17а | 40.0 | 40.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 187 |  | _ |  |
|  | ИТОГО по шиферным кровлям: | 1450.0 | 1450.0 |  |  | 7784 |  |  |  |
|  | Металлические кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Ул. Шевченко, 30 | 306.0 | 114.0 | III кв. 1999г. | I кв. 2000г. | 1511 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 3.30 | Ул. Ушакова, 8 | 334.0 | 109.0 | III кв. 1999г. | I кв. 2000г. | 1650 |  | + | Пер. с 1999г. |
| 3.31 | Пр. Ленина, 1 | 370.0 | 370.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1465 |  | _ |  |
| 3.32 | Пр. Ленина, 3 | 250.0 | 250.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 998 |  | _ |  |
| 3.33 | Пр. Ленина, 16 | 320.0 | 320.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1260 |  | + |  |
| 3.34 | Пр. Ленина, 19 | 220.0 | 220.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 867 |  | + |  |
| 3.35 | Пр. Ленина, 22 | 420.0 | 420.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1653 |  | + |  |
| 3.36 | Ул. Фрунзе, 18 | 180.0 | 180.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 710 |  | + |  |
| 3.37 | Ул. Фрунзе, 22 | 180.0 | 180.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 710 |  | + |  |
| 3.38 | Ул. Духова, 4 | 150.0 | 150.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 578 |  | + |  |
| 3.39 | Ул. Шевченко, 10 | 180.0 | 180.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 710 |  | + |  |
| 3.40 | Ул. Шевченко, 14 | 280.0 | 280.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | 1125 |  | + |  |
|  | ИТОГО по метал. кровлям: | 3190.0 | 2773.0 |  |  | 13237 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по кровлям: | 7360.0 | 6943.0 |  |  | 31164 |  |  |  |
|  | 4. Квартиры | 50.0 | 50.0 | I кв. 2000г. | IV кв.2000г. |  |  | _ |  |
|  | ИТОГО по разделу I: | 33605.0 | 20143.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт систем дымоудаления, пожаротушения: - пр. Музрукова, 23,27,31,33 - ул. Советская, 22,24 | 350.0 | 350.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | _ |  |
| 2. | Монтаж диспетчерской охраны жилых домов повышенной этажности: - пр. Музрукова, 23,27,31,33 - ул. Советская, 22,24 - ул. Казамазова, 6,8,10 - ул. Давиденко, 6,8,12,14 - ул. Силкина, 2а,8,12а,16а,32,36 - ул. Некрасова, 3,5 - ул. Бессарабенко, 7,9,11 - ул. Шверника, 15г,41 | 900.0 | 900.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | _ |  |
| 3. | Ремонт газового оборудования | 800.0 | 800.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | _ |  |
| 4. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов, тепловых узлов: - ул. Шверника, 15в - ул. Силкина, 2,2а,10 - ул. Александровича, 32 - ул. Куйбышева, 40,42 - пер. Северный, 3 - ул. Гагарина, 1 - ул. Ушакова, 20 - ул. Зернова, 62/1 - тепловые узлы ЖРЭПы-2,3,4,5 | 1840.0 | 1840.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | _ |  |
| 5. | Замена лифтов: - ул. Ак.Харитона, 21 - ул. Шверника, 15в (4 лифта) | 400.0 1600.0 | 200.0 1600.0 | IV кв. 1999г. I кв. 2000г. | I кв. 2000г. IV кв. 2000г. |  |  | + _ |  |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования: - ремонт лифтов (29 лифтов) - монтаж системы комплексно-диспетчерского контроля связи лифтов | 600.0 2368.0 | 600.0 900.0 | I кв. 2000г. IV кв. 1998г. | IV кв. 2000г. IV кв. 2000г. |  |  | + + |  |
| 7. | Установка приборов учета рас-хода тепловой энергии и воды | 200.0 | 200.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
| 8. | Газификация жилых домов: - пер. Колхозный, 1, 2; - ул. Зернова, 8,10,45,46,48,50, 54,55,56,57,59 | 1500.0 | 1140.0 | IV кв. 1999г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
| 9. | Ремонт электрооборудования в жилых зданиях: - ул. Чапаева, 15,19 - ул. Шверника, 18 | 500.0 | 500.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
| 10. | Замена внутренних водостоков: - ул. Московская, 8 - ул. Радищева, 7 - ул. Курчатова, 7 | 100.0 | 100.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
|  | ИТОГО по разделу П: | 11158.0 | 9130.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Развитие производственных баз подрядных ремонтных и эксплуатационных предприятий - ЖРЭП-3 (теплая стоянка для уборочной техники, в р-не здания ОБЦ) | 200.0 | 200.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
|  | IV. Ремонт арендованных помещений |  |  |  |  |  |  | _ |  |
| 4.1 | Пр. Ленина, 26 (устройство за-пасного выхода из убежища ГО) | 20.0 | 20.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. |  |  | _ |  |
| 4.2 | Ул. Куйбышева, (обм.фонд) | 70.0 | 70.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  |  | + |  |
|  | ИТОГО по разделу IV: | 90.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам I-IV: | 45053.0 | 29563.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Резерв | 1200.0 | 1200.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. Составление ПСД, АПЗ, технической инвентаризации объектов | 929.0 | 929.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. Осуществление технадзора | 308.0 | 308.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I -VII: | 47490.0 | 32000.0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник УМХ                                                       С.Н.Базовой

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

на 2000 год

| № пп | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс.руб. | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Запланированные работы | Налич ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на 2000г. |  |  | Выполненные работы в предыдущие годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | I. КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Театр драмы в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 520.0 20.0 | 520.0 20.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | ремонт помещений и инж.оборудов. ежегодный ремонт по минимуму | + |
| 1.2 | Монастырский комплекс “Саровская пустынь”, I очередь | 120.0 | 120.0 | I кв. 2000г. | II кв. 2000г. |  | - |
| 1.3 | Кафе “Россия” (ул. Силкина, 34) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 1533.0 33.0 | 1533.0 33.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | комплексный ремонт кафе | + |
| 1.4 | Дворец молодежи (ул. Зернова, 64) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 1042.0 55.0 | 1042.0 55.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | ремонт помещений 1989г. - кровля, ввод водопровода | - |
| 1.5 | Детская библиотека (пр. Мира, 19) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 310.0 15.0 | 310.0 15.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2000г. | ремонт помещений | - |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 3525.0 | 3525.0 |  |  |  |  |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МДОУ “Детские сады Сарова” | 10622.0 | 7697.0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Детский сад № 25 (ул. Пушкина, 24) | 90.0 | 90.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | шиф. кровля 1998г. - огр.терр., благоустройство | + |
| 2.1.2 | Детский сад № 24 (пр. Мира, 12) | 170.0 | 170.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | фасад 1998г. - огр.терр. | + |
| 2.1.3 | Вводы теплосетей: |  |  |  |  |  |  |
|  | - д/c № 5 (ул. Шверника, 20) | 140.0 | 140.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | - |
|  | - д/с № 8 (ул. Чапаева, 17) | 200.0 | 200.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | + |
|  | - д/с № 24 (пр. Мира, 12) | 320.0 | 320.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | + |
|  | - д/с № 27 (ул. Фрунзе, 21) | 130.0 | 130.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | + |
|  | - д/с № 39 (ул. 8 Марта, 1) | 660.0 | 660.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | + |
|  | - управление МДОУ (ул. Пионерская, 6) | 300.0 | 300.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | + |
| 2.1.4 | Детский сад № 31 (ул. Силкина, 16б) | 8380.0 | 5455.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2001г. | перепрофилирование здания для тубинфицированных детей | + |
| 2.1.5 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 232.0 | 232.0 |  |  |  |  |
| 2.2 | ГорУО: | 9273.0 | 9273.0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Школа № 17 (ул. Зернова, 58) | 9000.0 | 9000.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | комплексный ремонт 1999г. - кровля, вводы т/с, водопр. | + |
| 2.2.2 | Школа № 11 (ул. П.Морозова, 11) | 100.0 | 100.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | рул.кровля 1997г. - благоустройство территории | - |
| 2.2.3 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 173.0 | 173.0 |  |  |  |  |
| 2.3 | ЦВР, II очередь (ул. Строительная, 19) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 152.0 2.0 | 152.0 2.0 | I кв. 2000г. | II кв. 2000г. | ремонт помещений, II очередь 1999г. - ремонт помещ., I очередь | + |
| 2.4 | Спортивный комплекс “Икар” (ул. Зернова) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 1080.0 80.0 | 1080.0 80.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | ремонт спортивных сооружений | - |
| 2.5 | МОДОУ “Березка” в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 415.0 15.0 | 415.0 15.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | рулонные кровли | + |
|  | ИТОГО по разделу II: | 21542.0 | 18617.0 |  |  |  |  |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц М С Ч - 50: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Терапевтическое отделение | 1240.0 | 1240.0 | III кв. 1999г. | III кв. 2000г. | фасад, ремонт подвальн..помещений 1997-99гг. - комплексный ремонт | + |
| 3.2 | Амбулаторное отделение Центра восстановительного лечения (пр. Октябрьский, 6) | 2930.0 | 2930.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | ремонт помещений | - |
| 3.3 | Глазное отделение | 150.0 | 150.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2000г. | ремонт помещ.операц.блока | - |
| 3.4 | Акушерский корпус | 430.0 | 430.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | рул.кровля, вн.сети водопровода | + |
| 3.5 | Стоматологическая поликлиника (пр. Мира) | 180.0 | 180.0 | IV кв. 1999г. | I кв. 2000г. | ремонт вн.сетей водопров.подв.пом. 1997-98гг. - кровля, рем.помещений | + |
| 3.6 | Хирургический корпус | 1550.0 | 300.0 | IV кв. 1997г. | III кв. 2000г. | ремонт помещ., вн.сети водопров. 1997-99гг.- кровля, вн.сети водопров |  |
| 3.7 | Вводы теплосетей: | 450.0 | 450.0 | IV кв. 2000г. | IV кв. 2000г. |  | - |
|  | - паталогоанатомическоеотделение |  |  |  |  | ввод теплосети, тепловой узел | - |
|  | - туберкулезное отделение |  |  |  |  | тепловой узел | - |
|  | - здание медтехники |  |  |  |  | тепловой узел | - |
|  | - здание лучевой терапии |  |  |  |  | тепловой узел | - |
| 3.8 | Межбольничная аптека | 3400.0 | 3400.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | компексный ремонт | - |
| 3.9 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 510.0 | 510.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу III: | 10840.0 | 9590.0 |  |  |  |  |
|  | IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пр. Ленина, 20а | 500.0 | 500.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | выборочный ремонт здания | + |
| 4.2 | ЗАГС (ул. Московская, 6) | 300.0 | 300.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2000г. | ремонт помещений 1999г. - кровля | - |
| 4.3 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV: | 820.0 | 820.0 |  |  |  |  |
|  | V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Питомник для служебных собак | 1940.0 | 1440.0 | III кв. 1999г. | III кв. 2000г. | реконстр.здания склада под питомн. | + |
| 5.2 | Управление по делам ГО и ЧС, II очередь (пр. Мира, 32а) | 1900.0 | 900.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2001г. | помещения для размещения аварийно-спасател. отряда города 1998г. - адм.здание, компл.ремонт 1999г. - курсы, компл.ремонт | - |
| 5.3 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 160.0 | 160.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V: | 4000.0 | 2500.0 |  |  |  |  |
|  | VI. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | УВД, здание гаража (ул. Советская, 1) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 155.0 5.0 | 155.0 5.0 | II кв. 2000г. | III кв. 2000г. | гидроизоляция фунд-тов, отмостка | - |
|  | VII. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Горлесхоз (пр. Мира, 28а) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 440.0 40.0 | 440.0 40.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | ремонт помещений | - |
|  | VIII. ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Столовая № 4 (пр. Октябрьский,13 ) | 5800.0 | 3700.0 | IV кв. 1997г. | I кв. 2001г. | комплексный ремонт | + |
| 8.2 | Центр профобучения (ул. Зернова, 26) | 4455.0 | 2640.0 | III кв. 1999г. | III кв. 2000г. | комплексный ремонт | + |
| 8.3 | Пр. Мира, 15 (пункт управления мобилизацией) | 310.0 | 310.0 | I кв. 2000г. | III кв. 2000г. | ремонт подвальных помещений | + |
| 8.4 | Пр. Мира, 33 | 150.0 | 140.0 | IV кв. 1999г. | III кв. 2000г. | фасад здания маг-на “Спорттовары” | - |
| 8.5 | МуП “Товарная база”, II очередь (здание промсклада) | 600.0 | 600.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | навес над эстакадой (автоподъезд) 1999г. - то же (ж/д подъезд) | - |
| 8.6 | МуП “Пищевой комбинат” (основное здание хлебозавода) | 200.0 | 200.0 | II кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | фасад 1999г. - кровля | + |
| 8.7 | Центр молодежных инициатив (ул. Куйбышева, 19/1) | 300.0 | 300.0 | I кв. 2000г. | IV кв. 2000г. | составление ПСД | - |
| 8.8 | Составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |
| 8.9 | Составление ПСД на объекты ремонта 2001 года | 443.0 | 443.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу VIII: | 12458.0 | 8533.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I - VIII: | 53780.0 | 44180.0 |  |  |  |  |

Начальник УМХ                                                  С.Н. Базовой