08.10.2009    96/4-гд

О текущем выполнении муниципальной целевой
программы «Повышение эффективности
использования муниципального имущества
и деятельности муниципальных предприятий,
хозяйствующих обществ, акции которых
находятся в муниципальной собственности
города Сарова, на 2008-2010 годы»

Заслушав информацию Администрации (исх. № 01.18/2451 от 09.09.2009) о текущем выполнении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы», утверждённой решением городской Думы от 06.03.2008 № 23/4-гд, городская Дума

решила:

Отчёт о текущем выполнении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы» принять к сведению (прилагается).

и.о. Главы города								А.М. Тихонов

Приложение

к решению городской Думы

от 08.10.2009 № 96/4-гд

Отчёт о текущем выполнении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы»

I. Реализация мероприятий программы

Основным механизмом реализации программы является предоставление финансовой поддержки муниципальным предприятиям и хозяйственным обществам, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова (далее – предприятия муниципального сектора), в виде субсидий на возмещение части процентов по кредитам, предоставленным коммерческими банками, и лизинговых платежей по договорам лизинга (далее - Возмещение).

При разработке Программы учитывались планируемые к реализации проекты предприятий муниципального сектора (порядка 10 проектов). Всего за период реализации программы за Возмещением обратилось 3 предприятия (см. таблицу 1).

Таблица 1

| № п/п | Название предприятия | Название проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Телефонная компания Сарова | «Реконструкция здания по адресу г.Саров Нижегородская обл., ул. Курчатова, дом 3» |
| 2 | МУП «Аптека» | Реконструкция и модернизация сети аптек |
| 3 | МУП «Пищекомбинат» | Модернизация МУП «Пищевой комбинат» (реконструкция хлебопекарного, кондитерского, мороженого производств, производства кваса на базе действующего предприятия) |

На реализацию программы из бюджета г. Сарова было выделено в 2008 году – 2,4 млн. рублей, в 2009 году – 2,7 млн. рублей.

В 2008 году было освоено 386 600 рублей, за 2009 год по состоянию на 31.08.2009 - 516 480 рублей.

Экономия средств обусловлена тем, что реализация программы была начата лишь во второй половине 2008 года. Кроме того, не все потенциальные участники программы обратились за возмещением.

В связи со сложной финансово-экономической ситуацией, возникшей в конце 2008 года, не все предприятия муниципального сектора, претендовавшие на получение возмещения, смогли оформить банковские кредиты.

Высокие банковские проценты и сложности, связанные с оформлением кредитов, не позволяют предприятиям – исполнителям Программы, использовать кредитные ресурсы в полном объеме. Так, ОАО «ТКС» в рамках Программы реализовывало один проект (из запланированных двух), по которому кредит был взят на сумму лишь на 4,3 млн. рублей, вместо 18,5 млн. рублей, кроме того, кредит был погашен в ноябре 2008 года. МУП «Аптека» из запланированного кредита в 15 млн. рублей выбрало кредит на сумму лишь 6,6 млн. рублей.

Тем не менее, данная негативная ситуация пока не сказывается сроках выполнения проектов, по которым предоставляется Возмещение.

Данные предприятия ежеквартально представляют отчет о ходе реализации проектов. По всем предприятиям подтверждено целевое использование средств.

Показатели деятельности предприятий представлены в диаграммах:

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Рост чистого оборотного капитала, увеличение заработной платы и оптимизация количества работников свидетельствует о повышении эффективности работы организаций.

Общий объем привлеченных инвестиций за 2008 год составил 23,1 млн. рублей.

Таблица 2

| Название предприятия | Всего инвестиций план, млн. руб. | 2008 г. факт, млн. руб. | 2009 г. прогноз, млн. руб. (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Аптека» | 15,3 | 5,1 | 6,6 |
| МУП «Пищевой комбинат» | 11,48 | 13,37 | 17,64 |
| ОАО «ТКС» | 24,6 | 4,63 | - |
| ИТОГО | 51,38 | 23,1 | 24,24 |

II. Совершенствование нормативно правовой базы.

- Разработана программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы», утвержденная решением городской Думы от 06.03.2008 №23/4-гд.

- Разработано постановление главы Администрации от 29.05.2008 №1433 «О реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы».

- Разработано положение о порядке работы Комиссии по организации исполнения программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и деятельности муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, на 2008-2010 годы».

- Разработан макет 3-стороннего соглашения (Постановление главы Администрации от 21.07.2008 №1999 «Об утверждении примерной формы Соглашения о возмещении (компенсации) процентной ставки за счет средств бюджета г. Сарова»).

- Проведено 2 заседания Комиссии, на которых были рассмотрены 3 проекта.

- Подготовлены 3 трехсторонних соглашения между банками (лизинговыми компаниями), Администрацией и исполнителями программы.

- Ежеквартально осуществляется мониторинг проектов.