## объекты 2007-2010 (ГВК)-в прогр
Приложение 1
Объемы инвестиций в инженерную инфраструктуру г. Сарова на 2007-2010 годы
| Наименование объекта | Протяженность, м | Мощность, кВт, л/сек | Вид работ | 2008 | 2009 | 2010 | Источник финансирования, тыс. руб. |  | Заказчик
| ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 4500 | 20900 | 8500.4 | 33900.4
[5 empty] | 1726 | 9314.4 | 610 | 11660 | бюджет
[5 empty] | 874 | 1185.6 | 1930.4 | 3980 | ОКК
[5 empty] | 1900 | 10400 | 5960 | 18260 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 500 | 5000 | 0 | 5500 | ИТОГО 20
[5 empty] | 120 | 0 | 0 | 130 | бюджет
[5 empty] | 380 | 0 | 0 | 370 | ОКК
[5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 5000 | инвестор
1 | Внутриквартальные сети кв. 1, 2, 3 МКР-20 | 900 | 36,7 л/сек | ПИР | 120 | 0 | 0 | 130 | бюджет
|  |  |  | СМР | 380 | 0 | 0 | 380 | ОКК
[5 empty] | 0 | 5000 | 0 | 5000 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ИТОГО 21
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | инвестор
2 | Хозканализация в кв. 4, 5, 6, 7 МКР-21 | 2000 | 30 л/сек | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 3000 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 2200 | 6900 | 7500.4 | 16600.4 | ИТОГО 22
[5 empty] | 806 | 1314.4 | 610 | 2730 | бюджет
[5 empty] | 494 | 1185.6 | 1930.4 | 3610 | ОКК
[5 empty] | 900 | 4400 | 4960 | 10260 | инвестор
3 | Хозканализация в кв. 5 МКР-22 |  |  | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 700 | д150, д200, 8,4 л/сек | СМР | 0 | 1400 | 1000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2500 | инвестор
4 | Хозканализация в кв. 1,2,3,4 МКР-22 |  |  | ПИР | 800 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 2100 | д160, 200, 315 8,4 л/сек | СМР | 0 | 3000 | 3000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 6800 | инвестор
5 | Хозканализация в кв. 6 МКР-22 | 400 | д150, 4 л/сек | ПИР | 300 | 0 | 0 | 1050.4 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1500 | 1500 | 2249.6 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
6 | Хозканализация в кв. 7 МКР-22 | 400 | д150, 4 л/сек | ПИР | 0 | 0 | 0 | 1679.6 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1000 | 1500 | 1500 | 1360.4 | ОКК
[8 empty] | 960 | инвестор
| ТИЗ |  |  |  | 800 | 8000 | 0 | 8800 | ИТОГ ТИЗ
[5 empty] | 800 | 8000 | 0 | 8800 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
7 | Хозканализация в ТИЗ |  |  | ПИР | 400 | 0 | 0 | 4400 | бюджет
|  | 900 | д200, 3,9 л/сек | СМР | 0 | 4000 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
8 | Канализационная насосная станция в ТИЗ |  |  | ПИР | 400 | 0 | 0 | 4400 | бюджет
|  |  | 3,9 л/сек | СМР | 0 | 4000 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| ВОДОПРОВОД |  |  |  | 4900 | 16000 | 9500 | 30400
[5 empty] | 1688.6 | 1191.2 | 600 | 3479.8 | бюджет
[5 empty] | 1531.4 | 1808.8 | 1900 | 5240.2 | ОКК
[5 empty] | 1680 | 13000 | 7000 | 21680 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 200 | 5000 | 0 | 5200 | ИТОГО 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 200 | 5000 | 0 | 5200 | инвестор
9 | Сети водопровода кв. 1,2,3 МКР-20 | 600 | 4 л/сек | ПИР | 200 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 5000 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 5200 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 3400 | 3500 | 3500 | 10400 | ИТОГО 21
[5 empty] | 1367.8 | 588 | 360 | 2315.8 | бюджет
[5 empty] | 832.2 | 912 | 1140 | 2884.2 | ОКК
[5 empty] | 1200 | 2000 | 2000 | 5200 | инвестор
10 | Водовод по ул. 130 (МКР-21) от общежитий до ул. Володарского | 460 | д300 | СМР | 1100 | 0 | 0 | 1367.8 | бюджет
[5 empty] | 1100 |  |  | 832.2 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
11 | Водопровод в кв. 4, 5 МКР-21 | 1500 | 4,8 л/сек | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1000 | 1000 | 500 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2500 | инвестор
12 | Водопровод в кв. 6, 7 МКР-21 |  |  | ПИР | 200 |  |  | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1500 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2700 | инвестор
13 | Магистральный водопровод от ул. Зернова до ул. Володарского по ул. Садовой МКР-21 | 640 | д200 | ПИР | 0 | 300 | 0 | 948 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1200 | 1500 | 2052 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 1200 | 6000 | 6000 | 13200 | ИТОГО 22
[5 empty] | 320.8 | 603.2 | 240 | 1164 | бюджет
[5 empty] | 699.2 | 896.8 | 760 | 2356 | ОКК
[5 empty] | 180 | 4500 | 5000 | 9680 | инвестор
14 | Водопровод в кв. 5 МКР -22 | 460 | д150, д400 | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2100 | инвестор
15 | Водопровод в кв. 1,2,3,4 МКР -22 | 2100 | д 150 | ПИР | 900 | 0 | 0 | 196.8 | бюджет
|  |  | 20 л/сек | СМР | 0 | 3000 | 3000 | 623.2 | ОКК
[8 empty] | 6080 | инвестор
16 | Водопровод в кв. 6 МКР -22 | 400 | д150, 4 л/сек | ПИР | 0 | 0 | 0 | 632 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 1368 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
17 | Водопровод в кв. 7 МКР -22 | 400 | д150, 4 л/сек | ПИР | 200 | 0 | 0 | 335.2 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 364.8 | ОКК
[8 empty] | 1500 | инвестор
| ТИЗ |  |  |  | 100 | 1500 | 0 | 1600 | ИТОГ ТИЗ
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 100 | 1500 | 0 | 1600 | инвестор
18 | Водопровод от ул. 200 по ул. Вавилова до ТИЗ * |  |  | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 400 | д150 | СМР | 0 | 1500 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 1600 | инвестор
| ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  | 36500 | 27000 | 13000 | 6850 | бюджет
[8 empty] | 57650 | ОКК
[8 empty] | 40850 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 23100 | 3000 | 0 | 26100 | ИТОГО 21
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | бюджет
[5 empty] | 15600 | 0 | 0 | 30600 | ОКК
[5 empty] | 7500 | 3000 | 0 | 16250 | инвестор
19 | Реконструкция ЦТП 21 | - | - | ПИР | 0 | 0 | 0 | 400 | бюджет
|  |  |  | СМР | 5600 | 0 | 0 | 5600 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
20 | Реконструкция существующего участка теплосети (от УТ-7 до школы № 11) | 1180 | - | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 10000 | 0 | 0 | 20000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
21 | Теплосеть от кв. 4, 5 МКР-21 до кв. 8 МКР-21 | 250 | 3,2 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 300 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 5000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
22 | Теплосеть в кв. 4, 5 в МКР-21 | 940 | 6,2 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 18800 |  | СМР | 5000 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 10500 | инвестор
23 | Теплосеть в кв. 6, 7 в МКР-21 | 470 | 7,3 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 2500 | 3000 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 5750 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 13400 | 24000 | 13000 | 50400 | ИТОГО 22
[5 empty] | 700 | 500 | 0 | 1800 | бюджет
[5 empty] | 11100 | 12500 | 2000 | 25600 | ОКК
[5 empty] | 1600 | 11000 | 11000 | 24600 | инвестор
24 | Теплосети от точки присоединения А к магистральной тепловой сети до ЦТП (включая ЦТП) в МКР-22, кв. 3,4 | 180 | 7,3 МВт | ПИР |  | 0 | 0 | 600 | бюджет
|  |  |  | СМР | 11000 | 0 | 0 | 11000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
25 | Теплосети от точки присоединения Б к магистральной тепловой сети до ЦТП (включая ЦТП) в МКР-22, кв. 1,2 | 180 | 4,7 МВт | ПИР | 600 | 0 | 0 | 600 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 11000 | 0 | 11000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
26 | Теплосети кв. 1,2,3,4 МКР-22 | 1600 | 12 МВт | ПИР | 1000 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 7000 | 7000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 16000 | инвестор
27 | Теплосети кв. 5 МКР-22 | 500 | 2 МВт | ПИР | 600 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 4000 | 4000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 8600 | инвестор
28 | Теплосети кв. 6, 7 МКР-22 | 200 | 1,7 МВт | ПИР | 200 | 0 | 0 | 600 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 2000 | 2000 | 3600 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4350 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1450 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
29 | Теплосеть от УТ-1 (ж/д №20) до УТ-6 (ж/д №20) | 30 | 2,1 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 450 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 150 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
30 | Теплосеть от УТ-6 (ж/д №20) до УТ-7 (ж/д №23) | 175 | 6,9 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 2620 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 880 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
31 | Теплосеть от УТ-7 (ж/д №23) до УТ-5 (ж/д №22) | 85 | 10 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 1280 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 420 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| ЭЛЕКТРОСЕТИ |  |  |  | 16390 | 45800 | 33000 | 35315 | бюджет
[8 empty] | 77235 | ОКК
[8 empty] | 19600 | инвестор
| без микрорайона |  |  |  | 13000 | 31700 | 18000 | 62700 | ИТОГО
[5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 29600 | бюджет
[5 empty] | 11000 | 31700 | 18000 | 66200 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
32 | Замена трансформаторов на ГПП "Заречная" | 25000кВА |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 25100 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
33 | Строительство ГПП "Заречная" 2 | 10000кВА |  | ПИР | 2000 | 0 | 0 | 2000 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 18000 | 18000 | 36000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
34 | Сети 6 кВ от ГПП до ТП-20, 21, 22 в МКР-21 | 4700 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 5500 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
35 | РП в 5 кв МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | бюджет
|  |  |  | СМР | 5000 | 0 | 0 | 5000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
36 | Сети 6 кВ от РП до ТП включая ТП кв. 4,5 МКР-21, ТП кв. 4 МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | бюджет
|  |  |  | СМР | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
37 | Сети 6 кВ от РП до ТП включая ТП кв. 6,7 МКР-21, кв. 2 МКР-20 кв. 3, 7 МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 6700 | 0 | 6700 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
38 | Сети 6 кВ от РП до ТП включая ТП кв. 3 МКР-20, кв. 1,2 МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 500 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 7000 | 0 | 7000 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 0 | 300 | 1000 | 1300 | ИТОГО 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 0 | 300 | 1000 | 1300 | инвестор
39 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 1,2,3 МКР-21 | 4000 | 0,35 МВт | ПИР | 0 | 300 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 1000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 1300 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 500 | 2000 | 2000 | 4500 | ИТОГО 21
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 500 | 2000 | 2000 | 4500 | инвестор
40 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 4,5,6,7,8 МКР-21 | 12000 | 2,2 МВт | ПИР | 500 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 2000 | 2000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 4500 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 1500 | 6300 | 9000 | 16800 | ИТОГО 22
[5 empty] | 500 | 250 | 0 | 900 | бюджет
[5 empty] | 500 | 750 | 1000 | 2300 | ОКК
[5 empty] | 500 | 5300 | 8000 | 13800 | инвестор
41 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 1,2,3,4 МКР-22 |  | 6,4 МВт | ПИР | 500 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 12000 |  | СМР | 0 | 4000 | 5000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 9500 | инвестор
42 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 5 МКР-22 |  | 0,4 МВт | ПИР | 0 | 300 | 0 | 0 | бюджет
|  | 6000 |  | СМР | 0 | 0 | 2000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2300 | инвестор
43 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 6 МКР-22 |  | 0,3 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 325 | бюджет
|  | 3000 |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 1775 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
44 | Сети электроснабжения и наружного освещения кв. 7 МКР-22 |  | 0,3 МВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 575 | бюджет
|  | 3000 |  | СМР | 1000 | 1000 | 1000 | 525 | ОКК
[8 empty] | 2000 | инвестор
| МКР-15 |  |  |  | 690 | 0 | 0 | 690 | ИТОГО 15
[5 empty] | 345 | 0 | 0 | 3000 | бюджет
[5 empty] | 345 | 0 | 0 | 1230 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
45 | Наружное освещение от ТП 15-5 (МКР-15, кв. 4, 5) | 360 | 3,5 кВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 243 | бюджет
|  |  |  | СМР | 108 | 0 | 0 | 117 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
46 | Наружное освещение от ТП 15-6 (МКР-15, кв. 4, 5) | 560 | 8,1 кВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 322 | бюджет
|  |  |  | СМР | 392 | 0 | 0 | 238 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
47 | Наружное освещение от ТП 15-7 (МКР-15, кв. 4, 5) | 380 | 4,6 кВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 285 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 95 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
48 | Наружное освещение от ТП 185 (МКР-15, кв. 4, 5) | 630 | 8,1 кВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 425 | бюджет
|  |  |  | СМР | 190 | 0 | 0 | 205 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
49 | Кабельные линии 6 кВ к ТП 15-6 и к ТП 15-8 (МКР-15, кв. 4, 5) | 2100 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 1725 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 575 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО 16
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
50 | Электрические кабели к школе № 13 (МКР 16) | 80 | 90 кВт | ПИР | 0 | 0 | 0 | 90 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 30 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| ТИЗ |  |  |  | 700 | 5500 | 3000 | 9200 | ИТОГ ТИЗ
[5 empty] | 350 | 1375 | 0 | 1725 | бюджет
[5 empty] | 350 | 4125 | 3000 | 7475 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
51 | Высоковольтный кабель от водозабора до трансформаторной подстанции ТИЗ |  |  | ПИР | 500 | 0 | 0 | 1000 | бюджет
|  | 6500 | 400 кВА | СМР | 0 | 3000 | 3000 | 5500 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
52 | Трансформаторная подстанция ТИЗ |  |  | ПИР | 200 | 0 | 0 | 725 | бюджет
|  | - | 400 кВА | СМР | 0 | 2500 | 0 | 1975 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 8600 | 5800 | 6700 | 5485 | бюджет
[8 empty] | 7745 | ОКК
[8 empty] | 13900 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 1200 | 1000 | 0 | 2200 | ИТОГО 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 | ОКК
[5 empty] | 1200 | 1000 | 0 | 2200 | инвестор
53 | Ливневая канализация по ул. 132 (МКР-20) | 360 | д1000 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 1000 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 250 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
54 | Внутриквартальные сети ливневой канализации кв. 1, 2, 3 МКР-20 | 600 |  | ПИР | 200 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2200 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 4200 | 1500 | 0 | 5700 | ИТОГО 21
[5 empty] | 1100 | 375 | 0 | 1475 | бюджет
[5 empty] | 1100 | 1125 | 0 | 2225 | ОКК
[5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 2200 | инвестор
55 | Ливневая канализация по ул. 130 (МКР-21) | 600 | д800 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 1050 | бюджет
|  |  |  | СМР | 2100 | 0 | 0 | 1050 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
56 | Ливневая канализация по ул. 4 (МКР-21) | 560 | д300, 400 | ПИР | 100 | 0 | 0 | 425 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1500 | 0 | 1175 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
57 | Ливневая канализация в кв. 4, 5, 6, 7, 8 (МКР-21) |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 2000 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2200 | инвестор
| МКР-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2835 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 945 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
58 | Ливневая канализация вдоль пешеходной дороги от зд. №36 до зд. №37 (МКР-15, кв. 4, 5) | 130 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 195 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 65 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
59 | Ливневая канализация вдоль пешеходной дороги от зд. № 36 до ж/д №20 (К2-9) (МКР-15, кв. 4, 5) | 230 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 345 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 115 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
60 | Ливневая канализация вдоль пешеходной дороги от ж/д №20 (К2-9) до зд. 32 (К2-6) (МКР-15, кв. 4, 5) | 130 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 195 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 65 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
61 | Ливневая канализация вдоль ул. 134 и ул. 139 (МКР-15, кв. 4, 5) | 1100 |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 2100 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 700 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 3200 | 3300 | 6700 | 13200 | ИТОГО 22
[5 empty] | 100 | 75 | 0 | 175 | бюджет
[5 empty] | 100 | 225 | 4000 | 4325 | ОКК
[5 empty] | 3000 | 3000 | 2700 | 9500 | инвестор
62 | Ливневая канализация кв. 5 МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 850 | д200, 300, 400 | СМР | 1000 | 1000 | 700 | 0 | ОКК
[8 empty] | 3000 | инвестор
63 | Ливневая канализация кв. 1,2,3,4 МКР-22 |  |  | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 1200 | д315, 400, 500 | СМР | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 5500 | инвестор
64 | Ливневая канализация кв. 6,7 МКР-22 |  |  | ПИР | 200 | 300 | 0 | 175 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 5000 | 4325 | ОКК
[8 empty] | 1000 | инвестор
| ГАЗОПРОВОД |  |  |  | 7220 | 4150 | 0 | 5110 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6860 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 7000 | 2000 | 0 | 9000 | ИТОГО 20
[5 empty] | 3500 | 500 | 0 | 4450 | бюджет
[5 empty] | 3500 | 1500 | 0 | 5150 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
65 | Газопровод высокого давления от ул. Западная до кв. 2 МКР-20 (включая ГРП в кв. 2 МКР-20 (пересечение ул. Володарского и ул. Чкалова)) | 500 | д150 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 3800 | бюджет
|  |  |  | СМР | 7000 | 0 | 0 | 3600 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
66 | Газопровод высокого давления МКР-20 перемычка по ул. Димитрова (от зд. техникума) до ул. Железнодорожная (до зд. УСиС) | 2000 | д150 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 650 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 2000 | 0 | 1550 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| ТИЗ |  |  |  | 220 | 2150 | 0 | 2370 | ИТОГ ТИЗ
[5 empty] | 110 | 550 | 0 | 660 | бюджет
[5 empty] | 110 | 1600 | 0 | 1710 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
67 | Газопровод высокого давления от ул. 200 (ТИЗ-1) до ГРП |  |  | ПИР | 20 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  | 150 | д100 | СМР | 0 | 150 | 0 | 170 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
68 | Газораспределительная подстанция (ГРП) ТИЗ |  | 500м3/ч | ПИР | 200 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 2000 | 0 | 2200 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| СЕТИ СВЯЗИ |  |  |  | 7080 | 4800 | 6600 | 2720 | бюджет
[8 empty] | 7280 | ОКК
[8 empty] | 10550 | инвестор
| без микрорайона |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ИТОГО
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 4300 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
69 | Транзитные сети связи от кв.8 МКР-21 до кв. 2 МКР-22 ( с учетом АТС на 2000 номеров) | 800 | 2000 номеров | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 4000 | 0 | 0 | 4300 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-15 |  |  |  | 1080 | 0 | 0 | 1080 | ИТОГО 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 820 | бюджет
[5 empty] | 1080 | 0 | 0 | 1080 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
70 | Сети связи ж/д №18-20-23 (МКР-15, кв. 4,5) | 300 | 1000 номеров | ПИР | 0 | 0 | 0 | 820 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1080 | 0 | 0 | 1080 | ОКК
[8 empty] | 0 | инвестор
| МКР-20 |  |  |  | 0 | 200 | 2000 | 2200 | ИТОГО 20
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКК
[5 empty] | 0 | 200 | 2000 | 2200 | инвестор
71 | Сети связи кв. 1, 2, 3 МКР-20 | 700 | 200 номеров | ПИР | 0 | 200 | 0 |  | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 0 | 2000 | 0 | ОКК
[8 empty] | 2200 | инвестор
| МКР-21 |  |  |  | 200 | 1000 | 1000 | 2200 | ИТОГО 20
[5 empty] | 100 | 500 | 0 | 600 | бюджет
[5 empty] | 100 | 500 | 0 | 600 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 | инвестор
72 | Сети связи кв. 4,5,6,7 МКР-21 | 700 | 700 номеров | ПИР | 200 | 0 | 0 | 600 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 600 | ОКК
[8 empty] | 1000 | инвестор
| МКР-22 |  |  |  | 1600 | 2600 | 2600 | 6800 | ИТОГО 22
[5 empty] | 50 | 100 | 0 | 200 | бюджет
[5 empty] | 50 | 100 | 0 | 200 | ОКК
[5 empty] | 1500 | 2400 | 2600 | 7350 | инвестор
73 | Сети связи кв 5 МКР-22 | 200 | 50 номеров | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 500 | 500 | 0 | ОКК
[8 empty] | 1100 | инвестор
74 | Сети связи кв 6,7 МКР-22 | 500 | 200 номеров | ПИР | 100 | 0 | 0 | 200 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 600 | 600 | 200 | ОКК
[8 empty] | 1000 | инвестор
75 | Сети связи кв 1,2,3,4 МКР-22 | 2000 | 1500 номеров | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет
|  |  |  | СМР | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | ОКК
[8 empty] | 5250 | инвестор
| ТИЗ |  |  |  | 200 | 1000 | 1000 | 2200 | ИТОГ ТИЗ
[5 empty] | 100 | 500 | 500 | 1100 | бюджет
[5 empty] | 100 | 500 | 500 | 1100 | ОКК
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестор
76 | Сети связи ТИЗ | 4000 | 200 номеров | ПИР | 200 | 0 | 0 | 1100 | бюджет
|  |  |  | СМР | 0 | 1000 | 1000 | 1100 | ОКК
2008 г. - 2010 г.
| ИТОГО ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  | 9400 | 36900 | 18000.4 | 64300.4 | 64300.4
| бюджет |  |  |  | 3414.6 | 10505.6 | 1210 | 15130.2 | 15130.2
| ОКК |  |  |  | 2405.4 | 2994.4 | 3830.4 | 9230.2 | 9230.2
| инвестор |  |  |  | 3580 | 23400 | 12960 | 39940 | 39940
| ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 4500 | 20900 | 8500.4 | 33900.4 | 33900.4
| бюджет |  |  |  | 1726 | 9314.4 | 610 | 11650.4 | 11650.4
| ОКК |  |  |  | 874 | 1185.6 | 1930.4 | 3990 | 3990
| инвестор |  |  |  | 1900 | 10400 | 5960 | 18260 | 18260
| ВОДОПРОВОД |  |  |  | 4900 | 16000 | 9500 | 30400 | 30400
| бюджет |  |  |  | 1688.6 | 1191.2 | 600 | 3479.8 | 3479.8
| ОКК |  |  |  | 1531.4 | 1808.8 | 1900 | 5240.2 | 5240.2
| инвестор |  |  |  | 1680 | 13000 | 7000 | 21680 | 21680
| ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  | 36500 | 27000 | 13000 |  | 76500
| бюджет |  |  |  | 700 | 500 | 0 |  | 1200
| ОКК |  |  |  | 26700 | 12500 | 2000 |  | 41200
| инвестор |  |  |  | 9100 | 14000 | 11000 |  | 34100
| ЭЛЕКТРОСЕТИ |  |  |  | 16390 | 45800 | 33000 |  | 95190
| бюджет |  |  |  | 3195 | 1625 | 0 |  | 4820
| ОКК |  |  |  | 12195 | 36575 | 22000 |  | 70770
| инвестор |  |  |  | 1000 | 7600 | 11000 |  | 19600
| ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 8600 | 5800 | 6700 |  | 21100
| бюджет |  |  |  | 1200 | 450 | 0 |  | 1650
| ОКК |  |  |  | 1200 | 1350 | 4000 |  | 6550
| инвестор |  |  |  | 6200 | 4000 | 2700 |  | 12900
| ГАЗОПРОВОД |  |  |  | 7220 | 4150 | 0 |  | 11370
| бюджет |  |  |  | 3610 | 1050 | 0 |  | 4660
| ОКК |  |  |  | 3610 | 3100 | 0 |  | 6710
| инвестор |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| СЕТИ СВЯЗИ |  |  |  | 7080 | 4800 | 6600 |  | 18480
| бюджет |  |  |  | 250 | 1100 | 500 |  | 1850
| ОКК |  |  |  | 5330 | 1100 | 500 |  | 6930
| инвестор |  |  |  | 1500 | 2600 | 5600 |  | 9700
0
| по микрорайонам |  |  |  | 9400 | 36900 | 18000.4 | 64300.4 | 64300.4
| МКР 20 |  |  |  | 700 | 10000 | 0 | 10700 | 10700
| МКР 21 |  |  |  | 4400 | 4500 | 4500 | 13400 | 13400
| МКР 22 |  |  |  | 3400 | 12900 | 13500.4 | 29800.4 | 29800.4
| ТИЗ |  |  |  | 900 | 9500 | 0 | 10400 | 10400