## ВодоКанал (2008-2010)
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Реконструкция объектов водоснабжения
1 | Водопровод пр.Музрукова д.29 | МУП "Горводоканал" | 1978 | 20 | 600 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,17 км | d=100 мм, пол. L=0,17 км | 600 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 600 |  | 600
2 | Водопровод площадка 20 |  | 1956-1963 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,5 км | d=150 мм, пол. L=0,5 км | 2576 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 35 | 2576 | 0
3 | Водопровод АЗС-РММ шоссе Южное |  | 1957 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,2 км | d=150 мм, пол. L=0,2 км | 1154 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1154
4 | Водопровод ул.Силкина д.7 |  | 1976 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=100 мм, ст. L=0,1 км | d=100 мм, пол. L=0,1 км | 524 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 524
5 | Водопровод ул.Советская д.12, 14, 16 |  | 1981 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=100 мм, ст. L=0,08 км | d=100 мм, пол. L=0,08 км | 472 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 472
6 | Водопровод территория ОСГ |  | 1989 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,22 км | d=150 мм, пол. L=0,22 км | 1422 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1422
7 | Водопровод пр.Мира 17А |  | 1975 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,1 км | d=100 мм, пол. L=0,1 км | 590 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 590
8 | Водопровод ул.Бессарабенко д.14 |  | 1979 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,1 км | d=150 мм, пол. L=0,1 км | 724 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 724
9 | Водопровод монастырского комплекса (пр.Мира) |  | 1957 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=200 мм, чуг. L=0,7 км | d=150 мм, пол. L=0,7 км | 5070 | Федеральный бюджет* |  |  |  |  | 0
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 5070
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 0
10 | Водопровод ул.Силкина д.19 |  | 1976 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,06 км | d=150 мм, пол. L=0,06 км | 434 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 434
11 | Водопровод на территории больничного городка (закольцовка роддома) | [6 empty] | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, пол. L=0,15 км | d=150 мм, пол. L=0,15 км | 1050 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 1050
12 | Водопровод ул.Привокзальная |  | 1958 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=80 мм, ст. L=0,07 км | d=200 мм, пол. L=0,3 км | 2266 | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  |  | 0
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 2266
13 | Реконструкция магистральных сетей систем холодного водоснабжения и водоотведения (охват 175 двухквартирных домов) поселок "Строитель" (МКР-17) | [6 empty] | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=80 мм, ст. L=0,07 км | d=200 мм, пол. L=0,8км (2,3 км с кан.) | 17500 | Федеральный бюджет |  | 9500 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет |  | 11563 | 5000 | 5000 | 7500
[13 empty] | Средства предприятия |  | 2276 | 0 | 0 | 0
14 | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях. | [6 empty] | Уменьшение времени обнаружения повреждений сети и уменьшение потери воды. | 2001 |  |  | 2000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 1200 | 1200 | 2000
15 | Проектно-изыскательские работы на объекты коммунальной инфраструктуры | [10 empty] | 1500 | Федеральный бюджет |  |  | 0
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 0
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 500 | 500 | 500
| ИТОГО по объектам водоснабжения: | [10 empty] | 37882 | Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | #REF! | #REF! | 5000 | 10070 | 7500 | 22570
[13 empty] | Средства предприятия | #REF! | #REF! | 5676 | 4662 | 4974 | 15312
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 1755.4 | 1983.5 | 2241.4 | 5980.3
[13 empty] | Амортиз. Фонд |  |  | 3920.6 | 2678.5 | 2732.6 | 9331.7
[14 empty] | #REF! | #REF! | 10676 | 14732 | 12474 | 37882
[11 empty] | 2006-2010 | 11404.3 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 3535.5 | 2309.7 | 2609.9 | 2949.2 | 7868.8
[11 empty] | за минусом налога на прибыль | 8667.268 | Средства на мероприятия |  |  | 1755.372 | 1983.524 | 2241.392 | 5980.288

## КализацияИочистные 2008-2010
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) | [14 empty] | Приложение 2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) на 2008-2010 | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования). Здание 56. | [6 empty] | Уменьшение объема складируемого осадка. Снижение энергопотребления в 2 раза. | ПСД в стадии разработки |  |  | 11586 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 7500 |  | 7500 | 4086
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  |  | 4013.5
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  |  | 3486.5 | 4086
2 | Автоматизация шести насосных канализационных станций | [6 empty] | Снижение энергопотребления, сокращение трудовых затрат, щадящий режим для оборудования, повышение его срока службы | 2005 |  |  | 28104 | Федеральный бюджет |  | 3360
[13 empty] | Местный бюджет | 3500 | 3360 | 5000 | 5000 | 5104
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 4000 | 5000 | 4000
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  | 4000 | 4000 | 4000
5 | Реконструкция самотечной канализации на территории монастырского комплекса (пр.Мира) |  | 1962 |  |  |  |  | 100% износ | ПСД в стадии разработки | Ду=150 мм а/ц 0,48 км | Ду=150 мм пол. 0,48 км | 1200 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 1200
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1200
6 | Здание 54 - насосно-воздуходувная станция |  | 1986 | 83 | 159.5 | 137.3 |  | Замена устаревшего энергоемкого оборудования (воздуходувок) | ПСД в стадии разработки | 4 воздухо-дувки, (3 рабочих, 1 резервная, Q=6000 м3/час) | 3 воздухо-дувки, (2 рабочих, 1 резервная, Q=12000 м3/час) | 3000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 3000
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  |  |  | 2535.2
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  |  |  | 464.8
7 | Здание 53 - (сооружение механической очистки) |  |  | 83 | 366.8 | 903.6 | 1998 (замена оборудования) | 100% износ оборудования | ПСД в стадии разработки | 3 решетки (2 рабочих, 1 резервная) | 3 решетки (2 рабочих, 1 резервная) | 1800 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  | 219
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1581 | 1800
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 1800
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  | 0
8 | Здание 55 (минирализатор) |  |  | 83 | 1154 | 1147 | 1997 (замена дренаж-ных эле-ментов) | Физический износ, разрушение конструкции, кальматация аэраторов. | ПСД в стадии разработки | Аэрацион-ные трубы | Аэрацион-ные трубы для мелко-пузырчатой аэрации. | 2000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 2000
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 1751.7
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  | 248.3
9 | Сооружение 52 (контактные резервуары) |  | 1996 | 50 | 1966 | 1610 |  | Физический износ, разрушение конструкции. | ПСД в стадии разработки | Ёмкостное сооружение | Ёмкостное сооружение | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1000
10 | Сооружение 47 (аэротенки) |  | 1996 | 50 | 2071 | 1707 |  | Разрушение конструкции, кальматация аэраторов | ПСД в стадии согласования | Уменьшение проектных показателей по очистке. | Восстановление проектных показателей. | 2000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 2000
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  |  |  | 2000
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  |  |  | 0
11 | Канализационная насосная станция (КНС-2) |  | 1953 | 50 | 793.4 | 500.4 | 2004 (замена электро-оборудо-вания) | Улучшение гидравлических характеристик работы "насос-сеть" | ПСД в стадии согласования | 4 насоса Н=46 м | 4 насоса Н=32 м | 500 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 500
Средства предприятия
12 | Напорная канализация d=600 мм, ул.Димитрова | [6 empty] | 100% износ | ПСД в стадии согласования | d=600 мм; 3100 п.м. | d=600 мм; 3100 п.м. | 27052 | Федеральный бюджет |  | 13650
[13 empty] | Местный бюджет |  | 14000 | 27052 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 700 | 609
13 | Реконструкция магистральных сетей систем водоотведения (охват 175 двухквартирных домов) поселок "Строитель" (МКР-17) | [6 empty] | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | Канализация отсутствует | d=200 мм, пол. L=1,5км (2,3 км с кан.) | 32500 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 10000 | 10000 | 12500
Средства предприятия
14 | Реконструкция канализационной станции (замена насосного оборудования, частотного преобразователя) | [6 empty] | Снижение энергопотребления | ПСД в стадии разработки |  |  | 2600 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 2600
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 0
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  | 2600
15 | Проектно-изыскательские работы на объекты коммунальной инфраструктуры | [10 empty] | 1500 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 500 | 500 | 500
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Амортиз. фонд |  |  | 500 | 500 | 500
| ИТОГО: | [10 empty] | 113842 | Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | #REF! | #REF! | 43252 | 15500 | 17604 | 76356
[13 empty] | Средства предприятия | #REF! | #REF! | 10900 | 13000 | 13586 | 37486
[13 empty] | Инвестиц. надб. |  |  | 3551.7 | 4013.5 | 4535.2 | 12100.4
[13 empty] | Амортиз. Фонд |  |  | 7348.3 | 8986.5 | 9050.8 | 25385.6
[14 empty] | #REF! | #REF! | 54152 | 28500 | 31190 | 113842
[11 empty] | 2006-2010 | 19457.1 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 3535.5 | 4673.3 | 5280.9 | 5967.4 | 15921.6
[11 empty] | за минусом налога на прибыль | 14787.396 | Средства на мероприятия |  |  | 3551.708 | 4013.484 | 4535.224 | 12100.416