## капремонт
Программа
Прогноз
Бюджетополучатель и заказчик по капитальному ремонту МУ "УКС"
по капитальному ремонту зеленых насаждений на городских территориях.
| Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Стоимость ремонта в ценах 2005 года (тыс.руб.) | Примечание
№п/п | 1.Капитальный ремонт газонов .
1.1 | Ул.Зернова (от ул. Семашко до ул. Московской- правая сторона) | 2 кв 2006г. | 2 кв 2006г. | 400 | Устройство цветников из однолетних цветов. (S=70м2)
1.2 | Ул.Зернова (от ул.Московская до ул.Арзамасская) | 2 кв 2006г. | 3 кв 2006г. | 750 | Замена растительного грунта с посадкой зеленых насаждений (400м2 газона,80м.п." живая изгородь" )
1.3 | Пр.Ленина | 2 кв 2006г. | 3 кв 2006г. | 800 | Устройство цветников из однолетних цветов. (S=300м2)
1.4 | Ул.Курчатова (от ул.Московской до м-на "Лазурный") | 2 кв 2006г. | 3 кв 2006г. | 300 | Устройство цветников из однолетних цветов.(S=40м2) Посадка кустарника" живая изгородь"( 80м.п.)
1.5 | Ул.Академика Харитона | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 800
1.6 | Пр.Мира | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 600 | Частичная замена растительного грунта с посадкой зеленых насаждений( площадь ремонтируемого газона- 500м2)
1.7 | Пр.Музрукова (от Советской до моста, правая сторона ) | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 200 | Устройство цветников из однолетних цветов .(S=25м2)
| Всего по разделу 1 |  |  | 3850
2.Капитальный ремонт скверов.
2.1 | Сквер за стендом " Городской курьер " | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 250 | Замена деревьев,кустарника, установка МАФ.(деревья-10 шт.,кустарник двурядный-80 п.м.,устройство цветника-20м2,замена а\б покрытия дорожек-30 м2)
2.2 | Сквер в районе пр. Октябрьский д.17 а | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 500 | Замена деревьев,кустарника , газонов ,устройство пешеходных дорожек, установка МАФ.(деревья-18 шт.,кустарник-100м.п,пешеходные дорожки-125м2,газон-1600м2)
2.3 | Сквер в районе ул.Пушкина д.12,д.14 | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | 700 | Замена деревьев,кустарника , газонов ,устройство пешеходных дорожек, установка МАФ.(деревья-42шт.,кустарник-240м.п.,газоны-3200м2,цветники-30м2,пешеходные дорожки из а\б-3470м2)
| Всего поразделу 2 |  |  | 1450
| Всего по разделам : |  |  | 5300
Директор департамента городского хозяйства Л.Н.Шляпугина

## для горфо
Приложение № 7
к решению городской Думы
от 09.02.2006 № 05/4-гд
в ред. решения от 29.06.2006 № 72/4-гд
Перечень объектов капитального ремонта дорог общего пользования и объектов внешнего
благоустройства на 2006 год
№ п\п | Наименование объектов | Начало ремонта | Окончание ремонта (план) | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Капитальный ремонт улиц, дорог
1.1 | Ул.Арзамасская (от ул.Курчатова до ул.Зернова ) | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006г. | местный бюджет | 3000 | Замена а/б покрытия (6800м2) , замена бортового камня.(600м.п.)
1.2 | Парковый проезд | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006г. | - II - | 785 | Замена а/б покрытия(2740м2) , замена бортового камня.(600м.п.)
1.3 | Проезд за комплексом общежитий по ул. Зернова 60/1-60/2 до ул.Радищева. | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006г. | - II - | 819 | Замена а/б покрытия(1800м2) , замена бортового камня.(600м.п.)
| Всего по разделу 1 |  |  |  | 4604
2 | Выборочный ремонт улиц,дорог
2.1 | Ул. Ушакова | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006г. | - II - | 700 | Замена а/б покрытия(1755м2) , замена бортового камня.(200м.п.)
2.2 | Проезд к СНТ "Авангард-Кремешки" | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006г. | - II - | 200 | Устройство дорожной одежды
| Всего по разделу 2 |  |  |  | 900
3 | Тротуары
3.1 | Ул. Московская . | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 1000 | (Участок улицы по правой стороне от ул.Курчатова до ул.Зернова) ,замена а/б покрытия (8000м2), замена бортового камня (300м.п.)
3.2 | Ул. Курчатова . | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 514 | Участок от ул.Московской до ул.Герцена. Замена а/б покрытия (2800м2)
3.3 | Ул. Бессарабенко. | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 614 | Участок до ул. Силкина вдоль домов №1а--19.Замена а/б покрытия (3350м2)
3.4 | Ул. Набережная. | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 246 | Устройство тротуаров .(щебен.осн.,а\б покрытие 400м2)
3.5 | Ул. Зеленая. | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 185 | Устройство тротуаров .(щебен.осн.,а\б покрытие 300м2)
| Всего по разделу 3 |  |  |  | 2559
4 | Благоустройство территорий
4.1 | Асфальтобетонные дороги и площадки на городском кладбище | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 500 | Капитальный ремонт (2500м2)
4.2 | Восстановление благоустройства у здания по ул.Силкина 10\1 | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 200 | Восстановление газона-40м2, бордюрного камня-45 п.м,асф.\бет. покрытия-250м2
4.3 | Автостоянка в районе КПП-3 | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. | - II - | 870 | Расширение существующего габарита(500м2),устройство разметки.
| Всего по разделу 4 |  |  |  | 1570
5 | Гидротехнические сооружения и мосты
5.1 | Понтонный пешеходный мост | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006г. |  | 880 | Ремонт понтона, ремонт настила моста (4секции понтона, 100м2 настила с перилами и сходнями )
| Всего по разделу 5 |  |  |  | 880
6 | Обеспечение безопасности движения
6.1 | Установка средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков, светофоров и т.п.) | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006 г. | - II - | 500 | В соответствии с программой установки СРДД согласованной с ОГИБДД.
| Всего по разделу 6 | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006 г. |  | 500
7 | Капитальный ремонт газонов .
7.1 | Ул.Зернова. | 2 кв 2006г. | 2 кв 2006г. | - II - | 46 | Участок от ул.Семашко до ул.Московская (правая сторона).Устройство цветников из однолетних цветов. (S=70м2)
7.2 | Пр.Мира | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | - II - | 150 | Частичная замена растительного грунта с посадкой зеленых насаждений ( площадь ремонтируемого газона- 500м2)
7.3 | Ул.Духова | 2 кв 2006г. | 4 кв 2006г. | - II - | 100 | Устройство пешеходных дорожек.(s=150м2)
| Всего по разделу 7 |  |  |  | 296
8 | Составление ПСД, НСБ, АПЗ . Техническая инвентаризация объектов. (стоимость проставлена без учета архитектурно-проектных расходов) Техническая оценка предельно допускаемого состояния покрытий городских дорог по ВСН 41-88,для разработки программы по их капитальному ремонту на период до 2009г. | 2 кв. 2006 г. | 4 кв. 2006 г. | - II - | 1800 | Составление ПСД, АПЗ, к п.п1-7; Проектно-изыскательские работы на : транспортно-пешеходный мост через р.Сатис в районе пр.Музрукова 12., Улица Садовая.
| Всего поразделу 8 |  |  |  | 1800
| Всего по разделам : |  |  |  | 13109
Примечание: указана ориентировочная стоимость капитального ремонта объектов в текущих ценах.
на 1.10.2005г., которая будет уточнятся после разработки проектно-сметной документации.