УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы

от 25.12.2006 № 132/4-гд

# Комплексная Целевая Программа

«Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы»

г.Саров 2006 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Комплексная целевая программа «Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации г.Сарова Нижегородской области от 19.07.2006 № 2179 «О разработке программы «Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы». |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова Нижегородской области |
| Основные разработчики программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова; Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства г. Сарова»; Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства»; Муниципальное унитарное «Дорожно-эксплуатационное предприятие»; Муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс»; Муниципальное унитарное предприятие «Городские общежития»; Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, определяемые по итогам конкурсных мероприятий на право заключения муниципальных контрактов. |
| Цель программы | Улучшение качества проживания населения в г.Саров, сохранение и поддержание потребительских и эксплуатационных качеств муниципального имущества, повышение привлекательности территории г.Сарова для молодых специалистов и квалифицированных кадров. |
| Задачи программы | Основными задачами являются: 1. Улучшение состояния муниципального жилищного фонда; 2. Увеличение степени благоустройства и озеленения общегородских территорий; 3. Улучшение условий для массового отдыха населения; 4. Обеспечение рационального использования и охраны городских лесов, водных объектов; 5. Оптимизация системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов; 6. Улучшение состояния дорожно-мостового хозяйства; 7. Оптимизация транспортного обслуживания населения; 8. Улучшение состояния и развитие имущества, находящегося в собственности муниципального образования; 9. Создание условий для осуществления захоронений. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2007 – 2010 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Мой дом, мой двор, мой подъезд» |
| Объемы потребности в финансировании программы (тыс.руб.) | Пери-од | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2007-2010 |
|  | БС | 187 596 | 314 915 | 371 757 | 431 025 | 1 305 293 |
|  | ВС | 39 134 | 107 342 | 109 979 | 98 333 | 354 788 |
|  | Всего | 226 730 | 422 257 | 481 736 | 529 358 | 1 660 081 |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Дума г.Сарова, Администрация г. Сарова, Департамент городского хозяйства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей: Рост уровня благоустройства дорожно-мостового хозяйства на 2.4%; Обновление парка автобусов на 100%; Рост уровня благоустройства мест массового отдыха на 60%; Рост уровня благоустройства внутриквартальных территорий на 15 %; Обеспеченность местами захоронения достигнет 100 %; Снижение на 8% недоремонта основных конструктивных элементов зданий жилого фонда; Обеспеченность услугами сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов – 100 %. |

- Общие положения.

  - Содержание проблемы

Городское хозяйство представляет собой сложный комплекс предприятий, служб, инженерных сооружений, расположенных на территории города и предназначенных для удовлетворения жизненно важных коммунальных, бытовых, материальных и социально-культурных потребностей населения.

Важнейшей составной частью городского хозяйства является – Жилищно-Коммунальный Комплекс (далее по тексту ЖКК), который включает:

- жилищный и нежилой фонд, управляющие, жилищно-эксплуатационные организации;

- санитарно-технические объекты;

- энергетические объекты;

- инфраструктуру внешнего благоустройства города (зеленые насаждения, мосты дороги и тротуары, уличное освещение, водоемы, МАФ и т.д.)

Таким образом, ЖКК представляет собой многопрофильное хозяйство, обслуживающее несколько подотраслей. Функционирование ЖКК обеспечивает сохранение и эффективное использование жилищного фонда, бесперебойную поставку жилищно-коммунальных услуг, дальнейшее повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования, общего комфорта проживания.

Главная цель управления градообслуживающей сферой – обеспечение надежной эксплуатации систем жизнеобеспечения, которые гарантировали бы устойчивое улучшение качества жизни населения.

Степень достижения цели определяется целенаправленностью расходования средств муниципального бюджета, что зависит от эффективности целевых муниципальных программ (исходя из принципа «затраты – результаты») и правильности стратегического планирования.

Документом, который определяет основные положения о территориальном планировании, является генеральный план перспективного развития города.

Генплан перспективного развития города на расчетный срок до 2015 года был утвержден в 2005 году решением городской Думы от 08.09.2005 г. № 126/4-гд. Данный документ лег в основу определения стратегии развития городского хозяйства, планирования работ по строительству и реконструкции. Объекты, подлежащие капитальному ремонту, определялись на основании требований ведомственных документов по межремонтным срокам.

Генплан до 2015 года предусматривает применение смешанной застройки, строительство центров микрорайонов № 20, 21, 22, формирование транспортной и инженерной инфраструктуры, организацию зон массового отдыха.

Вопросы застройки города и обеспечения инженерными коммуникациями рассмотрены подробно в программе «Комплексная программа по формированию рынка доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания населения административно-территориального образования г.Саров Нижегородской области на 2006-2010 годы» (реш. городской Думы от 24.11.2005 № 56/4-гд) и в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2006-2010 г.» (реш.городской Думы от 20.06.2006 № 76/4-гд)  соответственно.

В данном документе рассматриваются проблемы, связанные с решением следующих вопросов местного значения городского округа:

  - строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;

  - создание условий по предоставлению транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;

  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

  - содержание мест захоронения;

  - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

  - организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны городских лесов;

  - организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов;

  - реализация полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений и иных вопросов сферы городского хозяйства, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

    - Улично-дорожная сеть, инженерное обустройство территории

Центр города формируют главные улицы Центрального и Заречного районов: проспект Ленина – проспект Мира – монастырь Саровская пустынь – проспект Музрукова – ул.Московская. В 50-х годах на пересечении проспекта Ленина и проспекта Мира сложилась главная административная площадь.

Для старой части города характерна прямоугольная система улиц, образующая жилые кварталы площадью от 3 до 10 га в капитальной застройке и от 1,0 до 6,0 в индивидуальной застройке.

Модулем застройки нового северо-западного района является микрорайон. Это повлияло на структуру уличной сети, которая формировала эти микрорайоны. Показатель плотности улично-дорожной сети составляет 3,5 км/кв.км.

Характерной особенностью для г. Сарова является разобщенность его планировочной структуры, значительная удаленность мест приложения труда, имеющих санитарно-защитные зоны, от мест проживания.

Все это повлияло на то, что в городе имеет место разветвленная сеть городских автодорог большой протяженности (>100 км), что требует значительных затрат, в т.ч. на текущий и капитальный ремонты (см.Табл.1).

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность улиц и дорог | км | 136,6 |
| 2. | Площадь покрытия проезжей части в селитебной зоне | тыс.кв.м. | 1420,8 |
| 3. | Протяженность тротуаров | км | 98 |
| 4. | Площадь покрытия тротуаров | тыс.кв.м. | 849,5 |
| 5. | Удельный вес улично-дорожной сети | % | 10 (от S селитебной зоны) |

В городе выделены транспортные магистрали с организацией движения по ним общественного пассажирского транспорта. Это улицы Ленина, Мира, Силкина, Зернова, Ак.Харитона, Музрукова, Московская, Курчатова, Садовая, Димитрова, Советская. Общая протяженность магистральной сети 28,5 км.

Магистральная сеть ориентирована на городские автодороги, в направлении промобъектов, в зоны отдыха, к садоводческим обществам, на КПП.

Характеризуя техническое состояние улично-дорожной сети, необходимо отметить, что в настоящее время большинство улиц, особенно в старой квартальной застройке, требует капитального ремонта с реконструкцией проезжей части в свете современных требований.

Количество полос движения, радиусов поворота на перекрестках, конструкции дорожных покрытий не отвечают существующей интенсивности движения, габаритам подвижного состава. За последние 5 лет (с 2001 по 2005 годы) число автомототранспортных средств, зарегистрированных в г.Саров, увеличилось на 3026 единиц.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на увеличенные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети,  при котором вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко повышается.

Инженерные сооружения (мосты, плотины) имеют проезжую часть меньшую, чем на подводящих магистралях. Сужение проезжей части приводит к снижению пропускной способности магистралей, и, следовательно, к пробкам в «час пик».

Значительно перегружены основные магистрали города, периодически возникают задержки в движении транспорта.

Предусмотренные данным программным документом строительство и реконструкция улиц и дорог позволит упорядочить систему магистральных улиц.

В программе в качестве первоочередных мероприятий по формированию дорожно-уличной сети и ее инженерному обустройству рассматриваются:

  - продление проспекта Ленина через железнодорожную ветку со строительством дороги до Варламовского шоссе;

  - реконструкция мостов в районе монастырского комплекса (пр.Музрукова, ул.Железнодорожная);

  - реконструкция ул.Зернова (на участке от ул.Арзамасская до пр.Музрукова)

  - реконструкция ул.Ак.Харитона (1-я очередь от больничного городка до пр.Октябрьского, 2-я очередь от пр.Октябрьского до пр.Ленина);

  - реконструкция проспекта Октябрьского, с последующим закрытием движения для городского транспорта на пр.Мира;

  - обустройство улично-дорожной сети ТИЗ;

  - капитальный ремонт гидротехнических сооружений как потенциально опасных промышленных объектов.

    - Городской транспорт

В настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются автобусами и легковым транспортом.

В городе действует 16 (в т.ч. 10 - социальных) маршрутов. Протяженность линий автобусных маршрутов 239,1 км.

Перевозки пассажиров осуществляет, в основном, муниципальное автотранспортное предприятие «Горавтотранс». Спрос населения на пассажирские перевозки полностью удовлетворен, в т.ч. за счет альтернативных перевозчиков.

В составе МУП «Горавтотранс» имеется 67 единиц автобусов. Количество автобусов со сроком эксплуатации свыше 10 лет – 31 единица, свыше 7 лет – 36 единиц. Коэффициент старения муниципального парка автобусов на 01.01.2006 г. – 58,1%.

Все мероприятия программы по данному разделу изложены подробно в разделе 2.2. и направлены:

  - на обновление парка муниципального пассажирского автотранспорта;

  - на организацию контроля за пассажироперевозками (в т.ч. и альтернативными перевозчиками);

  - на обновление остановочных комплексов;

  - на усиление контроля за движением пассажирского автотранспорта.

    - Объекты внешнего благоустройства и озеленения

Благоустройство города – одно из важнейших направлений градостроительной политики Администрации г.Саров.

В настоящий момент в г.Сарове недостаточно развито цветочное оформление, световая подсветка зданий, не применяются современные способы озеленения (вертикальное, ландшафтное), праздничного оформления. Сроки эксплуатации скверов без капитального ремонта достигли 20 лет.

По укрупненной оценке городское зеленое хозяйство размещено на площади около 1465 тыс. кв.м.

Это:	635 тыс. кв.м.		-	 улицы, газоны, скверы, цветники, иные

общегородские территории;

830 тыс. кв.м.		-	внутриквартальные и внутримикрорайонные

территории.

Число жителей, проживающих в г.Сарове, 86608 человек.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 площадь  озелененных территорий общего пользования, размещенных на селитебных территориях городских поселений, следует принимать:

- для общегородских территорий 	-	7 кв.м. на человека;

- для жилых районов			-	6 кв.м. на человека.

Несмотря на то, что площадь озелененных территорий соответствует нормативной, необходимо отметить следующие проблемы озеленения:

- процесс озеленения (посадка деревьев и кустарников) носит несистемный характер и осуществляется, как правило, не специалистами;

- бедность ассортимента высаживаемых зеленых насаждений;

- не применяются агрономические меры ухода за почвой;

- отсутствует текущий ремонт зеленых насаждений;

- не применяются приемы ландшафтной архитектуры;

- применение некачественных саженцев (в основном поросль из леса);

- отсутствие специальной техники и оборудования;

- отсутствие данных инвентаризации зеленых насаждений;

- отсутствие координации действий в части строительства, реконструкции и ремонта зеленых насаждений;

- отсутствие перспективных планов (программ) озеленения города, развития цветочного хозяйства, цветочного оформления города;

- отсутствие необходимых нормативных актов, регламентирующих деятельность по созданию и содержанию зеленых насаждений в г.Сарове.

На решение вышеперечисленных проблем нацелены основные мероприятия программы, в том числе на:

- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт скверов;

- разработку и реализацию проектов ландшафтного обустройства, цветочного оформления, светового оформления зданий г.Сарова, цветового оформления города;

- восстановление цветочно-оранжерейного хозяйства города с учетом потребностей муниципального образования;

- реализацию мероприятий по праздничному оформлению города;

- дальнейшее совершенствование архитектурно-художественного облика г.Сарова за счет произведений монументального декоративного искусства и применения малых архитектурных форм (МАФ);

- озеленение участков вдоль улиц.

При этом создаваемые элементы благоустройства, озеленения, цветочного оформления, малые архитектурные формы, применение оригинальных типов мощения площадей, площадок, дорожек, применение современных объектов мелкорозничной торговли, наряду с объемно-пластической организацией рельефа местности, светящейся рекламой, подсветкой (контурной и плоскостной) объектов направлены на организацию комплекса городской среды с увязкой окружающей природной среды, эстетики и эксплуатации.

Для создания единой системы оформления запланировано использование осветительных фонарей, остановочных комплексов, подсветки зданий, МАФ и других элементов в едином стиле для всего города. При этом стиль будет определяться в проектах цветового оформления, архитектурно-декоративного озеленения, праздничного оформления города.

    - Места массового отдыха населения

К местам массового отдыха населения относятся территории, выделенные в генпланах городов, схемах районов планировки, решениях органов местного самоуправления для размещения домов отдыха, баз туризма, организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, лесопарки, спортивные базы и иные сооружения на открытом воздухе).

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, лесопарки, учебно-туристические тропы и другие аналогичные объекты.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты используются для массового отдыха в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления.

В настоящий момент содержание мест массового отдыха осуществляется в рамках текущего муниципального заказа.

В городе отсутствуют базы отдыха, набережные, пляжи.

При этом обращает на себя внимание ландшафтно-эстетическая и экологическая ценность природной среды района расположения города Сарова. Существующая речная сеть в городе имеет высокое ландшафтно-образующее значение. Мероприятия программы предусматривают ее сохранность, поддержание и использование для организации зон отдыха и занятий спортом.

Мероприятиями программы предусматривается расчистка и углубление рек, берегоукрепление реки Сатис с обустройством набережной в составе Прибрежного парка, дальнейшее обустройство водоохранных  зон.

При разработке проекта лесоустройства лесов ЗАТО Саров предлагается предусмотреть возможность устройства летнего палаточного городка, базы отдыха выходного дня, спортивных площадок, эллингов для судов, кафе для молодоженов вокруг пруда Протяжное (лесные кв. 85, 86).

Экологическая ценность лесопарковой зоны г.Сарова играет роль не только в создании единой системы озеленения города, но и в организации места массового отдыха населения.

Мероприятиями программы предусматривается благоустройство лесных территорий с устройством дорожек для пешеходов, велосипедов, МАФ.

В программе особое внимание уделяется капитальному ремонту и организации парков в Центральной и Заречной частях города. Предполагается создание большого паркового массива, «Прибрежного парка», расположенного на обоих берегах реки Сатис, с обустройством бульвара – набережной, примыкающего к ГПП «Заливной луг» и Монастырскому комплексу, что все вместе представляет великолепный наряд исторического центра города. Основное внимание уделяется благоустройству мест, связанных с жизнью Серафима Саровского; Дальняя пустынка – Ближняя пустынка – Новосергиевский источник. При обустройстве исторической части города предлагается сохранить существующие монастырские аллеи и отдельные посадки деревьев, создавая спокойный прибрежный ландшафт с местами отдыха. Этот же принцип предлагается использовать при обустройстве зоны отдыха на пруду «Боровое» реки Саровки (примыкание к ГПП «Ближней и Дальней Пустынки», обустройство лесопарка, набережной, применение МАФ). За счет реализации мероприятий программы реализуется один из основных принципов Генплана – создание пространственно-взаимосвязанной цепи ансамблей парков и набережных: Северный парк – Прибрежный парк – Центральный парк культуры и отдыха – Сквер между театром и торгово-промышленным центром – ГПП «Заливной луг» – парк «Ближняя Пустынка» - Южный парк.

На I очередь строительства, согласно генплану, запланированы капитальный ремонт  ЦПКиО им. Зернова, реконструкция мостов через р.Сатис и р.Саровку, организация благоустройства в устье реки Саровки, устройство набережной вдоль р.Сатис,  организация зон отдыха вокруг пруда на Протяжке, обустройство лесопарковой зоны.

«Северный парк» и «Южный парк», которые завершают кольцо парков вокруг центра города, подлежат обустройству с прокладкой дорожно-тропиночной сети, размещением площадок отдыха, спортивных сооружений. Планирование обустройства мест массового отдыха населения осуществлялось в соответствии с «Мероприятиями комплексного устройства водных объектов ЗАТО Саров», инв.№ 20/05-ЦП-280, утвержденными распоряжением главы Администрации г.Сарова от 13.05.2006 № 1454.

    - Специализированный жилищный фонд.

Всего в г.Сарове: 	– 2 многоквартирных дома социального использования. Общая площадь S = 9,8 тыс.кв.м.

– 1 многоквартирный дом, относящийся к маневренному жилищному фонду. Общая площадь S = 5,2 тыс.кв.м. Недоремонт – 100%.

– 10 многоквартирных домов - общежитий. Общая площадь S = 48,9 тыс. кв. м. Недоремонт - 35%.

Управление данными многоквартирными домами по результатам открытого конкурса на основании договоров управления осуществляют МУП «Городские общежития» и МУП «Центр ЖКХ».

Основные мероприятия программы по данному разделу направлены на капитальный ремонт данного вида жилищного фонда с применением современных технологий и материалов, усиление мер противопожарной безопасности.

    - Уличное освещение

На 01.01.06 г. протяженность сети уличного освещения 125 км. В городе 4166 светоточек. Уличное освещение питается от 97 ТП.

Основной проблемой является:

- отсутствие антивандальных светильников;

- устаревшее освещение скверов;

- отсутствие приборов учета потребляемой электроэнергии на освещение;

- оптимизация режимов горения.

Все программные мероприятия раздела 2.6. направлены на решение вышеуказанных проблем.

    - Места захоронения

Существующее кладбище расположено в Северной части города. Эксплуатируется с 1953 года. Всего захоронено на S=270519 кв.м. – 22860 чел. по состоянию на 01.01.2006 г.

Общая площадь городского кладбища – 385467 кв.м. (38,5 га);

Площадь, занятая проездами, тротуарами, туалетами, поминальной часовней, салоном ритуальных услуг и подсобными помещениями и сооружениями, – 71199 кв.м.

Оставшаяся площадь под новые захоронения – 43749 кв.м. Средняя потребность под захоронения в год – 10000 кв.м. Ориентировочно будет заполнена до 2010 года.

Требуемая площадь для производства захоронений до 2030 года – 25 га.

С учетом этого программные мероприятия направлены на строительство нового кладбища, с устройством ритуального комплекса, капремонт (в т.ч. озеленения) существующего кладбища.

    - Система сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов

В настоящее время в городе осуществляется санитарная очистка смешанного типа:

- – контейнерная для высотных зданий (в т.ч. контейнеры – в мусорных камерах, и контейнеры на контейнерных площадках);

- – планово-регулярная для всей остальной застройки.

Всего в настоящий момент в г.Сарове насчитывается контейнерных площадок - 149, на них установлено - 227 контейнеров, мусоросборных  камер – 696, в них 1117 контейнеров.

Основные проблемы данной сферы экономики характеризуются:

- отсутствием системы переработки и сортировки отходов с дальнейшим вовлечением их в производство товаров;

- устареванием контейнерного парка;

- недостаточным количеством и устареванием контейнерных площадок;

- отсутствием моечной станции для мытья и дезинфекции спецтранспорта и контейнеров;

- применением специализированных машин маленькой производительности.

В 2006 году, по заказу Департамента городского хозяйства, АКХ им.Панфилова г.Москвы разработана Генеральная схема очистки г.Сарова. В соответствии с данным документом определены все мероприятия раздела 2.7.

  - Основные цели и задачи КЦП «Городское хозяйство г.Саров 2007 – 2010 годы»

    - Необходимость разработки комплексной целевой программы «Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы» обусловлена рядом социальных, градостроительных и экономических факторов.

- социальные факторы связаны с наличием ветхого жилья, высокими эксплуатационными затратами на содержание жилищного фонда и придомовых территорий, накопленным недоремонтом, обеспечением социальных гарантий в части нормативного уровня благоустройства, санитарно-технического состояния и функционально-планировочной организации городских территорий.

- градостроительные – с низкой интенсивностью использования земли при наличии растущего дефицита территории для размещения строительства; перегруженностью основных транспортных систем города, затрудняющих движение автотранспорта; с увеличением диспропорции между числом прироста автомобилей, застройки территории и приростом уличной дорожной сети.

- экономические – с низкой инвестиционной привлекательностью территорий, обеспечением физической сохранности, поддержанием и развитием потребительских свойств муниципального имущества.

    - За основу определения стратегии развития (капстроительства, реконструкции и капремонта) объектов городского хозяйства взяты основные важнейшие положения Генерального плана развития города до 2015 года, утвержденного решением городской Думы от  08.09.2005 № 126/4-гд:

- коренное улучшение и развитие (с учетом современных городских требований) системы транспортных магистралей и пешеходных путей, строительство новых транспортных и пешеходных мостов, транспортных развязок, скоростных дорог и магистралей, обеспечивающих удобные связи новых жилых районов  между собой, со старым районом, с промышленными районами и центром города;

- сохранение историко-градостроительного и культурного наследия города, его природного ландшафта, воссоздание разрушенных памятников истории, культуры и архитектуры, восстановление сохранившихся зданий, инженерных сооружений и благоустройства исторических мест;

- разработка комплексного архитектурно-художественного оформления  города, городского дизайна;

- создание пространственно взаимосвязанной  цепи многообразных групп ансамблей набережных с учетом природных условий и возможностей природной и архитектурной среды, наличие и обустройство установленных  водоохранных зон;

- использование градоформирующей роли участков берегов, завершающих изгибы реки Сатис и Саровки и пойменных участков рек;

- создание комплексной системы озеленения города в сочетании с уникальной окружающей природной средой, формирование новых городских и районных парков и внутримикрорайонных садов, бульваров, скверов, сохранение и реконструкция существующего городского озеленения, сохранение лесных массивов, окружающих застройку;

- последовательный экологический подход к архитектуре и градостроительству, бережное отношение к природному окружению, включение элементов природы в городской масштаб, в структуру городских ансамблей, максимальное использование ландшафта местности;

- создание городских зон отдыха;

- выбор земельных участков под новое городское кладбище;

- создание выразительного силуэта уникального города – города науки, истории и культуры;

- незавершенные проблемы развития города Генплана 1973 года: реконструкция парка КиО им. Зернова, благоустройство и озеленение, создание «Прибрежного парка», реконструкция и реставрация монастырского комплекса, завершение строительства жилого района «А» (МКР-15,16,17); зоны отдыха в районе городского бассейна (пруд «Боровое») и реки Саровки, парков «Южный»   и «Северный».

    - Цель разработки программы – улучшение качества проживания населения в г.Сарове, сохранение и поддержание потребительских и эксплуатационных качеств муниципального имущества, повышение привлекательности территории г.Сарова для молодых специалистов и квалифицированных кадров.

    - Программа разрабатывается исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению и реорганизации сферы городского хозяйства города. Цель программы достигается за счет решения следующих задач:

  - улучшение состояния муниципального жилищного фонда;

  - увеличение степени благоустройства и озеленения общегородских  территорий;

  - улучшение условий для массового отдыха населения;

  - обеспечение рационального использования и охраны городских лесов, водных объектов;

  - оптимизация системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов;

  - улучшение состояния дорожно-мостового хозяйства;

  - оптимизация транспортного обслуживания населения;

  - улучшение состояния и развитие имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

  - создание условий для осуществления захоронений.

- Перечень программных мероприятий

Новый Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет принцип целевого назначения муниципальной собственности и ее жесткой связи с реализуемыми полномочиями и вопросами местного значения городского округа.

Это означает, что муниципальное образование вправе обладать лишь такими объектами собственности, которые необходимы для решения стоящих перед ним задач.

В связи с этим, все программные мероприятия нацелены на улучшение состояния и развитие имущества, находящегося в собственности муниципального образования, в том числе:

  - имущества, предназначенного для освещения улиц;

  - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений;

  - жилищного фонда, а также имущества, необходимого для содержания муниципального жилищного фонда;

  - пассажирского транспорта и другого имущества, предназначенного для транспортного обслуживания населения;

  - имущества, предназначенного для организации благоустройства и озеленения территории, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

  - имущества, предназначенного для сбора,  вывоза  и утилизации бытовых отходов и мусора;

  - имущества, включая земельные участки, предназначенного для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

  - городских лесов.

Перечень программных мероприятий приводится в приложении 1.

- Механизм финансового обеспечения и реализации комплексной целевой программы

  - Управление реализацией программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова.

  - Управление осуществляется путем:

- подготовки предложений по включению основных мероприятий данной программы  в программу развития ЗАТО Саров на 2007 год и перспективу до 2010 года;

- включения финансирования Программы в проект бюджета г.Сарова на соответствующий финансовый год (2007 – 2010 годы);

- разработки ежегодной сметы расходов на реализацию программы;

- размещения муниципального заказа по реализации отдельных мероприятий программы на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством;

- заключения и контроля исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и  оказание услуг, предусмотренных программой;

- передачи средств на капитальный ремонт общего имущества собственников жилых помещений многоквартирных домов согласно договорам управления данными домами в установленном порядке.

  - Финансирование программы.

    - За счет средств бюджетов различных уровней (БС):

- за счет средств местного бюджета;

- за счет средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2005 № 232  (в редакции Постановления от 02.06.2006   № 346) «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»;

- за счет средств регионального бюджета – привлечение средств областного экологического фонда.

    - За счет средств предприятий и организаций – внебюджетных средств (ВС).

    - Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется с привлечением средств собственников жилых помещений в установленном законодательством  порядке.

    - Реализация отдельных мероприятий программы по строительству и реконструкции объектов, которые могут рассматриваться объектом концессионного соглашения согласно Федеральному закону от  21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», возможна путем заключения концессионных (инвестиционных) соглашений (объекты, предназначенные для благоустройства территорий, организации отдыха граждан и туризма) с привлечением средств инвесторов.

  - Необходимое ресурсное обеспечение программы «Городское хозяйство г. Саров на 2007-2010 годы»:

| № п/п | Наименование раздела программных мероприятий | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Сумма (тыс.руб.) | Источник финансирования | Бюджетополучатель |
| 1. | 1. Улично-дорожная сеть, инженерное обустройство территории | 81 525 | БС |  | 155 290 | БС |  | 188 430 | БС |  | 246 970 | БС |  | 672 215 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 100 | ВС |  | 500 | ВС |  | 0 | ВС |  | 600 | ВС |  |
|  |  | 81 525 | Всего |  | 155 390 | Всего |  | 188 930 | Всего |  | 246 970 | Всего |  | 672 815 | Всего |  |
| 2. | 2. Городской пассажирский транспорт | 30 000 | БС |  | 36 000 | БС |  | 35 500 | БС |  | 41 000 | БС |  | 142 500 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 2 100 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 2 100 | ВС |  |
|  |  | 30 000 | Всего |  | 38 100 | Всего |  | 35 500 | Всего |  | 41 000 | Всего |  | 144 600 | Всего |  |
| 3. | 3.Объекты внешнего благоустройства и озеленение территории городского округа | 5 125 | БС |  | 14 605 | БС |  | 18 735 | БС |  | 4 250 | БС |  | 42 715 | БС |  |
|  |  | 600 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 600 | ВС |  |
|  |  | 5 725 | Всего |  | 14 605 | Всего |  | 18 735 | Всего |  | 4 250 | Всего |  | 43 315 | Всего |  |
| 4. | 4. Места массового отдыха населения | 650 | БС |  | 13 150 | БС |  | 27 400 | БС |  | 28 950 | БС |  | 70 150 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  |
|  |  | 650 | Всего |  | 13 150 | Всего |  | 27 400 | Всего |  | 28 950 | Всего |  | 70 150 | Всего |  |
| 5. | 5.Специализированный жилищный фонд | 19 300 | БС |  | 34 610 | БС |  | 27 292 | БС |  | 30 315 | БС |  | 111 517 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 180 | ВС |  | 155 | ВС |  | 0 | ВС |  | 335 | ВС |  |
|  |  | 19 300 | Всего |  | 34 790 | Всего |  | 27 447 | Всего |  | 30 315 | Всего |  | 111 852 | Всего |  |
| 6. | 6. Уличное освещение | 2 446 | БС |  | 6 460 | БС |  | 4 840 | БС |  | 1 840 | БС |  | 15 586 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  |
|  |  | 2 446 | Всего |  | 6 460 | Всего |  | 4 840 | Всего |  | 1 840 | Всего |  | 15 586 | Всего |  |
| 7. | 7. Места захоронения | 1 750 | БС |  | 4 100 | БС |  | 13 700 | БС |  | 15 700 | БС |  | 35 250 | БС |  |
|  |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  | 0 | ВС |  |
|  |  | 1 750 | Всего |  | 4 100 | Всего |  | 13 700 | Всего |  | 15 700 | Всего |  | 35 250 | Всего |  |
| 8. | 8. Система сбора, вывоза бытовых отходов | 800 | БС |  | 1 100 | БС |  | 800 | БС |  | 2 000 | БС |  | 4 700 | БС |  |
|  |  | 375 | ВС |  | 375 | ВС |  | 375 | ВС |  | 225 | ВС |  | 1 350 | ВС |  |
|  |  | 1 175 | Всего |  | 1 475 | Всего |  | 1 175 | Всего |  | 2 225 | Всего |  | 6 050 | Всего |  |
| 9. | Всего по Подпрограмме "Мой дом, мой двор, мой подъезд" | 46 000 | БС |  | 49 600 | БС |  | 55 060 | БС |  | 60 000 | БС |  | 210 660 | БС |  |
|  |  | 38 159 | ВС |  | 104 587 | ВС |  | 108 949 | ВС |  | 98 108 | ВС |  | 349 803 | ВС |  |
|  |  | 84 159 | Всего |  | 154 187 | Всего |  | 164 009 | Всего |  | 158 108 | Всего |  | 560 463 | Всего |  |
|  | ВСЕГО | 187 596 | БС |  | 314 915 | БС |  | 371 757 | БС |  | 431 025 | БС |  | 1 305 293 | БС |  |
|  |  | 39 134 | ВС |  | 107 342 | ВС |  | 109 979 | ВС |  | 98 333 | ВС |  | 354 788 | ВС |  |
|  |  | 226 730 | Всего |  | 422 257 | Всего |  | 481 736 | Всего |  | 529 358 | Всего |  | 1 660 081 | Всего |  |

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

1. Рост уровня благоустройства дорожно-мостового хозяйства на 2,4%;

- Обновление парка автобусов на 100%;

- Рост уровня благоустройства мест массового отдыха на 60%;

- Рост уровня благоустройства внутриквартальных территорий на 15%;

- Обеспеченность местами захоронения достигнет 100 %;

- Снижение на 8% недоремонта основных конструктивных элементов зданий жилого фонда;

- Обеспеченность услугами сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов – 100 %.

| 1. Улично-дорожная сеть, инженерное обустройство территории |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство | 245900 | 13800 | 232100 | 0 | 37600 | 48390 | 59390 | 86720 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 245900 | 13800 | 232100 | 0 | 37600 | 48390 | 59390 | 86720 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 1.1. | Улица № 1, МКР-21, кв.3 строительство | 4970 | 1500 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | ул.Павлика Морозова |
|  | Строительство 1-я очередь |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана на 1 очередь (от ул.Лесная до ул.Садовая) |
|  | Разработка ПСД - 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Улица № 4, МКР-21 (стр-во) | 16250 | 0 | 16250 | 0 | 2500 | 2300 | 11100 | 350 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории |  |
|  | Строительство |  |  |  |  | 2500 | 2300 | 11100 |  |  |  |  |  | БС | МУ "УКС" |  | ПСД-разработана. (от ул.Лесной до ул.Чкалова) |
|  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | БС | МУ "УКС" |  | ПСД (от ул.Чкалова до ул.Тургенева) |
| 1.3. | Улица Чкалова (стр-во) МКР21-22 | 15790 | 0 | 15790 | 0 | 0 | 0 | 290 | 15500 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | от ул.П.Морозова до ул.Володарского |
| 1.3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Улица 130 (Менделеева) (стр-во МКР-21) | 29900 | 3000 | 26900 | 0 | 13000 | 13900 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | от ул.Озерной до ул.Володарского |
| 1.4.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана |
| 1.4.2. | Строительство |  |  |  |  | 13000 | 13900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Улица 132 (стр-во МКР20-21-22) | 26390 | 0 | 26390 | 0 | 0 | 390 | 13000 | 13000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | ул.Володарского |
| 1.5.1. | Корректировка ПСД |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Улица 133 (стр-во МКР22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | ул.Тургенева (с выходом на КПП) |
| 1.6.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана |
| 1.6.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Улица 134 МКР-15 (стр-во) | 14300 | 4500 | 9800 | 0 | 7000 | 2800 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории |  |
| 1.7.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана (от ул.Семашко до ул.139) |
| 1.7.2. | Строительство |  |  |  |  | 7000 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончание строительства |
| 1.8. | Улица 139 МКР-15 (стр-во) | 20500 | 3500 | 17000 | 0 | 13000 | 4000 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории |  |
| 1.8.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана |
| 1.8.2. | Строительство |  |  |  |  | 13000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Улица 200 (стр-во) | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Дорога на ТИЗ |
| 1.9.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана |
| 1.9.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Улица 203 (стр-во) | 21300 | 1300 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Участок от ул.200 до КПП-4 |
| 1.10.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана 2006 |
| 1.10.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Улица 143 (стр-во) | 82100 | 0 | 82100 | 0 | 2100 | 25000 | 35000 | 20000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Объездная дорога: Комсомольская площадь - Варламовское шоссе |
| 1.11.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭО-2006 г. |
| 1.11.2. | Строительство |  |  |  |  |  | 25000 | 35000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция улиц | 192340 | 5930 | 180710 | 0 | 0 | 26950 | 59760 | 94000 |  |  |  | 5700 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 192340 | 5930 | 180710 | 0 | 0 | 26950 | 59760 | 94000 |  |  |  | 5700 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 2.1. | Улица 123 (рек-ция) | 25100 | 5100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Участок: Октябрьский проспект; от пр.Мира до ул.Железнодорожная. |
| 2.1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана |
| 2.2. | Улица Зернова (рек-ция) | 42930 | 830 | 42100 | 0 | 0 | 24200 | 17900 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Участок: от ул.Арзамасская до ул.Московская. |
| 2.2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана 2006 |
| 2.2.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  | 24200 | 17900 |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство полосы уширения перед перекрестком ул.Арзамасская |
| 2.3. | Улица Мичурина (рек-ция) | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Участок: от ул.Кольцова до ул.Гоголя. |
| 2.3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-разработана, ПИР 2006 г. |
| 2.3.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Улица Садовая (рек-ция) | 41700 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 900 | 10000 | 25100 | 2010 |  |  | 5700 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | до гидроузла "Городской" |
| 2.4.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул.Павлика Морозова |
| 2.4.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 10000 | 25100 |  |  |  | 5700 |  |  |  | Устройство полосы уширения перед перекрестком ул.Зернова, освещение Садового проезда |
| 2.5. | Улица Гоголя (II очередь) (рек-ция) МКР-16 | 19650 | 0 | 19650 | 0 | 0 | 0 | 350 | 19300 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | ул.Гоголя - ул.Герцена МКР16 I очередь выполнена в 2006 г. |
| 2.5.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 19300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проспект Ленина (рек-ция) | 24150 | 0 | 24150 | 0 | 0 | 550 | 15500 | 8100 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Объекты: реконструкция площади Ленина; - памятник Ленина; - озеленение и цветовое, цветочное оформление; - световое и праздничное оформление; - фасады; - освещение; - ограждение внешнего благоустройства; - тротуарное покрытие, в т.ч. стеллобат здания администрации, устройство парковочных стоянок. Корректировка РП ООО "Дизайн-центр". |
| 2.6.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 15500 | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция улицы Академика Харитона | 20510 | 0 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 20000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | с расширением подъездных путей, от пр.Ленина до Больничного городка. I-я очередь от пр.Октябрьского до Больничного городка. Реконструкция сквера в объеме проекта инв. №2085-57-1 |
| 2.7.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция ул.Семашко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Увеличение пропускной способности улицы |
| 2.8.1 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция ул.Зернова | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 |  |  |  | БС | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Ландшафтное обустройство, озеленение (от КПП до перекр ул.Арзамасская |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция ул.Некрасова | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 500 | 8500 | 1500 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Ландшафтное обустройство, озеленение, покрытие, освещение |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 8500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Реконструкция ул.Московская | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |  |  |  | БС | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Участок от ул.Зернова до дороги №200 - ландшафтное обустройство |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Реконструкция ул.Советской | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Участок от д.24 до ул.Менделеева, расширение улицы, устройство освещения, внешнее благоустройство (газон, тротуар) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкция ул.Юности | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 800 | 3000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Повышение степени благоустройства | Участок от ул.Московская до ул.Радищева. Замена плиточного покрытия, ландшафтное обустройство в комплексе с элементами художественного оформления. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обследование мостового хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 3.1. | Обследование транспортного моста по ул.Садовой через р.Сатис | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2007 |  |  |  | БС в рамках текущего финансирования | ДГХ | Выявление технического состояния | Требования СНИП 3.06.07-86 (срок эксплуатации с1962 г) |
| 3.2. | Обследование транспортного моста через р.Вичкинза (дор. на Цыгановку) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2007 |  |  |  | БС в рамках текущего финансирования | ДГХ | Выявление технического состояния | Требования СНИП 3.06.07-86 (срок эксплуатации с1962 г) |
| 3.3. | Обследование подвесного пешеходного моста через р.Сатис район ДЮСШ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2008 |  |  |  | БС в рамках текущего финансирования | ДГХ | Выявление технического состояния | Требования СНИП 3.06.07-86 (срок эксплуатации с1962 г) |
| 3.4. | Обследование транспортно-пешеходного моста через р.Вичкинза ул.Мостовая | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2009 |  |  |  | БС в рамках текущего финансирования | ДГХ | Выявление технического состояния | Требования СНИП 3.06.07-86 (срок эксплуатации с1962 г) |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт мостового хозяйства | 160630 | 2850 | 157780 | 0 | 28500 | 48390 | 35890 | 45000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 160630 | 2850 | 157780 | 0 | 28500 | 48390 | 35890 | 45000 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 4.1. | Транспортно-пешеходный мост пр.Музрукова, 12, р.Сатис (реконструкция) | 60000 | 2500 | 57500 | 0 | 22500 | 25000 | 10000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории, увеличение пропускной способности городских дорог. | Увеличение пропускной способности транспортного пересечения |
| 4.1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание. Начало 2006 г. (ПИР) |
| 4.1.2. | Реконструкция |  |  |  |  | 20000 | 25000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Транспортно-пешеходный мост пр.Музрукова, 10, р.Саровка (реконструкция) | 22800 | 0 | 22800 | 0 | 2800 | 20000 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории, увеличение пропускной способности городских дорог. | Увеличение пропускной способности транспортного пересечения |
| 4.2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Транспортно-пешеходный мост ул.Железнодорожная, р.Саровка (реконструкция) | 2750 | 350 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории, увеличение пропускной способности городских дорог. | Увеличение пропускной способности транспортного пересечения ПСД-2006 год (предпроектное обследование) |
| 4.3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Транспортно-пешеходный мост ул.Ак.Харитона, "Маслихинский", р.Сатис (реконструкция) | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 25000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории. | с подъездными путями на участке от больничного городка до пересечения пр.Октябрьский |
| 4.4.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | 20000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Капитальный ремонт транспортно-пешеходного моста через р.Сатис в р-не ДЮСШ | 4290 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 390 | 3900 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Развитие благоустройства территории. |  |
| 4.5.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Транспортно-пешеходный мост ул.Садовая, р.Сатис (реконструкция) | 21990 | 0 | 21990 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 20000 | 2011 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории, увеличение пропускной способности городских дорог. |  |
| 4.6.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Понтонный пешеходный мост в р-не ул.Кутузова (капрем.) | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Развитие благоустройства территории, увеличение пропускной способности городских дорог. | ПСД СПБ 2006-067 РПАС (генплана) имеется, объект переходящий |
| 4.7.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт | 102 225 | 0 | 102 225 | 0 | 15 425 | 31 660 | 33 890 | 21 250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 101625 | 0 | 101625 | 0 | 15425 | 31560 | 33390 | 21250 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.1. | Дороги (капитальный ремонт) | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 6850 | 15900 | 17650 | 8350 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 48750 |  | 48750 | 0 | 6850 | 15900 | 17650 | 8350 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.1.1. | ул.Александровича (капрем дороги) | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | участок от ул.Победы до ул.Сахарова. Соответствие срока службы дорожной одежды ВСН 41-88 |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Дорога на профилакторий (капрем. дороги) | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | Соответствие срока службы дорожной одежды ВСН 41-88 |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | ул.Куйбышева (капрем. дороги) | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 500 | 3000 | 4500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | от ул.Шверника до ул.Чапаева - 1очередь, от ул.Чапаева до ул.К.Маркса - 2 очередь Уширение проезжей части |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 3000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Дорога на центр. склады (капрем. дороги) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | от ул.Димитрова на Торговые склады |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Дорога на овощную базу (капрем. дороги) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Дорога от ул.Ключевая - з/о "Протяжка" - ш.Варламовское (капрем. дороги) | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 500 | 6000 | 4500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | приведение радиусов поворота к требуемым СНиП 2.05.02-85, усиление дорожной одежды. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 6000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | ул.Кирова-Дорожная-Мостовая (капрем. дороги) | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | ул.Духова (капрем. дороги) | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Комсомольская площадь (капрем. дороги) | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | ул.Герцена (капрем. дороги) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88), от ул.Курчатова до ул.Зернова |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | проезды больничного городка (капрем. дороги) | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 400 | 5000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12. | пр.Октябрьский( участок от пр.Мира до ул.Победы) (капрем. дороги) | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. | дорога от КПП3 до д.Цыгановка (капрем. дороги) | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14. | проезд к ветлечебнице (капрем. дороги) | 700 | 0 | 700 | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15. | проезд от ул Советская к д/с №1, 42 (капрем. дороги) | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16. | Театральный проезд (капрем. дороги ПСД Ар.С-176-06-ГП) | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | ПСД имеется, переходящий с 2006г. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.17. | ул.Советская (капрем. дороги) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | Участок от ул. П.Морозова до ж/д 24 (строительство тротуаров, стоянок, освещения) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.18. | ул.Давиденко (капрем. дороги и тротуара) | 5450 | 0 | 5450 | 0 | 250 | 5200 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.19. | Дорога до КПП-5 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.20 | ул.Дзержинского (капрем.дороги) | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.21. | ул.Чапаева (капрем. дороги) | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.22. | ул.Зернова (капремонт ) | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 400 | 1500 | 1500 | 2010 |  |  | 0 |  | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Ландшафтное обустройство, озеленение (от КПП до перекр ул.Арзамасская |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | БС |  |  |  |
| 5.1.23. | Капитальный ремонт ул.Московская | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1500 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Участок от ул.Зернова до дороги №200 - ландшафтное обустройство уширение проезжей части |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Тротуары (капитальный ремонт) | 29930 | 0 | 29930 | 0 | 6000 | 6580 | 13350 | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 29930 | 0 | 29930 | 0 | 6000 | 6580 | 13350 | 4000 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.2.1. | ул.Силкина бульвар (капрем. тротуара) | 5650 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 650 | 5000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88), озеленение западной части от ул.Чапаева до ул.Бессарабенко. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Пешех. Дорожка от ул.Зернова до АТС (капрем.тротуара) | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 30 | 450 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | ул.Московская (капрем.тротуара) | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 2600 | 2500 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | Переходящий. Дополнительно от МУП "Бани" до ул.Курчатова - выборочно |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | ул.Дзержинского (капрем.тротуара) | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | ул.Радищева (капрем.тротуара) | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Тротуары в пойме реки Сатис (капрем.тротуара) | 2750 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 250 | 2500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | пр.Музрукова (капрем.тротуара) | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 200 | 2000 | 3500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов улицы требованиям ГОСТ Р 50597-93. | эксплуатация сверх межремонтного срока покрытий (ВСН 41-88) |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 2000 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Бессарабенко (капрем.тротуара) | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов требованиям ГОСТ Р 50597-93. | От а/д №123, до ул.Силкина вдоль ГТС "Боровое" |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | Проспект Мира (капремонт тротуара) | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 4600 | 5000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Цветочное оформление. Озеленение. Освещение (Программа Комплексного развития). Ограждения безопасности. Капремонт каменного торгового киоска (пр.Мира 15 между домами 22 и 28) Капитальный ремонт ограждения между домами 10-14, 22-28 вдоль пр.Мира |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 4000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.12 | ул.Маяковского (капремонт тротуара) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Повышение степени благоустройства | Устройство тротуара |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Лестницы (капитальный ремонт) | 180 | 0 | 180 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 180 | 0 | 180 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.3.1. | ул.Бессарабенко (капрем. лестницы) | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Дорога №123 (капрем. лестницы) | 55 | 0 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | пешеходная дорожка от ул.Советская к МУПК (капрем. лестницы) | 55 | 0 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Соответствие технического состояния элементов требованиям ГОСТ Р 50597-93. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Ливневая канализация (капитальный ремонт) | 11765 | 0 | 11765 | 0 | 495 | 5480 | 890 | 4900 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 11765 | 0 | 11765 | 0 | 495 | 5480 | 890 | 4900 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.4.1. | Выпуск ливневой канализации№11, у моста по пр.Музрукова 12 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | выпуск в воде, работает в подпорном режиме. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Ливневой коллектор по ул.Московская (участок от ж/д№29 до ул.Курчатова | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 150 | 3000 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | в период дождей водоотводящая способность не соответствует требуемой (происходит подтопление магазина "Мебель") |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Водопропускной лоток по ул.Ключевая. Выход №1 | 325 | 0 | 325 | 0 | 25 | 300 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | Разрушен 100% |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Ремонт коллектора по ул.Дзержинского -Репина | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | в период дождей водоотводящая способность не соответствует требуемой |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Капитальный ремонт водоотводящего лотка по ул.Балакирева | 275 | 0 | 275 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | Разрушен 100% |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6. | Капитальный ремонт водоотводящего лотка по ул.Полевая-Гоголя | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | Разрушен 100% |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Капитальный ремонт водоотводящего лотка по ул.Котовского - 8-е Марта | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | разрушение 70% |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.8. | Капитальный ремонт водоотводящего лотка с выпуском №10( от зубной пол-ки) | 110 | 0 | 110 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.9. | Капитальный ремонт оголовка выпуска №12 | 110 | 0 | 110 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление работоспособности. | Разрушен 100% |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.10. | Капитальный ремонт водопропускного сооружения в районе ул.Ключевая | 775 | 0 | 775 | 0 | 75 | 700 | 0 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восст.надежности и работоспособности на 100% | сооружение передано МУП КБУ и муниципальную казну с недоделками. Устройство покрытия, укрепление откосов, благоустройство. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.11. | Капитальный ремонт ливневого коллектора ул.Силкина-Бессарабенко | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восст.надежности и работоспособности на 100% | Замена трубы на больший диаметр в виду не соответствия фактическому расходу дождевых вод. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Гидротехнические сооружения (капитальный ремонт) | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 1000 | 2500 | 500 | 3000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 1000 | 2500 | 500 | 3000 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.5.1. | Капитальный ремонт ГТС "Протяжка" | 350 | 0 | 350 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восст.надежности и работоспособности на 100% | Восстановление согласно проекта. 1.укрепление откосов насыпи верхнего бьефа S=2675м2 L=535 м. B=5 м 2.Крепление откосов камнем водоотводного канала S=135м2 (L=15 м, B=4,5 м)*2 3.Очиска и наращивание водоприемного колодца донной трубы |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Капитальный ремонт ГТС "Филлиповский № 1" | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восст.надежности и работоспособности на 100% | Устройство обводного канала, водосбросных и водоспускных устройств. согласно ПСД № 2002/39 выполненной ННГАСУ в 2002 г. |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Капитальный ремонт ГТС "Балыковский" | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 950 | 2200 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восст.надежности и работоспособности на 100% | кап.ремонт водопропускного сооружения (по результатам обследования ННГАСУ 2000 г.), благоустройство территории |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 950 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Устройство стоянок для автотранспорта (расширение проезжей части) | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.6.1. | Расширение проезжей части | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010 |  |  | 0 | ВС | - |  |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Инструментальная оценка состояния покрытий объектов улично-дорожной сети (на предмет необходимости капремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | В рамках текущего финансирования |
| в т.ч. | БС | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | БС | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.7.1. | Инструментальная оценка состояния покрытий объектов улично-дорожной сети (на предмет необходимости капремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | ВС | - |  |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Инженерное обустройство территории | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| в т.ч. | БС | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС |  |  |  |
|  | ВС | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.8.1. | Рекультивация карьера в л/кв № 158 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 2008 |  |  | 0 | ВС | - | рекультивация земель |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 701 095 | 22 580 | 672 815 | 0 | 81 525 | 155 390 | 188 930 | 246 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 672 815 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  |  | 81 525 | 155 290 | 188 430 | 246 970 |  |  |  |  | 672 215 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  | 0 | 100 | 500 | 0 |  |  |  |  | 600 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 672 815 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 81 525 | 155 390 | 188 930 | 246 970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Городской пассажирский транспорт |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство автостанции | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор земельного участка - 2006 г. Ответств.. УАГЗ |
| 1.2. | Строительство автостанции |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обновление автобусного парка | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МАП "Горавтотранс" |  |  |
| 2.1. | Приобретение автобусов |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Диспетчеризация | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 |  |  | Повышение качества обслуживания пассажиров, контроль за выполнением объемов перевозок |  |
| 3.1. | Внедрение автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления пассажирским и коммунальным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  | ВС. |  |  | МУП "Горавтотранс", МУ"ДЭП", МУП"Горводоканал" |
| 4. | Обновление остановочных комплексов | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 6000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Повышения качества обслуживания населения, приведение архитектурного облика городских улиц к единому стилю | 90 - остановочных комплексов |
|  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расчет пропускной способности улиц транспортной схемы г.Саров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Повышение качества обслуживания пассажиров, контроль за выполнением объемов перевозок | В рамках текущего финансирования по смете расходов ДГХ |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 144 600 | 0 | 144 600 | 0 | 30 000 | 38 100 | 35 500 | 41 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 144 600 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  | 0 |  | 0 | 30 000 | 36 000 | 35 500 | 41 000 |  |  |  | 0 | 142 500 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 100 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 144 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 30 000 | 38 100 | 35 500 | 41 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.Объекты внешнего благоустройства и озеленение территории городского округа |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 500 | 6500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство сквера между театром и городским общественно - торговым центром МКР-5А | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 500 | 6500 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Улучшение архитектурного облика города | Обустройство центральной части города, предусматривается устройство фонтана, декоративно-парковое оформление (в объеме утвержденного проекта Драм. Театра). |
| 1.1.1. | Разработка ПСД (корректировка) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт озеленения и благоустройства скверов и памятников | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 150 | 2800 | 5500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Капремонт сквера "Октябрь" с наружным освещением и комплексом фонтана | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капремонт фонтана, озеленения, цветников (замена бордюров). Замена скамеек. Замена цветочниц на вертикальное озеленение, светильников наружного освещения и декоративная подсветка, устройство ограждения. Замена покрытия дорожек и площадок на брусчатку. Установка ограничителей движения. |
| 2.1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Капремонт сквера "Победы" с наружным освещением и обелиском "Вечный огонь" | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капремонт обелиска. Причина - потеря прочности бетонной конструкции обелиска. Подсветка обелиска. Ремонт подпорных стенок, озеленение (замена кустарников) - согласно проекта инв.№ 2001-394 от 2004г. Установка виньеток на опорах освещения, ремонт напольных фонарей, благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам. |
| 2.2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт сквера "А.С.Пушкина" | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капремонт озеленения (замена старых деревьев), цветников Устройство а/б покрытия ,установка бордюрного камня, освещения. Установка скамеек, урн. |
| 2.3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Капремонт сквера у рынка (пр.Октябрьский д.17 а) | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капремонт озеленения, ландшафтное обустройство территории, введение элементов цветочного оформления, декоративных элементов. Устройство а/б покрытия ,установка бордюрного камня, освещения. Установка скамеек,урн. |
| 2.4.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт сквера "40 лет Победы в ВОВ" (пр.Мира 15) | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капитальный ремонт озеленения (замена старых деревьев, кустарников), ремонт газона, цветников, введение новых элементов цветочного оформления. Устройство покрытия из брусчатки, установка бордюрного камня, освещения. Установка МАФ, скамеек, урн. Восстановление ограждения. |
| 2.5.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Капремонт благоустройства памятника строителям (ул.Чапаева, д.26) | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Укрепление мраморного покрытия облицовки памятника и стелобата. Капремонт озеленения, цветочного оформления. Ремонт покрытия тротуаров и дорожек. Установка скамеек, урн. |
| 2.6.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ландшафтное обустройство территории города Сарова | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города | Охватываются участки: - проспект Музрукова (у здания театра), - улица Московская (Ледовый дворец), - проспект Ленина (у школы № 20 и, ресторана "Колокол, дома со шпилем), улица Зернова (у кинотеатра "Молодежный", бани "Центральные"), ул.Силкина (от ул.Чапаева до ул.Бессарабенко - западная часть), пешеходная зона от ул.Юности д.23-25 до ул.Курчатова д.27, ул.Маяковского (от ул.Московская до ул.Гоголя) |
| 3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт цветочного оформления и цветочного хозяйства города Сарова | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 700 | 1100 | 4100 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Цветочное оформление города Сарова | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 100 | 500 | 600 | 600 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Восстановление декоративности цветочного оформления. Увеличение художественной ценности городских цветников | Охватываются участки: Комсомольская площадь, цветники у кинотеатра "Россия", цветники на проспекте Музрукова, цветник из роз у здания администрации по пр. Мира, цветники на ул. Силкина, цветники на ул. Зернова у гор. общежитий и вдоль тротуара у Дома Молодежи, лестница "Миру-Мир", у здания Молодежного центра, у здания театра. |
| 4.1.1. | Разработка ПСД цветочного оформления |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Реализация проекта цветочного оформления устройство, капремонт цветников |  |  |  |  |  | 500 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт парников | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | ВС |  | восстановление цветочного хозяйства в объеме 100% | МУП "КБУ" |
| 4.2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Реализация проекта капремонта парников |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и реализация проекта реконструкции цветочного хозяйства (Теплицы) | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 600 | 3500 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | восстановление цветочного хозяйства в объеме 100% | с устройством автономной газовой котельной |
| 4.3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |  |  |
| 4.3.2. | Реализация проекта реконструкции цветочного хозяйства |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт ограждений внешнего благоустройства | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капремонт ограждения газонов у здания администрации, другие улицы |
| 5.1. | Капитальный ремонт ограждений внешнего благоустройства |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Световое оформление | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 300 | 500 | 500 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города | Световое оформление здания театра, Администрации, ДК ВНИИЭФ им.Ленина, Колокольня, Часовня пруда Боровое, пр.Ленина д.20-23,д.1(дом со шпилем). |
| 6.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 300 | 500 | 500 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 7 | Праздничное оформление города | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 280 | 500 | 500 | 0 | 2007 |  |  |  | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города | Замена виньеток на опорах освещения, устройство световых перетяжек между домами, установка новых виньеток на пр. Мира, ул. Зернова, ул.Силкина (на участке от ул.Чапаева до ул.Бессарабенко), ул.Московская (на участке от ул.Зернова до ул.Гоголя), пр.Музрукова, согласно Генплана. |
| 7.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Реализация проекта |  |  |  |  | 180 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монументальное оформление города Сарова | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 2009 |  |  |  | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города |  |
| 8.1. | Устройство стеллы при възде в город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Устройство стеллы на Комсомольской площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Устройство памятника на территории бульвара МКР-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно утвержденному проекту застройки МКР-16 I-я очередь |
| 8.4. | Установка памятника в квартале 2 МКР-22 по ул.Зернова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно утвержденному проекту застройки МКР-20,21,22 |
| 8.5. | Устройство памятника в квартале 6 МКР-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно утвержденному проекту застройки МКР-20,21,22 |
| 9 | Обновление городских часов | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города | Модернизация городских часов(срок эксплуатации более10 лет), замена существующих часов на новые |
| 9.1. | Реализация проекта |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обновление МАФ | 7025 | 0 | 7025 | 0 | 1835 | 1605 | 1685 | 1900 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Улучшение архитектурного облика города |  |
| 10.1. | Приобретение скамеек |  |  |  |  | 450 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | БС |  |  | Скамейки в скверах и на городских улицах 2007 г.- 45шт., 2008 г. 12 шт. |
| 10.2. | Приобретение вазонов для установки в скверах и на городских улицах |  |  |  |  | 185 | 185 | 185 | 0 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 10.3. | Приобретение цветочных комплексов |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 10.4. | Обновление ограждений внешнего благоустройства |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 10.5. | Приобретение цветочных конструкций на опоры освещения (установка по пр.Ленина, пр.Мира, ул.Зернова, ул.Музрукова) |  |  |  |  | 500 | 600 | 800 | 1200 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 11 | Устройство и установка общественных биотуалетов | 60 | 0 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% |  |
| 11.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Реализация проекта |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капремонт общественных туалетов | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | восстановление благоустройства в объеме 100% | Капитальный ремонт туалетов ул. Силкина д.зо (капитальный ремонт теплотрассы, срок эксплуатации более 25 лет), капитальный ремонт туалета ул. Советская дом 10 (ремонт помещения, благоустройство прилегающей территории) |
| 12.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Реализация капремонта |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Приобретение биотуалетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Яма Беккари | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Перевод ямы Беккари в разряд скотомогильника | Благоустройство территории (валка деревьев, очистка от мусора, планировка, установка бетонного забора, въездных ворот |
| 13.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Реализация проекта |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 43 315 | 0 | 43 315 | 0 | 5 725 | 14 605 | 18 735 | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 43 255 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  | 0 |  | 0 | 5 425 | 14 605 | 18 735 | 4 250 |  |  |  |  | 42 715 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 43 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 5 725 | 14 605 | 18 735 | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Места массового отдыха населения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство прибрежного парка в Центральной части города | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 2500 | 25000 | 25000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Прилегает к Центральному парку (КиО) |
| 1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Берегоукрепление с обустройством набережной |
| 1.2. | Строительство 1-я очередь |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство лесных участков № 44 а,б, 45 |
| 2. | Обустройство парка "Ближняя Пустынка" | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2010 |  |  | 0 | БС (субв) | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Отчет инв.№ 20/05-ЦП-280. Обустройство дорожки с твердым покрытием (часовня - ГТС пруда Боровое - мост на ТЭЦ), МАФ, освещение, планировка территории, обустройство лесопарка, обустройство площадок для павильонов ОРТ, автотранспорта, летних кафе, примыкает к прогулочной дороге с твердым покрытием вдоль р.Саровки, дороги № 143 |
| 2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капремонт центрального парка КиО им. Зернова | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 500 | 10000 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Развитие благоустройства территории | АПЗ № 60/2001 |
| 3.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждение, озеленение, МАФ, цветочное оформление, световое оформление |
| 3.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обустройство зоны отдыха в лесопарковой части | 5350 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 350 | 2000 | 3000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ, МУ "Горлесхоз" | Развитие благоустройства территории | Отчет инв.№ 20/05-ЦП-280. Описание обустройства лесопарковой зоны для отдыха населения |
| 4.1. | Разработка проекта лесоустройства лесов ЗАТО Саров |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | БС |  |  | Реконструкция "Северного" и "Южного" парка путем обустройства пешеходных и велосипедных дорожек, МАФ |
| 4.2. | Реализация проекта лесоустройства |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  |  |  |  | БС |  |  | Строительство базы отдыха для семейных, лесной квартал № 85,86 (за счет инвесторов). |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1000 | 1500 |  |  |  |  | БС |  |  | Кафе для молодоженов, летний палаточный городок, л/кв №102 |
| 5. | Обустройство территории государственных памятников природы (ГПП) | 500 | 0 | 500 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 2010 |  |  | 0 | БС (ОЭФ) | МУ "Горлесхоз" | Развитие благоустройства территории |  |
| 5.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  | 100 | 150 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Очистка русла рек земснарядом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |  |  | 0 | ВС |  |  | В рамках текущего финансирование по смете расходов ДГХ |
| 7. | Реализация проекта водоохранных зон | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 100 | 150 | 150 | 2010 |  |  | 0 | БС (ОЭФ) | ДГХ |  | Проект инв.14/05 (11/05-ЦП)-290 |
| 8. | Обновление МАФ в существующих местах массового отдыха населения, на водных объектах г.Сарова | 400 | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ |  | Замене подлежат МАФ с истекшим сроком эксплуатации |
|  | ИТОГО: | 70 150 | 0 | 70 150 | 0 | 650 | 13 150 | 27 400 | 28 950 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 70 150 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 0 | 650 | 13 150 | 27 400 | 28 950 |  |  |  |  | 70 150 | в т.ч. БС |  |  |
|  | Ср.Пред. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ср.Пред. |  |  |
|  | год |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 70 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 650 | 13 150 | 27 400 | 28 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.Специализированный жилищный фонд |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Комплексный ремонт зданий (капитальный ремонт) | 82 650 | 0 | 82650 | 0 | 10 300 | 25 500 | 23 700 | 23 150 |  |  |  | 0 | БС | ДГХ |  | частично использ. ср. пред. |
| 1.1. | ул.Зернова, 62/2 | 26000 |  | 26000 |  | 10 000 | 16000 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | блок1, блок2, кровля, система оповещения |
| 1.2. | ул.Зернова, 60/1 | 39850 |  | 39850 |  | 300 |  | 18400 | 21150 | 2010 |  |  |  |  |  |  | Система оповещения, блок1, блок2 |
| 1.3. | ул.Московская д.38/1, 38/2 | 9500 |  | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Московская д.34/1, 34/2 | 5300 |  | 5300 |  |  |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Московская 24/2 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кровли (капитальный ремонт) | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 3 000 | 2 300 | 0 | 3 100 |  |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
| 2.1. | ул.Зернова, 62/1 | 2000 |  | 2000 |  | 2 000 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  | 900 кв.м |
| 2.2. | ул.Зернова, 62 (стр.3 ) | 1000 |  | 1000 |  | 1 000 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  | 360 кв.м |
| 2.3. | ул.Зернова, 60/2 | 2300 |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | 900 кв.м |
| 2.4. | ул.Московская, 38/1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  | 2650 | 930 кв.м |
| 2.5. | ул.Московская, 38/2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  | 2650 | 930 кв.м |
| 2.6. | ул.Куйбышева, 21 | 3100 |  | 3100 |  |  |  |  | 3100 | 2010 |  |  |  |  |  |  | 1380 кв.м |
| 2.7. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подъезды (капитальный ремонт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | БС |  |  |  |
| 3.1. | ул.Московская, 34/1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | ул.Московская, 34/2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вводы теплосети (капитальный ремонт) | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1 550 | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
|  | ул.Зернова, 62/1 | 1550 |  | 1550 |  | 1 550 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  | 90 п.м |
| 4.1. | ул.Зернова, 60/1 | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | 23 п.м |
| 4.2. | ул.Московская, 38/2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  | 30 п.м |
| 5. | Вводы холодного водоснабжения (капитальный ремонт) | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 180 | 155 | 0 |  |  |  | 0 | ВС |  |  |  |
| 5.1. | ул.Зернова, 60/1 | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | 30 п.м |
| 5.2. | ул.Куйбышева, 21 | 155 |  | 155 |  |  |  | 155 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  | 22 п.м |
| 6. | Лифты (капитальный ремонт) | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1900 |  |  |  | 0 |  | ДГХ |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ул.Зернова, 60/2 (2 шт.) | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 2007 |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 6.2. | Замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | ул.Зернова, 62/1 (1 шт.) | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | 1 900 | 2 010 |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
| 7. | Капремонт благоустройства внутриквартальных территорий | 2665 | 0 | 2665 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 665 |  |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
| 7.1. | Московская 38/1, 38/2 | 665 |  | 665 |  |  |  |  | 665 | 2 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Московская 24/2 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оснащение системой оповещения и управления эвакуацией | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2007 |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
| 8.1. | Московская 38/1, 38/2 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Московская 24/2 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Зернова 60/2 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Зернова 62/1 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Составление ПСД, СД, НСБ | 12 252 | 0 | 12 252 | 0 | 2 800 | 4 360 | 3 592 | 1 500 | 2 010 |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
|  | ИТОГО: | 111 852 | 0 | 111 852 | 0 | 19 300 | 34 790 | 27 447 | 30 315 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 111 852 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 0 | 19 300 | 34 610 | 27 292 | 30 315 |  |  |  |  | 111 517 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  | 0 | 0 | 180 | 155 | 0 |  |  |  |  | 335 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 111 852 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 19 300 | 34 790 | 27 447 | 30 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Уличное освещение |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Реконструкция уличного освещения по ул.Маяковского | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Доведение освещенности улицы до нормативного уровня |  |
| 2. | Реконструкция уличного освещения по ул.Шевченко | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Доведение освещенности улицы до нормативного уровня |  |
| 3. | Установка электросчетчиков на объекты наружного освещения (Мун.) | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 2008 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Расчет за потребленную электроэнергию по показаниям приборов |  |
| 4. | Замена устаревших конструкций светильников на энергосберегающие | 9126 | 0 | 9126 | 0 | 2446 | 3000 | 1840 | 1840 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ | Сокращение потребления электроэнергии почти в два раза, при одновременном улучшении освещенности территории |  |
| 3. | Замена устаревших конструкций светильников на энергосберегающие (федер.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 0 | МБ | ДГХ | Сокращение потребления электроэнергии почти в два раза, при одновременном улучшении освещенности территории |  |
|  | ИТОГО: | 15 586 | 0 | 15 586 | 0 | 2 446 | 6 460 | 4 840 | 1 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 15 586 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 0 | 2 446 | 6 460 | 4 840 | 1 840 |  |  |  |  | 15 586 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 15 586 |  |  |  |

| 7. Места захоронения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 1500 | 11000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство нового кладбища | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 1500 | 11000 | 15000 | 2010 |  |  | 0 | БС | МУ "УКС" | Развитие благоустройства территории | Срок эксплуатации существующего кладбища истекает в 2010 г. |
| 1.1.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство |  |  |  |  |  |  | 11000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капремонт благоустройства территории существующего кладбища | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 1750 | 2600 | 2700 | 700 | 2010 |  |  | 0 |  | ДГХ |  |  |
| 2.1. | кап.ремонт а/б. покрытия проезд №2,3 | 5200 |  | 5200 |  | 1200 | 2000 | 2000 |  | 2007 |  |  |  | БС | ДГХ |  | ПСД 2006-033 |
| 2.2. | Расширении аллеи почетного захоронения | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2009 |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
| 2.2.1. | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | БС | ДГХ |  | разработка ПСД |
| 2.2.2. | Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГХ |  | расширение аллеи почетного захоронения на 150 мест |
| 2.6. | Расширение кладбища (устройство карт захоронений) | 2500 |  | 2500 |  | 550 | 600 | 650 | 700 | 2010 |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
|  | ИТОГО: | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 1 750 | 4 100 | 13 700 | 15 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 35 250 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 0 | 1 750 | 4 100 | 13 700 | 15 700 |  |  |  |  | 35 250 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 35 250 |  |  |  |

| 8. Система сбора, вывоза бытовых отходов |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Замена урн | 2800 |  | 2800 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 2010 |  |  |  | БС | ДГХ |  | Мероприятия реализуются в соответствии с генеральной схемой очистки г.Сарова, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" |
| 2. | Обновление контейнеров | 400 |  | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2010 |  |  |  | БС | ДГХ |  | Мероприятия реализуются в соответствии с генеральной схемой очистки г.Сарова, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" |
| 3. | Приобретение бункеров-накопителей для КГО | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 2008 |  |  |  | БС | ДГХ |  | Мероприятия реализуются в соответствии с генеральной схемой очистки г.Сарова, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" |
| 4. | Обустройство контейнерных площадок | 1350 |  | 1350 |  | 375 | 375 | 375 | 225 | 2010 |  |  |  | ВС |  |  | Мероприятия реализуются в соответствии с генеральной схемой очистки г.Сарова, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" |
| 5. | Поставка спецтехники для вывоза отходов и уборки территории | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2010 |  |  |  | БС | ДГХ |  | Мероприятия реализуются в соответствии с генеральной схемой очистки г.Сарова, СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" |
|  | Машина для мойки контейнеров ТГ-100 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 1 175 | 1 475 | 1 175 | 2 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 6 050 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  | 0 |  | 0 | 800 | 1 100 | 800 | 2 000 |  |  |  |  | 4 700 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  | 0 |  | 0 | 375 | 375 | 375 | 225 |  |  |  |  | 1 350 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 6 050 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 1 475 | 1 175 | 2 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы

от 25.12.2006 № 131/4-гд

# ПОДПРОГРАММА

«Мой дом, мой двор, мой подъезд»

на 2007 - 2010 годы

## ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Мой дом, мой двор, мой подъезд» на 2007-2010 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | Постановление главы Администрации от 19.07.2006 № 2179 «О разработке программы «Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы» |
| 3 | Заказчик подпрограммы | Администрация г.Сарова |
| 4 | Основной разработчик подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова, МУП «Центр ЖКХ» |
| 5 | Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент городского хозяйства Муниципальные предприятия: «Центр ЖКХ», «Городское общежитие», «Лифтремонт» |
| 6 | Цель подпрограммы | Улучшение качества проживания населения в г.Сарове, сохранение и поддержание эксплуатационных качеств жилищного фонда. |
| 7 | Основные целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение благоустройства территории на 15 %. 2. Снижение недоремонта основных конструктивных элементов жилых многоквартирных зданий в том числе : - фасадов – на 8 %; - кровель – на 8 %; - тепловых вводов – на 5 %; - вводов холодного водопровода – на 3 %; - лифтов – на 13 %; - подъездов – на 23 % ; - специализированного фонда – на 9 %; - увеличение благоустройства территории – на 15 %. |
| 8 | Основные задачи подпрограммы | 1.Обеспечение улучшения состояния муниципального жилищного фонда, безопасности проживания граждан. 2. Обеспечение увеличения степени благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий города, комфортности проживания населения. 3.Обеспечение системы сбора и удаления бытовых отходов и крупногабаритного мусора с внутриквартальных территорий. 4. Улучшение состояния имущества, необходимого для содержания муниципального жилищного фонда, организации благоустройства и озеленения территории, имущества для сбора бытовых отходов и мусора. |
| 9 | Сроки реализации подпрограммы | 2007 – 2010 годы |
| 10 | Объемы и источники финансирования | Средства федерального и городского бюджетов, средства собственников помещений |
| 11 | Организация контроля за исполнением подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова Исполнители основных мероприятий подпрограммы и городская Дума |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Снижение недоремонта основных конструктивных элементов жилых многоквартирных зданий в том числе : - фасадов – на 8 %, - кровель – на 8 %; - тепловых вводов – на 5 %; - вводов холодного водопровода – на 3 %; - лифтов – на 13 %, - подъездов – на 23 %; - специализированного фонда – на 9 %; - увеличение благоустройства территории – на 15 %. |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Жилые здания города под воздействием природных явлений и жизнедеятельности человека постепенно приходят в негодность, теряют способность выполнять свою функцию. В связи с этим возникает необходимость заменять, восстанавливать вышедшие из строя конструктивные элементы, оборудование, коммуникации зданий. Процесс воспроизводства дома как многоэлементной системы определяется во времени сроками службы (минимальной продолжительностью эффективной эксплуатации) составляющих его элементов. Не проведенный в установленные сроки капитальный ремонт (недоремонт) жилищного фонда приводит к ухудшению технического состояния зданий, ускорению  их физического и морального износа, сокращению срока службы, снижению уровня условий проживания граждан. В настоящее время недоремонт жилищного фонда города составляет 70-80%, что приводит к возрастанию объемов и расширению содержания ремонтных работ.

В связи со сложностью и многообразием проблем, связанных с капитальным ремонтом жилищного фонда города, целесообразно составление долгосрочных программ с использованием имеющихся средств на главных направлениях.

Планирование капитального ремонта жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующими документами (ВСН 61-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»).

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая подпрограмма разработана во исполнение постановления главы Администрации от 19.07.2006 № 2179 «О разработке программы «Городское хозяйство г.Саров 2007-2010 годы».

Основной целью подпрограммы является улучшение качества проживания населения в г.Сарове, сохранение и поддержание эксплуатационных качеств жилищного фонда.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия, нацеленные на решение поставленных подпрограммой задач, предусматривают:

- капитальный ремонт фасадов, замену и усиление несущих конструкций балконов и лоджий;

- капитальный ремонт металлических, шиферных, рулонных кровель;

- капитальный ремонт инженерного оборудования, газового оборудования, сетей;

- энергосберегающие мероприятия,

- замену утеплителя на деревянных чердачных перекрытиях;

- капитальный ремонт, модернизация, замена  лифтов;

- замену выносных уборных у части муниципального одноэтажного жилищного фонда;

- капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов;

- выполнение работ  по благоустройству жилых микрорайонов города;

- комплекс работ капитального ремонта по специализированному жилищному фонду.

4. МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4.1.Управление реализацией подпрограммы осуществляет департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова.

4.2. Управление осуществляется путем:

- включения основных мероприятий в программу развития ЗАТО Саров на 2007 год и перспективу до 2010 года;

- издания нормативно-правовых актов по организации реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- включения финансирования подпрограммы в проект бюджета г.Сарова на текущий финансовый год (2007-2010 годы);

- разработки ежегодной сметы расходов на реализацию программы;

- размещения муниципального заказа по реализации отдельных мероприятий подпрограммы на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством;

- передачи средств на капитальный ремонт общего имущества собственников жилых помещений многоквартирных домов согласно договорам управления данными домами в установленном порядке;

- передачи средств на капитальный ремонт оборудования, зданий специализированного жилищного фонда согласно договорам управления данными зданиями в установленном порядке.

4.3. Финансирование работ капитального ремонта, предусмотренных данной программой возможно за счет следующих источников:

- средства местного бюджета;

- средства собственников жилых и нежилых (встроенных) помещений многоквартирных домов;

- средства федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2005 № 232 (в редакции постановления от 02.06.2006 № 346) «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования».

4.4. Адресная программа объектов капитального ремонта уточняется ежегодно в рамках проекта бюджета на текущий финансовый год.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности выражаются в улучшении условий проживания населения, повышении качества услуг, в обеспечении наибольшей конструктивной надежности и послеремонтной долговечности за счет снижения недоремонта основных конструктивных элементов жилых многоквартирных зданий, в том числе :

- фасадов – на 8 %;

- кровель – на 8 %;

- тепловых вводов – на 5 %;

- вводов холодного водопровода – на 3 %;

- лифтов – на 13 %;

- подъездов – на 23 %;

- специализированного фонда – на 9 %;

- увеличение благоустройства территории – на 15 %.

| Подпрограмма "Мой дом, мой двор, мой подъезд" |
| --- |
| Часть I. "Мой дом" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма пере-ход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Реконструкция жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | МУ"УКС" |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1: | 40 200 | 0 | 40 200 | 11 000 | 14 000 | 7 600 | 7 600 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | МУ"УКС" |  |  |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2: | 24 279 | 0 | 25 279 | 100 | 7 341 | 12 032 | 5 806 |  |  |  | 0 | БС/cр.собств. | ДГХ |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт фасадов жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/cр.собств. | МУ "УКС" |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 3 : | 36 311 | 0 | 66 311 | 22 000 | 15 204 | 10 395 | 18 712 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | МУ "УКС" |  |  |
| 4. | Замена и усиление несущих конструкций | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | балконов и лоджий | 22 000 |  | 22 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |  |  |  |  |  |  | 160 шт. |  |
|  | ВСЕГО по разделу 4: | 22 000 | 0 | 22 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 5.1. | Рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по рулонным кровлям: | 35 223 | 0 | 35 223 | 4 650 | 14383 | 10282 | 5908 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 5.2. | Шиферные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по шиферным кровлям: | 27 352 | 0 | 27 352 | 991 | 6121 | 12296 | 7944 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 5.3. | Металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по металлическим кровлям: | 7 681 | 0 | 7 681 | 1 451 | 2 230 | 2 000 | 2 000 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 5: | 70 256 | 0 | 70 256 | 7 092 | 22 734 | 24 578 | 15 852 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт инженерного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Тепловые вводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | Всего по тепловым вводам: | 22 526 | 0 | 22 526 | 2 660 | 3 142 | 5 924 | 10 800 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6.2. | Водопроводные вводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | Всего по водопроводным вводам: | 2 295 | 0 | 2 295 | 1160 | 470 | 335 | 330 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6.3. | Газовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6.3.1. | Замена газ. плит, ОАГВ в муниц.жил/фонде | 0 |  |  | 900 | 1050 | 1150 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 600 плит |  |
|  | Всего по газовому оборудованию: | 4 300 | 0 | 4 300 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 |  |  |  | 0 | ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6.4. | Электросети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.собств. | ДГХ | кв.м. |  |
|  | Всего по электросетям: | 13 350 | 0 | 13 350 | 2550 | 3830 | 3450 | 3520 |  |  |  | 0 | ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 6.5. | Энергосберегающие мепоприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.собств. | ДГХ | шт. |  |
| 6.5.1. | Установка домовых приборов учета холодной | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 106 |  |
|  | воды | 1 200 |  | 1 200 |  | 1 200 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  | 1500 |  | 2009 |  |  |  |  |  | 106 |  |
|  |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  | 1500 | 2010 |  |  |  |  |  | 109 |  |
|  | Итого по учету хол.воды | 5 200 | 0 | 5 200 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |  |  |  | 0 |  |  | 429 |  |
| 6.5.2. | Установка домовых приборов учета тепловой | 13 500 |  | 13 500 |  | 13 500 |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 135 |  |
|  | энергии | 16 000 |  | 16 000 |  |  | 16000 |  | 2008 |  |  |  |  |  | 139 |  |
|  |  | 17 000 |  | 17 000 |  |  |  | 17000 | 2009 |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  | Итого по учету тепла | 46 500 | 0 | 46 500 | 0 | 13 500 | 16 000 | 17 000 |  |  |  | 0 |  |  | 530 |  |
| 6.5.3. | Реконструкция тепловых узлов | 3 420 |  | 3 420 |  | 3 420 |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 250 |  | 3 250 |  |  | 3250 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 970 |  | 2 970 |  |  |  | 2 970 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконстр. тепл. узлов | 9 640 | 0 | 9 640 | 0 | 3 420 | 3 250 | 2 970 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.5.4. | Утепление наружных стен жилых домов | 6 250 |  | 6 250 |  | 6 250 |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 710 |  | 2 710 |  |  | 2710 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 120 |  | 3 120 |  |  |  | 3 120 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по утепл. наруж. стен | 12 080 | 0 | 12 080 | 0 | 6 250 | 2 710 | 3 120 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.5.5. | Замена тепловой изоляции трубопроводов | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 690 |  | 690 |  | 690 |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 790 |  | 790 |  |  | 790 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 910 |  | 910 |  |  |  | 910 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по замене тепл.изоляции трубопроводов | 2 990 | 0 | 2 990 | 600 | 690 | 790 | 910 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по энергосберегающим мероприятиям: | 76 410 | 0 | 76 410 | 1 600 | 25 060 | 24 250 | 25 500 |  |  |  | 0 | ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 6: | 118 881 | 0 | 118 881 | 8 870 | 33 552 | 35 109 | 41 350 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Замена утеплителя на деревянных чердачных перекрытиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.собств. | ДГХ | 1250 куб.м |  |
|  | ВСЕГО по разделу 7: | 2 292 | 0 | 2 292 | 417 | 625 | 625 | 625 |  |  |  | 0 | ВС | ДГХ |  |  |
| 8. | Лифтовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.пр./ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 8.1. | Модернизация лифтов | 3 200 | 0 | 3 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Замена диспетчерского оборудования, | 3 200 |  | 3 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отработавшего нормативный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Капитальный ремонт лифтов | 6 910 | 0 | 6 910 | 1030 | 1540 | 2620 | 1720 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8.3. | Замена лифтов | 67 850 | 0 | 67 850 | 15000 | 12800 | 22750 | 17300 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 8: | 77 960 | 0 | 77 960 | 16830 | 15140 | 26170 | 19820 |  |  |  | 0 | ВС | ДГХ |  |  |
| 9. | Замена выносных уборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  |  |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 9: | 2 200 | 0 | 2 200 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 0 | ВС | ДГХ |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам 1- 9: | 425 379 | 0 | 425 379 | 72 359 | 114 646 | 122 559 | 115 815 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10. | Составление ПСД, СД | 31 310 |  | 31 310 | 520 | 10365 | 10312 | 10113 |  |  |  |  | БС | ДГХ |  |  |
|  | ИТОГО по части I подпрограммы: | 456 689 | 0 | 456 689 | 72 879 | 125 011 | 132 871 | 125 928 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Стоимость объектов определена по укрупненным |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 456 689 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | показателям и будет уточнена после разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД, СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456 689 | 0 | 456 689 | 72 879 | 125 011 | 132 871 | 125 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  | 456 689 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 40 000 | 41 850 | 47 360 | 52 000 |  |  |  |  | 181 210 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  | 32 879 | 83 161 | 85 511 | 73 928 |  |  |  |  | 275 479 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 456 689 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72 879 | 125 011 | 132 871 | 125 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма "Мой дом, мой двор, мой подъезд" |
| --- |
| Часть II. "Мой двор" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Комплексное благоустройство жилых кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция благоустройства жилых кварталов | 20250 | 0 | 20250 | 0 | 7750 | 7200 | 5300 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | МУ УКС |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт благоустройства жилых кварталов | 56280 | 0 | 56280 | 5 950 | 13205 | 16825 | 20300 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | ВСЕГО: | 76530 | 0 | 76530 | 5 950 | 20 955 | 24 025 | 25 600 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт спортивно-игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 2.1. | Демонтаж спортивных площадок | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Устройство сетчатого ограждения | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Замена сетчатого ограждения | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 320 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 920 | 0 | 920 | 150 | 100 | 320 | 350 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 3. | Обустройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
| 3.1. | Замена деревянного штакетника | 800 | 0 | 800 | 300 | 190 | 170 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка металлического штакетника | 900 | 0 | 900 | 390 | 280 | 190 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка ограждений из металлических труб | 1830 | 0 | 1830 | 490 | 350 | 630 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 3 530 | 0 | 3 530 | 1180 | 820 | 990 | 540 |  |  |  | 0 | БС/ср.собств. | ДГХ |  |  |
|  | ВСЕГО без ПСД: | 80 980 |  | 80 980 | 7 280 | 21 875 | 25 335 | 26 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Составление ПСД, СД | 4 360 | 0 | 4 360 | 600 | 1560 | 1200 | 1000 | 2010 |  |  | 0 | БС | ДГХ |  |  |
|  | ИТОГО по части подпрограммы: | 85 340 | 0 | 85 340 | 7 880 | 23 435 | 26 535 | 27 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за весь период: | 85 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 340 | 0 | 85 340 | 7 880 | 23 435 | 26 535 | 27 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  | 85 340 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 6 000 | 7 750 | 7 700 | 8 000 |  |  |  |  | 29 450 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  | 1 880 | 15 685 | 18 835 | 19 490 |  |  |  |  | 55 890 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 85 340 |  |  |  |

| Подпрограмма "Мой дом, мой двор, мой подъезд" Часть III. "Мой подъезд" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стои-мость меро-приятия | Освоено на начало 2006 г. | Потребность финансирования (тыс.руб.) | Срок выпол-нения | Период окупа-емости | Коли-чество новых рабочих мест | Сумма переход на 2011 г. | Ист. финанс. | Бюджето-получатель | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Капитальный ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | ВС |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 18434 | 0 | 18434 | 3 400 | 5 741 | 4 603 | 4 690 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по части III подпрограммы: | 18 434 | 0 | 18 434 | 3 400 | 5 741 | 4 603 | 4 690 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего за весь период: |  | 18 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 434 | 0 | 18 434 | 3 400 | 5 741 | 4 603 | 4 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  | 18 434 |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | в т.ч. БС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | в т.ч. БС |  |  |
|  | ВС |  |  |  | 3 400 | 5 741 | 4 603 | 4 690 |  |  |  |  | 18 434 | ВС |  |  |
|  | год |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  | 18 434 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 400 | 5 741 | 4 603 | 4 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |