С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта по объектам  учреждений и предприятий обслуживания

за   1998 года,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Факт. выполненный объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеч ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Отдел культуры | 10 | - | -1 | 9 | 8 | 8 | 100 | 4147.0 | 3186.0 | 4231.1 | 3186.0 | 3186.0 | 3109.8 | 3143.5 | 3109.8 | 98.7 | 97.6 |  |
| 2. МДОУ “Детские сады Сарова” | 22 |  | 6 | 16 | 15 | 15 | 100 | 6260.0 | 3335.0 | 4768.5 | 3335.0 | 3335.0 | 3342..0 | 4009.9 | 3342..0 | 120.2 | 100.2 |  |
| 3. Ц М С Ч - 50 | 16 |  | 3 | 13 | 11 | 11 | 100 | 6839.0 | 3028.0 | 11685.5 | 6751.0 | 6751.0 | 6016.3 | 6796.7 | 6016.3 | 100.7 | 89.2 |  |
| 4. Г О Р О О | 8 |  | 1 | 7 | 7 | 7 | 100 | 11000.0 | 10410.0 | 10941.0 | 10410.0 | 10410.0 | 10492.7 | 11039.2 | 10492.7 | 106.4 | 100.8 |  |
| 5. Здания учреждений | 15 | 3 | 2 | 16 | 13 | 13 | 100 | 10590.0 | 8920.0 | 19332.0 | 9958.0 | 9958.0 | 9711.3 | 10882.4 | 9711.3 | 109.3 | 97.5. |  |
| ИТОГО: | 71 | 3 | 13 | 61 | 54 | 54 | 100 | 38836.0 | 28879.0 | 50948.1 | 33640.0 | 33640.0 | 32672.1 | 35871.7 | 32672.1 | 106.6 | 97.1 |  |
| ВСЕГО с прочими затратами (резерв, ПСД, технадзор) | 71 | 3 | 13 | 61 | 54 | 54 | 100 | 39537.0 | 29580.0 | 52808.1 | 35500.0 | 35500.0 | 34479.9 | 37779.5 | 34479.9 | 106.4 | 97.1 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев