Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением городской Думы

от 14.03.2002 № 28-гд

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2002 год

| №№ пп | Наименование разделов, подразделов | Лимит бюджетного финансирования (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Жилые здания | 11450.0 |  |  |
| 1.2. | Фасады | 11700.0 |  |  |
| 1.3. | Кровли | 9870.0 |  |  |
| 1.4. | Квартиры | 200.0 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | 33220.0 |  |  |
| II. | Ремонт инженерного оборудования | 12050.0 |  |  |
| III. | Развитие производственных баз подрядных ремонтных и эксплуатационных предприятий | 900.0 |  |  |
| IV. | Составление ПСД, НСБ, АПЗ, технической инвентаризации объектов | 1350.0 |  |  |
| V. | Осуществление технадзора | 480.0 |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I-V: | 48000.0 |  |  |

# АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

### ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

на 2002 год

| № п/п | Наименование объектов | №№ МЖРЭП | Стоимость объекта (оценка) в ценах 1991г. (тыс. рублей) | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь (кв. м) | Наличие ПСД + имеется , в работе; - отсутств. | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Выборочный капитальный ремонт 1. Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул.Гагарина, 10 | 2 | 238.6 | II кв. 2001г. | II кв. 2002г. | 929 | + | «РСП» |
| 1.2 | Ул.Пушкина, 30 | 2 | 171.9 | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 935 | + | «Металлик» |
| 1.3 | Ул.Фрунзе, 5 | 2 | 114.4 | II кв. 2002г. | I кв. 2003г. | 502 | + |  |
| 1.4 | Ул.Пушкина, 32 | 2 | 174.9 | III кв. 2002г. | III кв. 2003г. | 935 | +пр. |  |
| 1.5 | Ул.Пушкина, 20 | 2 | 174.9 | IV кв. 2002г. | IV кв. 2003г. | 910 | +пр. |  |
| 1.6 | Ул.Победы, 5 | 5 | 2.72 | III кв. 2001г. | II кв. 2002г. |  | + | «Банкстройэксплуатация.» |
|  | Итого по зданиям: |  | 877.42 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Фасады |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул.Ак.Харитона, 12 | 5 | 50.85 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 2212 | + | «Металлик» |
| 2.2 | Северный пер., 1 | 5 | 25.26 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. | 1125 | + | «Металлик» |
| 2.3 | Ул.Курчатова, 28 | 8 | 82.39 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 4646 | + | «ИВК» |
| 2.4 | Ул.Курчатова, 32 | 8 | 59.8 | II кв. 2002г. | II кв. 2003г. | 4646 | + |  |
| 2.5 | Ул.Шверника, 9 | 2 | 10.0 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1008 | +пр. |  |
| 2.6 | Ул.Набережная, 3 | 5 | 2.3 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 495 | + |  |
| 2.7 | Ул.Ушакова, 4 | 5 | 11.2 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1941 | + |  |
| 2.8 | Ул.Александровича, 35 | 4 | 16.5 | II кв. 2002г. | III кв. 2003г. | 2531 | + |  |
| 2.9 | Ул.Шевченко, 46 | 4 | 16.5 | II кв. 2002г. | III кв. 2003г. | 2531 | +пр. |  |
| 2.10 | Ул.Куйбышева, 3 | 3 | 26.8 | II кв. 2002г. | III кв. 2003г. | 3510 | - |  |
| 2.11 | Ул.Александровича, 4 | 5 | 4.0 | II кв. 2002г. | IY кв. 2002г. | 700 | - |  |
| 2.12 | Ул.Александровича, 17 | 5 | 2.6 | II кв. 2002г. | IY кв. 2002г. | 460 | - |  |
| 2.13 | Замена и усиление несущих конструкций балконов: |  | 53.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + |  |
|  | МЖРЭП-2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Шверника, 15а,15б,15в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Силкина, 2, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Александровича, 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Силкина, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Куйбышева, 15/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-5: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Ленина, 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Ак.Харитона, 1, 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.К.Маркса, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Победы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Пионерская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Сахарова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-7: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Музрукова, 21/1, 21/2, 25, 25/1, 29, 29/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Ремонт ограждений лоджий и балконов: |  | 17.9 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | +(им.ТЗ) |  |
|  | МЖРЭП-2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Бессарабенко, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-6: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Радищева, 7, 11, 13, 15, 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-7: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Музрукова, 21/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-8: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Юности, 13, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Устройство козырьков над входами в подъезды: |  | 10.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + |  |
|  | МЖРЭП-2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Ленина, 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Ленина, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Фрунзе, 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Духова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЖРЭП-5: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Дзержинского, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Ушакова, 4, 6, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Мира, 5; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр.Ленина, 22, 24, 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по фасадам: |  | 390.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулонные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул.Силкина, 11 | 3 | 14.44 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 982 | + | «ИВК» |
| 3.2 | Ул.Куйбышева, 5 | 3 | 20.81 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 1515 | + | «ИВК» |
| 3.3 | Ул.Силкина, 4 | 2 | 11.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1920 | + |  |
| 3.4 | Ул.Силкина, 4а | 2 | 11.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1920 | + |  |
| 3.5 | Ул.Силкина, 18 | 3 | 5.8 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 952 | +(пересм.) |  |
| 3.6 | Ул.Куйбышева, 15/1 | 4 | 2.0 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 330 | +(пересм.) |  |
| 3.7 | Ул.Куйбышева, 40 | 4 | 2.9 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 481 | +(пересм.) |  |
| 3.8 | Пр.Музрукова, 21/1 | 7 | 2.5 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 396 | +(пересм.) |  |
| 3.9 | Пр.Музрукова, 21/2 | 7 | 2.5 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 396 | +(пересм.) |  |
| 3.10 | Пр.Музрукова, 29 | 7 | 7.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1123 | + |  |
| 3.11 | Ул.Зернова, 60/1 | Гор.общ | 5.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 885 | +(пересм.) |  |
|  | Итого по рулонным кровлям: |  | 86.95 |  |  |  |  |  |
|  | Шиферные кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Ул.Пионерская, 12 | 5 | 5.4 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 308 | + |  |
| 3.13 | Ул.Пионерская, 19 | 5 | 8.3 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 484 | + |  |
| 3.14 | Ул.Александровича, 10 | 5 | 4.5 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 308 | + |  |
| 3.15 | Пр.Октябрьский, 5 | 5 | 9.5 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 644 | + |  |
| 3.16 | Пр.Октябрьский, 19 | 5 | 7.7 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 478 | + |  |
| 3.17 | Ул.Победы, 10 | 5 | 5.4 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 308 | + |  |
| 3.18 | Ул.Дзержинского, 2 | 5 | 16.23 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. | 1064 | + | «Металлик» |
| 3.19 | Ул.Дзержинского, 4 | 5 | 16.85 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. | 1288 | + | «Металлик» |
| 3.20 | Ул.Зернова, 42 | 8 | 4.8 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 494 | + |  |
| 3.21 | Ул.Зернова, 44 | 8 | 2.8 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 294 | + |  |
| 3.22 | Ул.Зернова, 46 | 8 | 2.8 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 294 | + |  |
| 3.23 | Ул.Зернова, 48 | 8 | 4.8 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 494 | + |  |
| 3.24 | Ул.Зернова, 50 | 8 | 4.8 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 494 | + |  |
| 3.25 | Пр.Мира, 18 | 5 | 15.2 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 752 | + |  |
|  | Итого по шиферным кровлям: |  | 109.08 |  |  |  |  |  |
|  | Металлические кровли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Ул.Дзержинского, 5 | 5 | 17.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1426 | + |  |
| 3.27 | Ул.Дзержинского, 13 | 5 | 17.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1346 | + |  |
| 3.28 | Ул.Зернова, 2 | 8 | 5.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 494 | + |  |
|  | Итого по металлическим кровлям: |  | 40.4 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по кровлям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Квартиры |  | 8.2 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I: |  | 1512.15 |  |  |  |  |  |
|  | II. Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт систем дымоудаления, пожаротушения: |  | 4.9 | I кв. 2001г. | II кв. 2002г. |  | + | «Аквад» |
|  | Ул.Казамазова, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж диспетчерской охраны жилых домов повышенной этажности: |  | 61.0 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  | + | «Аквад» |
|  | Ул.Шверника, 39, 43, 45, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Силкина, 2, 6, 9, 10, 16, 24, 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт и замена газового оборудования (плит) |  | 86.4 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + | «ЭУ ВНИИЭФ» |
| 4. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов: |  | 86.5 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  | + |  |
|  | МЖРЭП-2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Бессарабенко, 7 |  |  |  |  |  | + | «Ав.служба» |
|  | Ул.Фрунзе, 3 |  |  |  |  |  | + пр. |  |
|  | Ул.Шверника, 4 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Ул.Чапаева, 7 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | МЖРЭП-3: |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Ул.Силкина, 46 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | МЖРЭП-4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Александровича, 35, 39 |  |  |  |  |  | + | «Ав.служба» |
|  | МЖРЭП-5: |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Пр.Мира, 2 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Пр.Ленина, 47а, 50, 51, 34 (водопровод) |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Пер.Северный, 2, 8, 10 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Ул.Ак.Харитона, 8 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | МЖРЭП-8: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Матросова, 12 |  |  |  |  |  | +пр. |  |
|  | Городское общежитие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Московская, 38/1 |  |  |  |  |  | + | «Ав.служба» |
| 5. | Замена лифтов: |  | 112.5 |  |  |  | + | «Металлик» |
|  | Ул.Бессарабенко, 9, 11 |  |  | III кв. 2001г. | I кв. 2002г. |  |  |  |
|  | Ул.Силкина, 9 |  |  | IV кв. 2001г. | I кв. 2002г. |  |  |  |
|  | Ул.Шверника, 15а (4 лифта) |  |  | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  |  |
|  | Ул.Шверника, 23 (3 лифта) |  |  | I кв. 2002г. | II кв. 2003г. |  |  |  |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования |  | 43.65 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + | «Лифтремонт» |
| 7. | Ремонт электрооборудования в жилых зданиях: |  | 71.07 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  |  | «МСУ-101» |
|  | Ул.Куйбышева, 20, 22, 30, 36 |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ул.Шевченко, 32 |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Пр.Ленина, 5, 7, 13, 21 |  |  |  |  |  | + |  |
|  | Ул.Духова, 9 |  |  |  |  |  | - |  |
| 8. | Изготовление металлоконструкций (контейнеры жилых зданий) |  | 2.44 | I кв. 2002г. | II кв. 2002г. |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II: |  | 468.46 |  |  |  |  |  |
|  | III. Развитие производственных баз подрядных ремонтных и эксплуатационных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МЖРЭП № 5 (хозяйственные блоки на внутриквартальных территориях по ул.Чапаева) |  | 40.8 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | «Металлик» |
|  | ИТОГО по разделу III: |  | 40.8 |  |  |  |  |  |
|  | IV. Составление ПСД, НСБ, АПЗ технической инвентаризации объектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Осуществление технадзора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I-V: |  | 3525.36 |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка по объектам, не имеющим СД, произведена на основании аналогичных объектов, выполненных в предыдущие годы. Индекс перехода от цен 1984г.

к  ценам 1991г. – 1.54. Для объектов капитального ремонта жилых домов согласно Постановления. Госстроя РСФСР от 8.10.90г. № 68.