**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова от 11.05.2017 № 41/6-гд**

**«Об отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2016 год»**

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 787/01-10 от 27.04.2017) о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы», утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 20.10.2016 № 83/6-гд, за 2016 год, Городская Дума города Сарова

**решила:**

Отчет о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2016 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 11.05.2017 № 41/6-гд

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**«ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА**

**НА 2016-2025 ГОДЫ»**

**ЗА 2016 ГОД**

На территории города Сарова действует «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» (далее - Программа), разработанная Администрацией города Сарова и утвержденная решением Городской Думы города Сарова от 20.10.2016 № 83/6-гд.

**Основными целями Программы являются:**

1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города.

2. Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3. Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.

4. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.

5. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города.

7. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

**Отчет о выполнении мероприятий программы.**

В Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению до 2025 года, по следующим направлениям:

1. Перспективная схема электроснабжения.

2. Перспективная схема теплоснабжения.

3. Перспективная схема генерации.

4. Перспективная схема водоснабжения.

5. Перспективная схема водоотведения.

6. Перспективная схема газоснабжения.

Перечень выполненных мероприятий в 2016 году и объем их финансирования приведены в приложении к настоящему отчету.

**I. Перспективная схема электроснабжения**.

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания».

Не выполнены мероприятия «Капитальное строительство объекта: Высоковольтная кабельная линия ТЭЦ-ТП-150», «Капитальное строительство объекта: Высоковольтная кабельная линия ТП-150- ТП-152». Невыполнение мероприятий связано с переносом работ на более поздние сроки.

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

**II. Перспективная схема теплоснабжения.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**III. Перспективная схема генерации.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уменьшение стоимости мероприятия «Строительство III очереди ТЭЦ» связано с уменьшением инвестиционного ресурса ГК «Росатом».

**IV. Перспективная схема водоснабжения.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**V. Перспективная схема водоотведения.**

В 2016 году запланированного мероприятия за счет внебюджетных источников (инвестор Харитонов П.В.) «Комплексное освоение земельного участка для строительства жилья, обустройства набережной и мест отдыха в пойме реки Сатис» выполнено частично. Остальные работы перенесены на 2017 год.

**VI. Перспективная схема газоснабжения.**

В 2016 году не выполнено мероприятие «Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис"» в связи с отсутствием финансирования (инвестор Харитонов П.В.).

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2016 году составил **464 118** тыс. рублей. В том числе за счет средств:

1. бюджета города Сарова (МБ) – **1 625** тыс. рублей;

2. внебюджетных источников– **440 334** тыс. рублей, в т.ч. средства «Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ВИ) – **432 570** тыс. рублей.

3. ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ (ВИ\*) – **22 159** тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2016 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления развития города Сарова | 2016 год, тыс. руб. | | % |
| План | Факт |
| Перспективная схема электроснабжения | **75 484** | **62 137** | 82,3 |
| Перспективная схема теплоснабжения | **8 615** | **8 615** | 100,0 |
| Перспективная схема генерации | **483 853** | **377 424** | 78,0 |
| Перспективная схема водоснабжения | **2 000** | **6450** | 322,5 |
| Перспективная схема водоотведения | **2 500** | **1314** | 52,6 |
| Перспективная схема газоснабжения | **23 178** | **8 178** | 35,3 |
| Всего по Программе: | **595 630** | **464 118** | 77,9 |
| *в т.ч. по источникам финансирования* |  |  |  |
| МБ | **1 864** | **1625** | **87,2** |
| ВИ | **556 607** | **440 334** | **79,1** |
| ВИ\* | **37 159** | **22 159** | **59,6** |