**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова от 31.05.2018 № 43/6-гд**

**«Об отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2017 год»**

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 745/01-10 от 03.05.2018) о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы», утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 20.10.2016 № 83/6-гд, за 2017 год, Городская Дума города Сарова

**решила:**

Отчет о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2017 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 31.05.2018 № 43/6-гд

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**«ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САРОВА**

**НА 2016-2025 ГОДЫ»**

**ЗА 2017 ГОД**

На территории города Сарова действует «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» (далее - Программа), разработанная Администрацией города Сарова и утвержденная решением Городской Думы города Сарова от 15.12.2017 № 120/6-гд.

**Основными целями Программы являются:**

1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер города.

2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.

4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.

5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города.

7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

**Отчет о выполнении мероприятий программы.**

В Программу вошли мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сарова, планируемые к исполнению до 2025 года, по следующим направлениям:

1. Перспективная схема электроснабжения.

2. Перспективная схема теплоснабжения.

3. Перспективная схема генерации.

4. Перспективная схема водоснабжения.

5. Перспективная схема водоотведения.

6. Перспективная схема газоснабжения.

Перечень выполненных мероприятий в 2017 году и объем их финансирования приведены в приложении к настоящему отчету.

**I. Перспективная схема электроснабжения**.

В городе Сарове эксплуатацию системы электроснабжения, в том числе находящихся на балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в целом осуществляет открытое акционерное общество «Саровская Электросетевая Компания».

Не выполнено мероприятие «Капитальное строительство объекта: "Высоковольтная кабельная линия ТЭЦ-ТП-150". Невыполнение связано с переносом работ на 2018 год.

Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Электроснабжение в рамках общего проекта) .ПИР» не выполнено в связи с нарушением срока сдачи работ.

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

**II. Перспективная схема теплоснабжения.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Уменьшение стоимости некоторых мероприятий произошло по итогам конкурсных процедур.

**III. Перспективная схема генерации.**

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**IV. Перспективная схема водоснабжения.**

 По данному направлению не выполнено мероприятие «Водопровод по ул. П.Морозова», запланированное в рамках строительства гостиницы «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

 Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Водоснабжение в рамках общего проекта). ПИР» не выполнено в связи с нарушением срока сдачи работ.

**V. Перспективная схема водоотведения.**

 Мероприятие «Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области (Водоотведение в рамках общего проекта). ПИР.» не выполнено в связи с нарушением срока сдачи работ.

 Мероприятие «Инженерные коммуникации и благоустройство в МКР 16 (водоотведение). ПИР» исполнено в 2018г. с нарушением срока сдачи работ.

**VI. Перспективная схема газоснабжения.**

 В 2017 году не выполнено мероприятие «Газификация индивидуальной жилищной застройки в пойме реки "Сатис"» (инвестор Харитонов П.В.).

 Не выполнены мероприятия реконструкция «Газорегуляторный пункт №1», «Газорегуляторный пункт № 2» в связи с продлением срока эксплуатации объектов.

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2017 году составил **291 015** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1.бюджета города Сарова (МБ) –**864** тыс. рублей;

2.внебюджетных источников– **269 721** тыс. рублей, в т.ч. средства «Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ВИ) – **240 970** тыс. рублей;

3.ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ (ВИ\*) – **20 430** тыс. рублей.

 По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2017 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направления развития города Сарова | 2017 год, тыс. руб. | % |
| План  | Факт |
| Перспективная схема электроснабжения | **79 843** | **62 839** | **78,7** |
| Перспективная схема теплоснабжения | **51 560** | **48 830** | **94,7** |
| Перспективная схема генерации | **148 530** | **148 599** | **100,0** |
| Перспективная схема водоснабжения | **14 268** | **12 331** | **86,4** |
| Перспективная схема водоотведения | **13 970** | **9 436** | **67,5** |
| Перспективная схема газоснабжения | **25 632** | **8 980** | **35,0** |
| Всего по Программе: | **333 803** | **291 015** | **87,2** |
| *в т.ч. по источникам финансирования* |  |  |  |
| МБ | **5 100** | **864** | **16,9** |
| ВИ | **260 679** | **240 970** | **92,4** |
| ВИ2 | **18 942** | **16 751** | **88,4** |
| ВИ\* | **37 082** | **20 430** | **55,1** |
| ВИ\*\* | **12000** | **12000** | **100** |