#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

### «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт лестничного схода по улице Пушкина (Миру-Мир) в 2016-2017 г.г.»

**Объект проверки:** администрация г. Сарова (далее – администрация).

### Проверяемый период: 2016- 2017 г.г.

**Объем проверенных средств**: 5 000,2 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**: 94,0 тыс. рублей.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

* + - 1. Средства городского бюджета, выделенные администрации в 2016 - 2017 годах на на капитальный ремонт лестничного схода по улице Пушкина (Миру-Мир) в рамках реализации основного мероприятия 5.7 «Капитальный ремонт, ремонт (включая проектирование) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы» Муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.
			2. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

**Основные нарушения:**

1. В нарушение условий муниципального контракта, Заказчик своевременно не выдал Подрядчику согласованную проектную документацию по объекту. В связи с чем, Подрядчик приступил к выполнению работ на объекте с вынужденной задержкой на 28 дней. Согласно условиям муниципального контракта, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 2 процента цены Контракта, что составляет 94 000,00 рублей. Таким образом, при исполнении муниципального контракта существовал риск взыскания Подрядчиком неустойки с Заказчика. Подрядчик правом взыскания не воспользовался.

Кроме того, Подрядчик не смог в установленный срок исполнить взятые обязательства по производству работ, в результате чего, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

1. Выявленные в ходе проверки недостатки при оформлении актов скрытых работ, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), актов приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), локальных сметных расчетов, журналов производства работ указаны Заказчику и устранены в ходе контрольного мероприятия.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова –

информация;

1. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.