#### ИНФОРМАЦИЯ

Об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия:

«Экспертиза муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы»

**Руководитель мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Сарова от 31.10.2014 №4466.

Заказчиком-координатором Программы определен Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова (далее - КУМИ);

Программа реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 годы

**Выводы по результатам мероприятия:**

1. Цели и задачи Программы, в целом соответствуют основным направлениям государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом и направлены на реализацию полномочий органов местного самоуправления, определенных нормативными правовыми актами РФ и Нижегородской области.

Вместе с тем, при определении целей и задач муниципальной программы не учтены положения программных документов, показывающие направленность государственной политики на :

- сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов местного самоуправления ;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая последовательное сокращение использования института хозяйственного ведения.

2. Анализ состава и значений целевых показателей Программы показал недостаточность утвержденных показателей для полной оценки степени решения ее задач.

3. Непосредственная связь между объемами ресурсного обеспечения, выделяемого на реализацию программных мероприятий, и значениями индикаторов Программы не прослеживается.

4. Установлена недостаточная степень взаимосвязи целей и задач с индикаторами Программы.

### Вышеперечисленные факторы создают риски достижения не в полном объеме ожидаемых результатов Программы в действующей редакции.

**Основные недостатки и нарушения:**

1. В текстовой части Программы, отсутствует анализ рисков реализации Программы;
2. В нарушение Методических рекомендаций, Заказчиком- координатором Программы не определены целевые показатели (индикаторы и непосредственные результаты) по программному мероприятию 1.3;
3. Индикатор 2 Программы не обеспечивает возможность объективной оценки ожидаемых результатов достижения цели Программы.
4. Показатель непосредственного результата 1 «величина прямых финансовых поступлений в бюджет г. Сарова от управления муниципальным имуществом» на 2016 год установлен некорректно (в сумме 78,0 млн. руб.), или в 2,3 раза ниже его фактического исполнения в 2015 году (178,1 млн. руб.), что позволило его перевыполнить в 1,6 раза в 2016 году (125,0 млн. руб.).
5. Выявлены недостатки текущего управления реализацией муниципальной программы в части нарушения срока утверждения плана реализации муниципальной программы на 2015 финансовый год и корректности составления отчетов о ходе реализации муниципальной программы за 2016, 2017 год.

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в соответствии со статьей 8 Положения о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова – информация с приложением заключения;
2. В Администрацию города Сарова – заключение.