#### ИНФОРМАЦИЯ

**по результатам экспертизы муниципальной программы**

**«Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы»**

 **Руководитель контрольного мероприятия:** аудитор КСП Понеделко Ю.В.

**В ходе проведения экспертизы установлено:**

1. Выявлены недостатки текущего управления реализацией программы.Планы реализации программы на 2015, 2016 годы утверждены позже установленного срока. Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Городской Думы города Сарова о бюджете позже установленного срока в течение 2015, 2016, 2017 годов.

2. В программе отсутствуют направления, утвержденные на государственном и региональном уровнях, отражающих выполнение поставленных задач и отвечающих общей цели программы:

- количество чрезвычайных ситуаций;

- cокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях;

- уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления услуг.

3. В Комплексной программе «Социально-экономическое развитие ЗАТО Саров Нижегородской области на 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года» не определены цели, задачи и мероприятия в сфере защиты населения и территории города Сарова от чрезвычайных ситуаций.

4. Установлено недостаточное ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы. Не предусмотрено финансирование мероприятия 1.3 «Совершенствование учебно-материальной базы, подготовка специалистов аварийно-спасательного отряда МКУ УГОЧС г. Сарова» на 2015, 2017, 2019, 2020 годы. На реализацию мероприятия 2.3 «Поддержание в высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного отряда МКУ УГОЧС г. Сарова» не заложено программой финансирование на 2019, 2020 годы. При отражении проблемы в необходимости создания современного комплекса учебно-материальной базы ресурсное обеспечение не предусмотрено.

5. В программе не нашли отражения сведения о заключенных договорах на экстренную поставку запасов в целях ГО и ЧС с организациями, имеющими эти запасы (ресурсы) в постоянном наличии.

6. Не полностью освещены проблемы подпрограмм 1 и 2, обоснованность потребности ресурсов для реализации установленных мероприятий.

7. Цели подпрограмм не соответствуют задачам муниципальной программы.

8. Установлена недостаточная степень взаимосвязи мероприятий подпрограмм с индикаторами и непосредственными результатами подпрограмм. Отсутствуют индикаторы и непосредственные результаты мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.5. Индикатор 1.3 и Непосредственный результат 1.2 Подпрограммы 1 не взаимосвязаны с мероприятиями Подпрограммы 1.

Предложения по результатам проведения экспертизы.

В целях повышения качества муниципальной программы, эффективного и целевого использования бюджетных средств, Контрольно-счетной палатой предложено Администрации г.Сарова:

1. Не допускать утверждение Плана реализации муниципальной программы позже срока, установленного нормативными актами.

2. Приводить муниципальную программу в соответствие с решением Городской Думы города Сарова о бюджете города Сарова в сроки, установленные нормативными актами.

3. Рассмотреть вопрос:

3.1. о внесении в программу дополнительных показателей, разработанных на федеральном и региональном уровнях, отражающих выполнение поставленных задач и отвечающих общей цели муниципальной программы.

3.2. о дополнении текстовой части подпрограмм более подробным анализом и проблематикой.

3.3. об увязке проблем с алгоритмом их решения, мероприятиями и показателями, характеризующими решение обозначенных проблем.