#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

### «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство парка культуры и отдыха им. П.М.Зернова в 2018 году.»

**Объект проверки:** администрация г. Сарова (далее – администрация).

### Проверяемый период: 2018 г.

**Объем проверенных средств**: 21 106,3 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**: 563,8 тыс. рублей.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

* + - 1. Средства городского бюджета, выделенные администрации в 2018 году на благоустройство парка культуры и отдыха им. П.М.Зернова (участок 3) использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.
			2. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

**Основные нарушения:**

1. В действиях муниципального заказчика имеются признаки нарушения ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в осуществлении, избрании неконкурентного  способа размещения заказа, а именно в осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика) с  нарушением специальных норм законодательства  - Федерального закона № 44-ФЗ.

Так, **два контракта**, заключенные Заказчиком с единственным поставщиком, в проверяемый период, на общую сумму **200,0 тыс. руб.**, **содержат признаки дробления закупки** с целью избежать конкурентных способов осуществления закупок;

1. В нарушение требований ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ; п.п. 6 - 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила), **в двух муниципальных контрактах при установлении требований к расчету пени (штрафа),** начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, **установлено, что период просрочки исчисляется в рабочих днях вместо календарных дней.** В результате чего существуют риски неполного взыскания пеней с подрядчика;
2. В нарушение условий муниципальных контрактов, Заказчик принял установленные МАФ и работы не сооответствующие условиям муниципальных контрактов, а также оплатил подрядчику их завышенную цену в суммарном **размере 194,2 тыс. руб**;
3. Заказчиком допущены **неэффектиные и нерезультативные расходы** на установку МАФ «Вертикальные бревна» в размере **107,5 тыс. руб.**, поскольку с момента установки и последующего демонтажа данным МАФ никто не пользуется, следовательно не достигнут социальный эффект от произведенных бюджетных расходов;
4. В нарушение условий муниципальных контрактов, Подрядчиком завышена сметная стоимость урн. Общая стоимость завышения принятых и оплаченных по актам 9 урн составляет **2,7 тыс. руб**;
5. Заказчиком нарушен бухгалтерский учет при передаче созданного муниципального имущества в казну г. Сарова. Так, **площадь** переданного цветника **завышена** на 49,2 м² (в 2,1 раза), а его **стоимость занижена** **на 59,4 тыс. руб**.(в 4,9 раза);
6. При эксплуатации установленных МАФов, взрослыми и детьми нарушаются правила пользования оборудованием, меры безопасности и ограничения установленные техническими паспортами изделий для их эксплуатации (как возрастные так и весовые);
7. Эксплуатантом не разработаны и не установлены информационные таблички (доски), содержащие правила безопасной эксплуатации и возрастные требования для установленного оборудования;
8. При производстве работ, Подрядчиком допускались нарушения оформления исполнительной документации по объекту (общий журнал производства работ, акты скрытых работ).
9. В нарушение Инструкции № 157н, Заказчиком приняты к бухгалтерскому учету первичные документы, оформленные ненадлежащим образом. Так, в локальных сметных расчетах, составленных на основании технических решений, отсутствуют обязательные реквизиты – должность, подпись и расшифровка лица составившего сметы, также отсутствуют должности и расшифровки согласующих и утверждающих подписей смет.
10. Экспертные заключения, подтверждающие качественное и количественное выполнение работ по муниципальным контрактам, на основании метода визуального обследования, подготовлены исполнителем не качественно, являются необъективными, а результаты экспертизы недостоверными, в части неуказания выявленных нарушений и недостатков выполненных работ.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова –информация;
2. Администрации г. Сарова – представление;
3. ЦИРКиС – представление;
4. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.