#### ИНФОРМАЦИЯ

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

### «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств выделенных в 2021 году на выполнение работ по реконструкции

### стадиона МБОУ Школы № 7»

Объем проверенных средств: 36 695,55 тыс. руб.

Установлено нарушений и недостатков: 261,95 тыс.руб.

Основные нарушения и недостатки:

**1) Некачественно выполненные работы.**

МКУ «УКС» в лице Заказчика, в нарушение условий контракта принял выполненные Подрядчиком работы не соответствующие установленным требованиям и оплатил их.

Выборочным контрольным обмером и визуальным осмотром установлено следующее:

- пузыреплодник – не выжили кустарники «пузыреплодник» в количестве 39 штук;

- кустарники «пузыреплодник» – ниже указанной в смете и актах выполненных работ высоты. В документации высота – 1,25-1,5м, факт – 0,14-0,5м.

- клен «остролистный» - вместо кленов «остролистных» высажены клены «татарские».

- клен «остролистный» - ниже указанной в смете и актах выполненных работ высоты. В документации высота – 3,5-4м, факт – 2,35м.

- установка крупногабаритных МАФ «Разрушенная лестница» – отсутствуют болты (нарушение инструкции по монтажу).

- на МАФе «Лабиринт» - обнаружено разрушение лакокрасочного покрытия с элементами коррозии.

- у входа на тренажерную площадку уклон асфальта. Стоит вода от осадков.

**2) Осмотр переданного в эксплуатацию оборудования.**

Выборочным контрольным осмотром установлено следующее:

- шланг садовый армированный – в учреждении отсутствуют шланги в количестве 2 штук на сумму 3 478,00 руб.

- шланги длительное время находятся в заводской упаковке. Эффект от расходования средств на приобретение шлангов не достигнут, шланги не использовались на стадионе. Сумма неэффективных расходов составила 22 607,00 руб.

- сетка волейбольная - лежит на складе в заводской упаковке, не применялась по назначению;

- уличные цветные видеокамеры – 2 видеокамеры не работают, не передают сигнал на монитор с 14.08.2022. Выявлено нерабочее состояние видеокамер, вышедших из строя в течение гарантийного срока, в количестве 2 шт. на сумму 12 800,00 руб.

**3) Неприменение мер ответственности за нарушение условий исполнения контракта.**

В нарушение ст.34 Закона №44-ФЗ, п.12.8 муниципального контракта МКУ «УКС» не применил меры ответственности к Подрядчику за несвоевременное представление оформленного Проекта производства работ в виде штрафа в размере 5 000,00 руб.

**4) Общий журнал работ.**

В нарушение п.8.8 контракта акты скрытых работ не зарегистрированы в Общем журнале работ (Раздел 6). В нарушение п.5.5 контракта МКУ «УКС» в лице Заказчика не производил записи в журнале производства работ о выявленных дефектах, недостатках с целью дальнейшего их устранения. В Разделе 7 общего журнала работ записи отсутствуют.

**5) Акты освидетельствования скрытых работ.**

Акт освидетельствования скрытых работ №10 от 26.06.2021 – установка столбов металлического забора по периметру стадиона с 27.05.2021 по 26.06.2021. При выполнении работ применен бетон В15. К акту приложен документ о качестве на бетон от 12.07.2021. Акт освидетельствования скрытых работ от 26.06.2021 №10 является не действительным.

**6) Журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов.**

В нарушение требований "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" на объекте не обеспечено было ведение Журнала входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:

1. В Администрацию города Сарова представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

2. В МБОУ Школу №7 информационное письмо.

3. В Прокуратуру города Сарова - копия акта проверки.