#### ИНФОРМАЦИЯ

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

### «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству детского парка по ул.Сосина города Сарова за 2021-2022 год»

**Объем проверенных средств:** 73 531, 91 тыс. руб.

**Установлено нарушений и недостатков:** 22 078,32 тыс.руб.

**Проверяемый период:** 2021-2022 годы.

**Руководитель контрольного мероприятия:** Понеделко Ю.В.

**Основные нарушения и недостатки:**

1) В нарушение п.1 ст.452 ГК РФ, ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 17.4 муниципального контракта, без заключения дополнительного соглашения к контракту на основании двух технических решений внесены существенные изменения.

2) Туалетный модуль после сдачи-приемки выполненных работ по контракту не введен в эксплуатацию. Эффект от расходования средств на его приобретение и установку не достигнут, туалет не функционирует в парке. Оборудование для летнего полива на момент проверки не установлено, находится на складе, не может применяться по своему целевому назначению, в связи с отсутствием его монтажа, установки.

3) Выявлены повреждения и разрушения спустя менее полгода со дня сдачи - приемки выполненных работ. МБУК ЦРКиИс в лице Заказчика, в нарушение условий контракта не направил Подрядчику письменное извещение для участия в составлении акта, не составил акт обнаруженных дефектов в пределах гарантийного срока эксплуатации Объекта, не согласовал порядок и сроки устранения дефектов.

4) Система видеонаблюдения не применяется МБУК ЦРКиИс для обеспечения сохранности и целостности объекта, оборудования.

5) В нарушение п.3.4 контракта, ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ излишне заактированы и оплачены материалы (брусчатка «Новый город») на сумму 68 817,70 руб.

6) В нарушение ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона №44-ФЗ МБУК ЦРКиИс неправомерно принял по акту КС-2 оборудование, фактически поставленное позже даты приемки (МАФы в количестве 79 шт.).

В нарушение п.3.4 контракта, ст.711, 720, 746 ГК РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ МБУК ЦРКиИс неправомерно принял и оплатил работы по установке наверший ранее даты их фактического исполнения.

7) В нарушение п.4.6 Контракта Подрядчик не предоставил Заказчику техническое решение с приложением локального сметного расчета на изменение МАФов (3 шт.).

8) В нарушение п.7.4 Контракта отдельные виды работ не отражены в общем журнале работ, но включены в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. Отсутствуют записи о выполняемых работах с 01.09.2022 до 07.12.2022. В Разделе 4 общего журнала работ зафиксированы сведения о выявленных нарушениях в ходе контроля в процессе выполнения работ от 13.09.2022. Недостатки не устранены.

9) В Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов частично отсутствуют записи о получении материалов, оборудования, заактированные в КС-2. Выявлены несоответствия количества и периода приемки материалов, деталей, конструкций и оборудования, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2).

10) В нарушение требований Инструкции № 157н на объектах не проставлены инвентарные номера. По итогам проверки данное замечание устранено.

11)В нарушение ст.53 Градостроительного кодекса РФ, п.2.2 договора МКУ «УКС» осуществил строительный контроль ненадлежащим образом.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:

1. В МБУК ЦРКиИс представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

2. В Администрацию г.Сарова информационное письмо.

3. В Прокуратуру города Сарова - копия акта проверки.