ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Сарова в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
 в 2025 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.
Объект контрольного мероприятия: Центр внешкольной работы.
Проверяемый период: 2025 год.
Объем проверенных средств: 3 505,58 тыс. руб.
Установлено нарушений и недостатков: 70,23 тыс. руб.
Устранено Учреждением нарушений и недостатков по результатам контрольного мероприятия: 70,23 тыс. руб.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Понеделко Ю.В.

Основные нарушения и недостатки:
1. В ходе проведения выборочного контрольного обмера и визуального осмотра фактически выполненных объемов работ установлено следующее. На дверном блоке сломана входная ручка. Не установлены у некоторых оконных блоков уголки ПВХ.
 2. В локальных сметных расчетах на выполнение работ по ремонту клуба «Полет» включены непредвиденные затраты в размере 2% сметной стоимости работ.
Согласно п.179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, резерв средств на непредвиденные работы устанавливается в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта. 
В ходе выполнения работ непредвиденные расходы документально не подтверждены. В нарушение п.2.5, 8.13 контракта Заказчик принял и оплатил не подтвержденные непредвиденные работы. Сумма непредвиденных затрат составила 70,23 тыс. руб. В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено. Денежные средства перечислены в бюджет.
3. Осуществленный Заказчиком ненадлежащим образом контроль за ходом выполнения работ и технический надзор привел к следующим нарушениям и недостаткам.
В  нарушение п.3.1.21 контракта №03/2025 не представлен паспорт на блок дверной металлический (позиция №29 ЛСР).
В нарушение Приказа Минстроя №1026/пр, п.3.1.22, п.6.6 контракта работы в Общем журнале начаты 01.10.2025, то есть до момента заключения контракта (06.10.2025). Акт освидетельствования скрытых работ №1 составлен 05.10.2025 на работы, выполненные с 01.10.2025 по 05.10.2025, то есть до момента заключения контракта 06.10.2025.
На основании актов о приемке выполненных работ (КС-2) песок I класса, мелкий принят и оплачен в объеме 27,72 м3. Представлен паспорт на песок II класса в объеме 9 м3.
На основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) смеси асфальтобетонные А16ВЛ приняты и оплачены в объеме 1,764 т. Представлен паспорт на смеси асфальтобетонные А8ВЛ в объеме 1,4 т.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1.  В  Центр внешкольной работы - представление;
2.  В Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Сарова - информационное письмо;
3. В Городскую Думу города Сарова - информация;
4.  В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.
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