ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка эффективности и результативности использования средств субсидий, выделенных из бюджета г. Сарова на выполнение муниципального задания и иные цели СШ «Икар» в 2024 году и истекшем периоде 2025 года»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2025 год.
Объект контрольного мероприятия: Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Сарова; СШ «Икар».
Проверяемый период: 2024-2025 годы.
Объем проверенных средств: 377 604,40 тыс. руб.
Установлено нарушений и недостатков: 448,96 тыс. руб.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Понеделко Ю.В.

Основные нарушения и недостатки:
1) Учреждением заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания стрелкового тира «Икар» от 03.09.2024 №03. Осуществленный МКУ «УКС» строительный контроль привел к следующим нарушениям и недостаткам:
1.1) В нарушение Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр ведение первичного учета в Общем журнале работ осуществлено с недостатками.
1.2) В нарушение п.4.9, 6.4.5 контракта, ст.711, 720, 746 Гражданского кодекса РФ, ст.94 Закона №44-ФЗ приняты и оплачены работы по установке оборудования системы вентиляции ранее даты их фактического выполнения.
1.3) В ходе проведения осмотра территории объекта, обмера объемов выполнения работ выявлены невыполненные работы. Объем невыполненных работ составил 77,75 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено. Подрядчик произвел возврат денежных средств. 77,75 тыс. руб. возвращены в бюджет.
1.4) В нарушение п.6.1.34 контракта №03 Подрядчик не возмещал потребление коммунальных ресурсов (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение), используемое для выполнения работ по капитальному ремонту стрелкового тира.
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено. Подрядчик перечислил сумму коммунальных расходов в размере 120,50 тыс. руб. 
2) В нарушение Инструкции №157н, "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийского классификатора основных фондов" по результатам выполнения электромонтажных работ в здании стрелкового тира по договору от 04.08.2025 №190 Учреждением не учтены в составе основных средств тревожная кнопка и оборудование коммутационных систем. Сумма нарушения составила 48,52 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено. Учреждением приняты к учету приборы и оконечные устройства на общую сумму 48,52 тыс. руб.
3) Учреждением в проверяемом периоде заключен договор от 04.03.2025 №75 на выполнение ремонтных работ в помещениях бассейна «Дельфин». В ходе проведения осмотра территории объекта установлено завышение объема работ на сумму 7,94 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушение устранено. Подрядчик произвел возврат денежных средств в размере 7,94 тыс. руб.
4) Учреждением в проверяемом периоде заключен договор от 01.07.2025 №161 на выполнение работ по устройству малой спортивной площадки ГТО.
Согласно АОСР к освидетельствованию 15.07.2025 предъявлены работы по устройству прослойки из геополотна, полученного 18.08.2025. Вышеуказанное свидетельствует о недостоверности АОСР.
5) Учреждением в проверяемом периоде заключен контракт от 14.04.2025 №02 на выполнение работ по ремонту площадок для игры в баскетбол.
В нарушение Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр ведение первичного учета в Общем журнале работ осуществлено с недостатками. В нарушение Порядка ведения исполнительной документации (Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр) Акт освидетельствования скрытых работ №5 не подписан представителем застройщика.
6) Учреждением в проверяемом периоде заключен контракт от 25.08.2025 №04 на выполнение работ по благоустройству площадок для игры в стритбол.
В нарушение Порядка ведения исполнительной документации (Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр) Акты освидетельствования скрытых работ не подписаны представителем застройщика.
7) В нарушение Закона № 402-ФЗ, ст.333 Инструкции №157н СШ «Икар» не отразил в бухгалтерском учете получение имущества по договору безвозмездного пользования с МБОУ Школой №14, акту приема-передачи, не осуществлял учет полученного имущества на забалансовом счете 01 за 2024, 2025 годы.
В ходе проведения проверки нарушение устранено. Имущество принято к учету.
8) В нарушение Закона №329-ФЗ, Положения №134 Учреждением заключены гражданско-правовые договора на оказание услуг судейства с лицами, у которых отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию спортивного судьи на сумму 194,25 тыс. руб. 
В 2025 году сотрудники структурного подразделения Учреждения – «Центр тестирования ГТО» прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей».



По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1.  В СШ «Икар» - представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
2.  В Городскую Думу города Сарова - информация;
3.  В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.
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