ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка результативности и эффективности расходования бюджетных средств выделенных в 2025 году на выполнение работ по благоустройству терренкура (тропы здоровья) города Сарова по муниципальному контракту от 07.03.2025 №01-2025»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.

Объект контрольного мероприятия: Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров (далее – ДГХ, Заказчик).

Проверяемый период: 2025 год.

Проверяемый период: 2025 год.

Объем проверенных средств: 19 803,9 тыс. руб.

Установлено нарушений и недостатков: 739,7 тыс. руб.

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:

- Средства городского бюджета, выделенные ДГХ в 2025 году на закупку работ по благоустройству терренкура (тропы здоровья) города Сарова, использованы в соответствии с их целевым назначением.

2. Запланированные в контракте работы в целом выполнены. Следовательно, данные закупки можно признать в основном результативными, так как достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.

3. Система контроля, организованная Заказчиком, в сфере закупок в целом позволяет вести должный учет выполнения условий муниципальных контрактов и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Однако принятые меры являются недостаточными.

Основные нарушения и недостатки:

1. В нарушение условий Контракта, Подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств (выполнения работ) на 46 дней.

2. Заказчик принял и произвел расходы за песок с завышением на 3,6 тыс. руб. фактической стоимости материала, уложенного в дело. Данные расходы являются неправомерными.

3. Подрядчик, в нарушение условий Контракта не предоставил в составе исполнительной документации к Актам освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР) документы удостоверяющие качество: эмульсии битумной дорожной, асфальтобетонных смесей.

4. В нарушение условий Контракта, Заказчиком приняты и оплачены работы по прокладке силового кабеля в траншее с использованием кабеля АВБШв 3×6, с завышением на 18,91 м стоимостью 1,6 тыс. руб. Данные расходы являются неправомерными.

5. В нарушение условий Контракта, исполнительная документация подготовлена не качественно.

6. Выборочными контрольными обмерами и визуальным осмотром КСП города Сарова установлено:

1) Несоответствие фактически выполненных объемов работ объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ (КС-2):

- выборочным контрольным обмером толщины слоев асфальтобетона, уложенного в ходе производства работ установлено отклонение толщины фактически уложенного слоя асфальтобетона от проектного, что свидетельствует о недостаточном качестве выполнения работ.

В нарушение ст.ст.711,720,746 Гражданского кодекса РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком приняты и оплачены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, выполненные Подрядчиком некачественно, на общую сумму 734,5 тыс. руб. Данные расходы являются неправомерными.

Кроме того, в нарушение условий Контракта, Заказчик не потребовал от Подрядчика документы подтверждающие качество материалов и выполненных работ по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров и принял выполненные работы в их отсутствие.

2) Отдельные элементы и участки объекта благоустройства находились в ненадлежащем состоянии, так:

- Работы по огрунтовке, окраске, и установке металлических крышек ревизионных окон на некоторых бетонных столбах выполнены не качественно. Около 50% металлических крышек имеют следы ржавчины;

- Один, установленный на опоре светильник отсутствует;

- Одна опора имеет трещины в бетонном корпусе;

- Один, установленный на опоре светильник имеет следы ржавчины;

- Один кронштейн для светильника погнут;

- Металлические элементы каркаса Входной группы «Тропа здоровья №1» имеют следы ржавчины;

- Климатический шкаф видеонаблюдения установлен ниже проектной высоты, отдельно от входной группы. Не обеспечена безопасность оборудования;

- На отдельных участках тротуара имеется разрушение краев асфальтобетонного покрытия;

- Устройство отдельных поперечных стыков полос асфальтобетонного покрытия выполнены с неровностями;

7. В нарушение ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 95,103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, замена части работ по прокладке кабеля наружного освещения под покрытием проезжей части техническим решением о внесении изменений в Локальный сметный расчет не оформлялась. Дополнительное соглашение к Контракту не оформлялось.

8. Результат использования финансовых средств по Контракту, в части выполнения работ по устройству системы охранного видеонаблюдения (не востребована), содержит признаки неэффективных расходов в сумме 92,3 тыс. руб.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:

- В ДГХ Администраци города Сарова– представление;

- В Городскую Думу города Сарова – информация;

- В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.