
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка результативности и эффективности расходования бюджетных средств выделенных в 2025 году на выполнение работ по благоустройству терренкура (тропы здоровья) города Сарова по муниципальному контракту от 07.03.2025 №01-2025»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.
Объект контрольного мероприятия: Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров (далее – ДГХ, Заказчик).
Проверяемый период: 2025 год.
Проверяемый период: 2025 год.
Объем проверенных средств: 19 803,9 тыс. руб.
Установлено нарушений и недостатков: 739,7 тыс. руб.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малашенко А.А.

Выводы:
1. Средства городского бюджета, выделенные ДГХ в 2025 году на закупку работ по благоустройству терренкура (тропы здоровья) города Сарова, использованы в соответствии с их целевым назначением.
2. Запланированные в контракте работы в целом выполнены. Следовательно, данные закупки можно признать в основном результативными, так как достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
3. Система контроля, организованная Заказчиком, в сфере закупок в целом позволяет вести должный учет выполнения условий муниципальных контрактов и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов. Однако принятые меры являются недостаточными.
Основные нарушения и недостатки:
1. В нарушение условий Контракта, Подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств (выполнения работ) на 46 дней.
2. Заказчик принял и произвел расходы за песок с завышением на 3,6 тыс. руб. фактической стоимости материала, уложенного в дело. Данные расходы являются неправомерными.
3. Подрядчик, в нарушение условий Контракта не предоставил в составе исполнительной документации к Актам освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР) документы удостоверяющие качество: эмульсии битумной дорожной, асфальтобетонных смесей.
4. В нарушение условий Контракта, Заказчиком приняты и оплачены работы по прокладке силового кабеля в траншее с использованием кабеля АВБШв 3×6, с завышением на 18,91 м стоимостью 1,6 тыс. руб. Данные расходы являются неправомерными.
5. В нарушение условий Контракта, исполнительная документация подготовлена не качественно. 
6. Выборочными контрольными обмерами и визуальным осмотром КСП города Сарова установлено:
1) Несоответствие фактически выполненных объемов работ объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ (КС-2):
	- выборочным контрольным обмером толщины слоев асфальтобетона, уложенного в ходе производства работ установлено отклонение толщины фактически уложенного слоя асфальтобетона от проектного, что свидетельствует о недостаточном качестве выполнения работ.
В нарушение ст.ст.711,720,746 Гражданского кодекса РФ, ст.94 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком приняты и оплачены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, выполненные Подрядчиком некачественно, на общую сумму 734,5 тыс. руб. Данные расходы являются неправомерными.
Кроме того, в нарушение условий Контракта, Заказчик не потребовал от Подрядчика документы подтверждающие качество материалов и выполненных работ по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров и принял выполненные работы в их отсутствие.
2) Отдельные элементы и участки объекта благоустройства находились в ненадлежащем состоянии, так:
- Работы по огрунтовке, окраске, и установке металлических крышек ревизионных окон на некоторых бетонных столбах выполнены не качественно. Около 50% металлических крышек имеют следы ржавчины;
- Один, установленный на опоре светильник отсутствует;
- Одна опора имеет трещины в бетонном корпусе;
- Один, установленный на опоре светильник имеет следы ржавчины;
- Один кронштейн для светильника погнут;
- Металлические элементы каркаса Входной группы «Тропа здоровья №1» имеют следы ржавчины;
- Климатический шкаф видеонаблюдения установлен ниже проектной высоты, отдельно от входной группы. Не обеспечена безопасность оборудования;
- На отдельных участках тротуара имеется разрушение краев асфальтобетонного покрытия;
- Устройство отдельных поперечных стыков полос асфальтобетонного покрытия выполнены с неровностями;
7. В нарушение ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 95,103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, замена части работ по прокладке кабеля наружного освещения под покрытием проезжей части техническим решением о внесении изменений в Локальный сметный расчет не оформлялась. Дополнительное соглашение к Контракту не оформлялось.
8. Результат использования финансовых средств по Контракту, в части выполнения работ по устройству системы охранного видеонаблюдения (не востребована), содержит признаки неэффективных расходов в сумме 92,3 тыс. руб.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. В ДГХ Администраци города Сарова– представление;
1. В Городскую Думу города Сарова – информация;
1. В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.

